## РАСПОРЯЖЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ

### Рыбинского муниципального района

от 23.06.2010г.                                                                                                         №113

Об утверждении порядка разработки, реализации,

мониторинга ведомственных целевых программ

и изменения (корректировки) или досрочного

прекращения данных программ с учетом фактически

достигнутых результатов в ходе их реализации

в Рыбинском муниципальном районе

В целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Рыбинского муниципального района, Администрация Рыбинского муниципального района

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе (приложение).

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации начальника Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района (О.И. Кустикова).

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Рыбинского муниципального района					А.Н.Китаев

Приложение к распоряжению

администрации Рыбинского

муниципального района

от 23.06.2010г. № 113

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ, МОНИТОРИНГА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ И ИЗМЕНЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКИ) ИЛИ ДОСРОЧНОГО

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАННЫХ ПРОГРАММ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ХОДЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ в Рыбинском муниципальном районе, их формировании, реализации, мониторинге и изменениях с учетом фактически достигнутых результатов в ходе реализации.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.2.1. Субъект бюджетного планирования - главный распорядитель бюджетных средств бюджета Рыбинского муниципального района.

1.2.2. Долгосрочная целевая программа (далее - целевая программа) - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, ресурсам, срокам осуществления, реализуемый одним субъектом бюджетного планирования, обеспечивающий эффективное решение приоритетных внутриотраслевых задач в сфере социально-экономического развития Рыбинского муниципального района, описываемых измеряемыми индикаторами оценки.

Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

1.2.3. Ведомственная целевая программа развития (далее - Программа развития) - разрабатываемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи (задач), стоящей перед ведомством, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Программа развития ведомства является единым самостоятельным документом, а отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности ведомства.

1.2.4. Ведомственная целевая программа функционирования (далее - Программа функционирования) - выделяемая в аналитических целях группировка расходов бюджета, направленная на обоснование выполнения ведомством полномочий в рамках расходных обязательств и описываемая измеряемыми целевыми индикаторами.

Разработка и реализация программы функционирования ведомства осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период.

1.2.5. Целевые индикаторы деятельности субъекта бюджетного планирования - измеряемые количественные показатели оценки результативности и планируемых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования, решения поставленных перед ведомством задач.

1.3. Расходы долгосрочных целевых программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ. Мероприятия ведомственной программы развития не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ.

1.4. В состав Программы развития не включаются расходы на объекты капитального строительства, включенные в установленном порядке в адресную инвестиционную программу Рыбинского муниципального района, за счет средств бюджета Рыбинского муниципального района, а также расходы на содержание муниципальных учреждений.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

2.1. Требования к содержанию целевых программ различаются в зависимости от вида Программы.

2.2. Программа развития состоит из следующих разделов:

2.2.1. Паспорт Программы развития по форме согласно форме 1.

2.2.2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы развития.

Раздел содержит развернутое описание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, а также обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства.

2.2.3. Цели и задачи Программы развития.

Цель Программы развития - это описание ожидаемого общественно значимого результата реализации целевой программы в рамках осуществления полномочий и функций субъекта бюджетного планирования.

Задачи Программы развития - это конкретизация направлений по достижению цели Программы.

Цели и задачи Программы развития определяются исходя из:

- потребностей функционирования и развития ведомства;

- степени удовлетворения потребности в муниципальных услугах;

- степени удовлетворения качеством оказания муниципальных услуг;

- контингента потребителей муниципальных услуг;

- выполнения муниципального задания.

2.2.4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы развития.

Раздел содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы развития и достижения поставленных целей, а также информацию о сроках реализации каждого мероприятия с указанием объемов финансирования по годам согласно форме 2.

2.2.5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.

В данном разделе Программы развития отражается ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы развития, а также сроки и источники финансирования.

2.2.6. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации.

В разделе определяется организационная схема управления и контроля за реализацией Программы развития, включая распределение полномочий и ответственности между подразделениями субъекта бюджетного планирования, а также подведомственными организациями, отвечающими за ее реализацию.

2.2.7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы развития.

Индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач по годам реализации ведомственных целевых программ с указанием значений целевых индикаторов базового года (года, предшествующего первому году реализации Программы развития).

Целевые индикаторы формулируются исходя из основных задач и функций субъекта бюджетного планирования, а также результатов функционирования отрасли (сферы) муниципального управления.

2.2.8. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы развития.

Раздел Программы развития содержит описание ожидаемых конечных результатов (социально-экономических последствий) реализации Программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели ведомства.

2.3. Программа функционирования ведомства состоит из следующих разделов:

2.3.1. Анализ текущего состояния в сфере компетенции субъекта бюджетного планирования.

2.3.2. Цели и задачи Программы функционирования, обоснование их выбора.

2.3.3. Целевые индикаторы Программы функционирования (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения поставленных целей), включая значения показателей по годам согласно форме 3.

2.3.4. Ресурсное обеспечение Программы функционирования: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение.

В финансовом обеспечении приводится обоснование объемов и распределения средств, выделяемых из бюджета Рыбинского муниципального района на реализацию Программы функционирования с указанием направлений расходования средств согласно форме 4.

2.3.5. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы функционирования.

В разделе определяется организационная схема управления и контроля за реализацией Программы функционирования, включая распределение полномочий и ответственности между подразделениями субъекта бюджетного планирования, а также подведомственными организациями, отвечающими за ее реализацию.

2.3.6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы функционирования.

Раздел содержит описание планируемых конечных результатов Программы функционирования, а также общую оценку ее вклада в достижение стратегических и тактических целей развития муниципального образования.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

3.1. Решение о разработке программ развития и функционирования принимается руководителем соответствующего субъекта бюджетного планирования.

3.2. Порядок разработки и утверждения Программы развития.

3.2.1. Разработанный проект Программы развития направляется субъектом бюджетного планирования на экспертизу в Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района.

3.2.2. Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района в десятидневный срок с даты поступления оценивает представленный проект Программы развития на соответствие предъявляемым к нему требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в случае необходимости формирует рекомендации по доработке проекта Программы развития.

3.2.3. Дальнейшее согласование осуществляется в порядке, установленным Регламентом работы администрации Рыбинского муниципального района.

3.2.4. Программа развития утверждается постановлением администрации Рыбинского муниципального района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района.

3.3. Порядок разработки и утверждения Программы функционирования.

3.3.1. Программа функционирования утверждается после утверждения решения о бюджете Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период распорядительным документом руководителя структурного подразделения администрации Рыбинского муниципального района при наличии согласования Управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района в течение одного месяца с начала очередного финансового года.

3.3.2. Утвержденные ведомственные программы функционирования используются для обоснования объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Утвержденные ведомственные программы развития в установленном порядке включаются в перечень ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. В случае если утвержденные решением о бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый период объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы отличаются от объемов финансирования, предусмотренных в утвержденной Программе, такая Программа подлежит уточнению не позднее одного месяца с момента принятия указанного решения (решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

4.1. Порядок финансирования Программ развития.

4.1.1. При формировании бюджета Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основании сведений об объемах финансирования Программ развития, утвержденных постановлением администрации Рыбинского муниципального района, Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района до 1 октября текущего года формирует сводный перечень Программ развития, принимаемых к финансированию из бюджета Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объема финансирования мероприятий Программ развития в очередном финансовом году и плановом периоде, а также субъекта бюджетного планирования.

4.1.2. Перечень Программ развития с указанием объемов финансирования мероприятий по их реализации в очередном финансовом году и каждом году планового периода оформляется отдельным приложением к решению Муниципального Совета Рыбинского муниципального района о  бюджете Рыбинского муниципального района.

4.1.3. Финансирование Программы начинается после утверждения расходов на ее реализацию в бюджете Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

4.1.4. В случае принятия решения об изменении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих целевых программ муниципальных контрактов в бюджете Рыбинского муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.2. Порядок финансирования Программ функционирования.

Разработка и реализация Программы функционирования осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период.

В Программу функционирования не включаются расходы на развитие ведомства, предусматриваемые в ведомственной Программе развития.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

5.1. Ответственность за реализацию целевой программы, в том числе за достижение целевых показателей результативности программы, несет руководитель субъекта бюджетного планирования.

5.2. После утверждения целевых программ субъекты бюджетного планирования в установленном порядке:

- обеспечивают реализацию Программ развития и функционирования;

- в ходе реализации программ уточняют объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;

- при необходимости организуют процедуру конкурсного отбора поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров, работ и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

- подготавливают предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- представляют изменения, вносимые в действующую программу развития, на согласование в Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района, юридический отдел администрации Рыбинского муниципального района и другие заинтересованные структурные подразделения администрации Рыбинского муниципального района в порядке, утвержденном Регламентом работы администрации Рыбинского муниципального района;

- при необходимости делегируют полномочия по реализации отдельных составляющих программ подведомственным муниципальным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим предоставление муниципальных услуг;

- организуют публикацию в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в сети Интернет основных сведений о результатах реализации программы по итогам истекшего финансового года согласно форме 5.

5.3. Внесение изменений в Программу развития осуществляется постановлением администрации Рыбинского муниципального района, в Программу функционирования - распорядительным документом руководителя структурного подразделения администрации Рыбинского муниципального района с обязательным согласованием корректировок с Управлением экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района.

6. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

6.1. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

6.2. Мониторинг и контроль за ходом реализации Программ функционирования.

Субъект бюджетного планирования в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программ функционирования ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района отчеты о ходе реализации соответствующей Программы функционирования согласно форме 6.

Оценка эффективности реализации Программ функционирования по итогам года осуществляется в рамках доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств бюджета Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

6.3. Мониторинг и контроль за ходом реализации Программ развития.

6.3.1. Субъект бюджетного планирования в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программ развития направляет в Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района отчеты о ходе реализации соответствующей Программы развития согласно форме 7:

- ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодный - до 15 февраля года, следующего за отчетным.

6.3.2. Отчет о ходе реализации Программы развития и использовании финансовых средств за отчетный год должен содержать:

- информацию о ходе и полноте выполнения всех запланированных программных мероприятий;

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств внебюджетных источников;

- сведения о результатах реализации Программы развития;

- оценку эффективности результатов реализации Программы развития.

6.3.3. Оценка эффективности реализации Программы развития осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в Рыбинском муниципальном районе.

6.3.4. Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района на основании отчетов субъектов бюджетного планирования о ходе реализации соответствующих Программ развития:

- осуществляет ежеквартальную оценку выполнения действующих Программ развития. Информация о промежуточных результатах их исполнения ежеквартально не позднее одного месяца, следующего за отчетным, представляется главе Рыбинского муниципального района;

- ежегодно до 15 марта обобщает и представляет главе Рыбинского муниципального района аналитическую записку о выполнении целевых Программ развития за истекший год и сведения о результатах реализации целевых Программ развития и оценку их эффективности.

6.3.5. Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района на основании оценки эффективности реализации целевых Программ развития вправе обратиться к главе Рыбинского муниципального района с предложением о прекращении реализации Программы развития в рамках формирования проекта бюджета Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в случае недовыполнения (невыполнения) целевых индикаторов Программы развития (степени достижения показателей результата) и (или) если эффективность реализации Программы развития снизилась по сравнению с предыдущим годом.

6.3.6. В случае подготовки предложений, предусмотренных п. 6.3.5, Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района представляет главе Рыбинского муниципального района расчеты по изменению объемов бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования - исполнителей Программы развития.

7. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ИСХОДЯ ИЗ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В НИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

  - В случае недовыполнения (невыполнения) целевых индикаторов Программы развития (степени достижения показателей результата) и (или) если эффективность реализации Программы развития снизилась по сравнению с предыдущим годом, глава Рыбинского муниципального района вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов субъекта бюджетного планирования, предусмотренных на реализацию соответствующей Программы развития, в установленном бюджетным законодательством порядке.

7.2. Решение об изменении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы развития, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации принимается главой Рыбинского муниципального района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в Муниципальный Совет  Рыбинского муниципального района.

  - Корректировка бюджетных средств осуществляется исходя из оценки результативности и уровня достижения планируемых результатов в рамках Программ функционирования, осуществляется в соответствии с порядком подготовки и использования в бюджетном процессе доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета Рыбинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым главой Рыбинского муниципального района.

Заместитель главы администрации

Рыбинского муниципального района

по АПК, имущественным и правовым вопросам     			А.В. Малышев

Форма 1

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основания для разработки |  |
| Заказчик программы |  |
| Разработчик программы |  |
| Исполнители программы |  |
| Цель(и) программы |  |
| Перечень разделов программы |  |
| Сроки реализации |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Управление и контроль за реализацией программы |  |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы |  |

Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Сроки испол- нения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |
|  |  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | и т.д. |
|  | Цель |
|  | Задача 1 |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

| Цели и задачи | Индикатор достижения | Базовое значение (год, предшествующий началу реализации Программы) | Планируемое значение за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: |
| Задача 1 |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |

Форма 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА ________ ГОД

| Мероприятия | Направление расходования средств | Затраты на мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Цель: |
| Задача 1 |
| Наименование мероприятия |  |  |
| Итого по разделу |  |  |
| Задача 2 |
| Наименование мероприятия |  |  |
| Итого по разделу |  |  |
| ВСЕГО СРЕДСТВ: |  |

Форма 5

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ЗА ___________ ГОД

1. Наименование целевой программы (далее - Программа).

2. Субъект бюджетного планирования - исполнитель Программы.

3. Цель(и) и задачи Программы.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

5. Финансирование Программы:

5.1. Данные о плановых и фактических объемах финансирования Программы с начала ее реализации, накопительным итогом на отчетную дату, с разбивкой по источникам.

Данные об объемах средств внебюджетных источников указываются только в случае, если они предусмотрены Программой.

При неосвоении предусмотренных на ее реализацию средств указываются причины неосвоения.

5.2. Те же сведения, что и в пункте 5.1, за отчетный год.

6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| --- | --- |

7. Результативность Программы:

7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание (причины отклонения от плановых значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.2. Сведения о конкретных результатах, достигнутых при реализации ключевых мероприятий отчетного периода.

Форма 6

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

____________________________________________________________

(название целевой программы)

за ________________________

(период)

Субъект бюджетного планирования _______________________________________

(наименование департамента, управления

и т.д.)

1. Основания   для   реализации   целевой    программы    (ссылка    на

распорядительный  документ руководителя структурного подразделения администрации

Рыбинского муниципального района об утверждении  данной целевой программы и о внесении изменений и дополнений в

целевую программу в течение отчетного периода).

2. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении

мероприятий целевой программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Затраты на мероприятия за счет бюджета города, тыс. руб. | Описание результата через целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | причины отклонения | планируемое значение индикатора на отчетный год | фактическое значение индикатора за отчетный год | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения   о   конкретных   (количественно   измеримых)   результатах

реализации целевой программы.

Руководитель субъекта бюджетного          _________ ___________________

планирования                               подпись  расшифровка подписи

Форма 7

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

____________________________________________________________

(название целевой программы)

за ________________________

(период)

Субъект бюджетного планирования _______________________________________

(наименование департамента, управления

и т.д.)

1. Основания для реализации целевой программы (ссылка на  постановление главы

Рыбинского муниципального района об утверждении данной целевой программы и о внесении изменений

и дополнений в целевую программу в течение отчетного периода).

2. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении

мероприятий целевой программы (нарастающим итогом с начала года):

тыс. руб.

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
|  |  |  | городской бюджет | прочие источники |  | городской бюджет | прочие источники | кредиторская задолженность (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительно    указываются   причины   невыполнения   (при   наличии)

утвержденных мероприятий или их неполное выполнение.

3. Показатели  результативности  целевой  программы  (только  в годовом

отчете):

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | Достигнуто за отчетный год | Отклонение (+/-) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |

Кроме того, указываются:

- сведения   о   конкретных   (количественно   измеримых)   результатах

реализации целевой программы.

4. Оценка  эффективности  результатов  реализации   целевой   программы

(только в годовом отчете).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии

с методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и

ведомственных целевых программ развития в Рыбинском муниципальном районе.

Руководитель субъекта бюджетного          _________ ___________________

планирования                               подпись  расшифровка подписи