План

мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития

Рыбинского муниципального района на среднесрочный период  (2008 – 2012 годы) «Экополис»

за 2012 год.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Объем финансирования тыс.руб. | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление образования администрации Рыбинского муниципального района |
| Обеспечение доступного качественного образования |
| 1 | Открытие 1 дошкольной группы, создание 15 новых мест для дошкольников (Милюшинская СОШ) В рамках реализации ОЦП «Доступность дошкольного образования в Ярославской области», и ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение года | 1000 111 | ОБ МБ | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: Выполнение: открыта 1 дошкольная группа, создано 15 новых мест для дошкольников на базе Милюшинской СОШ |
| 2 | Организация работы консультативных пунктов для родителей, дети которых не посещают ДОУ В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение года |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: в районе функционируют 8 консультационных пунктов (303 семьи) на базе дошкольных учреждений для родителей, чьи дети не посещают образовательные учреждения. |
| 3 | Реализация в общеобразовательных учреждениях федеральных государственных общеобразовательных стандартов (ФГОС) начального образования В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение года |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: в 2012-2013 учебном году ФГОС начального общего образования реализуются в 1, 2 классах. |
| 4 | Организация итогового мониторинга в 4-х классах В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Апрель, 2012 |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: согласно постановлению Департамента образования Ярославской области в 2012 году мониторинг в 4 классах не проводился. |
| 5 | Организация входного мониторинга в 5-х классах (апробация) | Сентябрь, 2012 |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ООУ Мониторинг проводится согласно планов |
| 6 | Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах, организованной региональной экзаменационной комиссией В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Май, 2012 |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: проведена итоговая аттестация в 9-х классах. Итоги: математика успешность – 99,4; качество –48%, русский язык успешность –98%, качество –55%. |
| 7 | Организация государственной (итоговой) аттестации в 11(12)-х классах в форме ЕГЭ В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Май-июнь, 2012 |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: организована и проведена государственная итоговая аттестация в 11-х классах в форме ЕГЭ: математика- |
| 8 | Организация предпрофильной подготовки на муниципальном уровне по сетевому принципу В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования на 2011-2012.» | В течение учебного года |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: ведется предпрофильное обучение на базе всех общеобразовательных школ |
| 9 | Организация профильного обучения на муниципальном уровне по сетевому принципу В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования на 2011-2012.» | В течение учебного года |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: ведется работа по реализации профильного обучения на базе Николо-Кормской СОШ |
| 10 | Организация внеучебной занятости школьников, предоставление услуг дополнительного образования В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение учебного года |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: 1647 обучающихся получают услугу по дополнительному образования (некоторые из них посещают несколько объединений) |
| 11 | Организация компенсационных выплат за транспортные расходы школьников к учреждениям дополнительного образования детей (УДОД) г. Рыбинска В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение учебного года | 116 | МБ | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: организована выплата компенсации части родительской платы обучающихся, кто посещает УДОД г. Рыбинска |
| 12 | Организация работы пилотной школы дистанционного обучения (Октябрьская СОШ) Муниципального спортивного методического кабинета (Ломовская СОШ) В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района» | В течение года |  |  | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: проводится работа по внедрению дистанционного обучения для двух детей-инвалидов, обучающихся на дому |
|  | Итого |  | 1000 | ОБ |  |
|  |  |  | 227 | МБ |  |
| Охрана здоровья детей |
| 13 | Организация работы летних оздоровительных лагерей | Июнь-июль, 2012 | 1681 184,224 | ОБ МБ | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: в 18 образовательных учреждениях были организованы летние оздоровительные лагеря, в которых было оздоровлено 753 ребенка РМР. |
| 14 | Создание условий для работы медицинского персонала в ОУ | В течение учебного года |  | В рамках НБФ ОУ | Руководители ОУ Образовательные учреждения Выполнение: в образовательных учреждениях созданы условия для работы медицинского персонала, приобретено необходимое оборудование для прохождения процедуры лицензирования медицинской деятельности. |
| 15 | Организация спартакиады школьников Рыбинского МР В рамках реализации МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» | В течение учебного года |  |  | Управление образования, Управление по культуре молодежи и спорту, руководители ОУ Выполнение: школьники Рыбинского МР ежегодно принимают участие в спартакиаде в соответствии с графиком проведения игр |
| 16 | Малые олимпийские игры В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Сентябрь 2012 г. | 3 | МБ | Управление образования, Ломовская СОШ, руководители ОУ Выполнение: 17.09.12г. в Ломовской школе прошли Малые олимпийские игры. Приняли участие 10 школьных команд. Победила команда Середневской школы |
|  | Итого |  | 1684 | ОБ |  |
|  |  |  | 187,224 | МБ |  |
| Выявление и поддержка талантливых детей |
| 17 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Ноябрь-декабрь 2012 г. |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: муниципальный этап олимпиады проведен в соответствии с графиком в ноябре-декабре 2012 г |
| 18 | Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Март 2012г. |  |  | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: В конкурсе приняли участие 15 школьных команд. Первое место заняла команда Николо-Кормской школы |
| 19 | Муниципальные краеведческие чтения «Рыбинская земля во славу России» В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Ноябрь 2012 г. | 6 | МБ | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: в соответствии с планом Управления образования краеведческие чтения проведены в 26.11.2012 г. Приняли участие 43 школьника из 17 общеобразовательных учреждений, было представлено 42 работы, работали 10 секций |
| 20 | Фестиваль детского творчества «Дорогая моя провинция» В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Март 2012г. | 15 | МБ | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: В мероприятии приняло участие 160 воспитанников и обучающихся из 22 образовательных учреждений района. Финалистами стали 14 участников и 6 танцевальных и вокальных коллективов из 10 образовательных учреждений |
| 21 | Научно-практическая конференция школьников «Открытие» | Февраль 2012 г. |  |  | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: На базе Ермаковской СОШ прошла 5 научно-практическая конференция, в которой приняли участие 36 обучающихся из школ района. |
| 22 | Новогодняя ёлка с участием главы Рыбинского МР В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Декабрь 2012 г. | 90 | МБ | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: 25.12.2012 г. в Рыбинском кукольном театре прошла елка Главы, в которой приняли участие 174 обучающихся ОУ РМР. |
| 23 | Выплата ежегодной стипендии главы Рыбинского МР одаренным детям В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение учебного года | 22,5 | МБ | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: Пять стипендиатов Главы Рыбинского МР получали по 500 руб. ежемесячно. Выплачена сумма 22 500 рублей |
| 24 | Организация целевого направления выпускников школ в педагогические образовательные учреждения | Май-июнь 2012 г |  |  | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: 7 человек-выпускников 2012 года подали документы по целевому направлению в педагогические образовательные учреждения |
|  | Итого |  | 133,5 | МБ |  |
| Развитие образовательной инфраструктуры, создание необходимых материально-технических условий для эффективной организации образовательного процесса |
| 25 | Проведение работ по подготовке к новому учебному году | К 01.09.2012г. | 10 000 | МБ; в рамках НБФ ОУ, ОЦП | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: в соответствии с графиком были выполнены ремонтные работы во всех образовательных учреждениях РМР |
|  | Итого |  | 10 000 | МБ |  |
| Развитие педагогического потенциала и поддержка педагогов |
| 26 | Организация аттестации руководителей на соответствие занимаемой должности | В течение учебного года |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: Аттестовано в течение учебного года: на высшую категорию – 18 педагогических и руководящих работников; на 1 кв. категорию – 78, на 2 кв. категорию – 48 |
| 27 | Организация системы непрерывного педагогического образования в Рыбинском МР В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение учебного года |  | В рамках НБФ ОУ | Руководители ОУ, ММЦ Выполнение: Муниципальным методическим центром в соответствии с заявками от образовательных учреждений организованы мероприятия по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров |
| 28 | Организация и методическое сопровождение инновационной и экспериментальной работы в ОУ Рыбинского МР В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение учебного года |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, ММЦ, руководители ОУ Выполнение: методисты ММЦ организуют методическое сопровождение: - инновационной работы ресурсных центров, базовых и опорных школ (их в районе 10) - конкурса «Учитель года России» (муниципальный и региональный этапы) - конкурса «Детский сад года» - творческих групп «Внедрение ФГОС второго поколения», работа с одаренными детьми, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья |
| 29 | Организация участия педагогов в конкурсном отборе на денежное поощрение лучших учителей в рамках ПНПО | Март-апрель 2012 г. |  |  | Управление образования, ММЦ, руководители ОУ Выполнение: в приоритетном национальном проекте «Образование» участвовали 7 педагогов из Болтинской, Ермаковской, Каменниковской, Николо- Кормской школ. Получили премию губернатора Петрова Наталья Николаевна (Каменниковская СОШ), Яковлева Маргарита Анатольевна (Ермаковская СОШ). |
| 30 | Организация муниципального этапа конкурса «Учитель года» В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Январь-февраль, 2012 г. | 37 | МБ | Управление образования, ММЦ, руководители ОУ Выполнение: в муниципальном этапе конкурса «Учитель года России 2012» участвовали педагоги из Сретенской, Тихменевской, Глебовской , Ермаковской СОШ. Победителем стала Бородинова Любовь Михайловна. |
| 31 | Проведение августовского совещания работников образования В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Август 2012 г. | 20 | МБ | Управление образования, ММЦ Выполнение: 24.08.12 проведено августовское педагогическое совещание работников образования Рыбинского МР. В совещании приняло участие около 400 педагогических работников района |
| 32 | Проведение праздника, посвященного Дню учителя В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Октябрь 2012 г. | 55 | МБ | Управление образования, ММЦ 04.10.12 прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя, в котором приняли участие более 400 чел. Мероприятие проведено в Рыбинском драматическом театре. Педагоги района были награждены грамотами Министерства образования и науки РФ, грамотами департамента образования ЯО, грамотами Главы Рыбинского МР и грамотами Управления образования. В качестве подарка педагогам предложен спектакль «Театр». |
| 33 | Проведение праздника, посвященного Дню пожилого человека В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Сентябрь, 2012 г. | 5 | МБ | Управление образования Выполнение:01.10. 12г. на базе Болтинской СОШ прошел праздник, посвященный Дню пожилого человека |
|  | Итого |  | 117 | МБ |  |
| Повышение эффективности управления муниципальной системой образования |
| 34 | Подготовка и представление общественности открытых информационных докладов общеобразовательных учреждений В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | По итогам учебного года |  |  | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: руководители ООУ представляют открытые информационные доклады на родительских собраниях по итогам учебного года, а также размещают на школьных сайтах. |
| 35 | Подготовка ежегодных докладов учредителю и формирования на основе ЕДУ муниципального задания образовательным учреждениям В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012.» | Сентябрь 2012 г. |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: руководители ОУ представили в Управление образования ЕДУ |
| 36 | Размещение информации об ОУ на сайте образовательного учреждения В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | Постоянно |  |  | ММЦ, руководители ОУ Выполнение: образовательные учреждения имеют сайты, материалы которых постоянно обновляются. |
| 37 | Организация деятельности Общественного совета по развитию образования в Рыбинском МР, Управляющих советов в общеобразовательных учреждениях В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012» | В течение года |  |  | Управление образования, руководители ООУ Выполнение: в течение 2011-2012 учебного года проведено заседание Общественного совета по развитию образования |
| 38 | Организация деятельности муниципальных ресурсных центров, опорных и базовых школ, экспериментальных площадок В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012.» | В течение года |  | В рамках НБФ ОУ | Управление образования, ММЦ, руководители ООУ Выполнение: участвовало ресурсных центров 6, опорных 1, базовых 1, федеральная экспериментальная площадка 1, РИП 3, МИП 9. |
| 39 | Проведение муниципального этапа конкурса «Детский сад года» В рамках реализации ВЦП «Развитие системы образования Рыбинского муниципального района на 2011-2012.» | Апрель-май, 2012 | 15 | МБ | Управление образования, ММЦ, руководители ДОУ Выполнение: участвовало 4 сада |
|  | Итого |  | 15 | МБ |  |
| Повышение эффективности социальной функции системы образования |
| 40 | Организация компенсации транспортных расходов педагогических работников к месту работы и обратно | В течение года | 250 | МБ | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: Компенсация транспортных расходов выплачивается согласно документам, представленным для отчета педагогическими работниками ОУ |
| 41 | Организация доставки школьников к месту учебы и обратно автобусами ПАТП № 1 и ПАТП № 3 | В течение учебного года | 217 | МБ | Управление образования, руководители ОУ Выполнение: расходы на приобретение проездных билетов для обучающихся производятся в соответствии с заявками руководителей ООУ |
| 42 | Устройство в семьи детей, оставшихся без попечения родителей | В течение года |  |  | Управление образования Выполнение: 14 детей устроены в семьи. |
|  | Итого |  | 467 | МБ |  |
|  | Итого по разделу: |  | 13830,724 | ОБ 2684 МБ 11146,724 |  |
| 2. Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района |
| Спортивные мероприятия |
| 1 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. | В течение года | 623 | МБ | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: в 2012 году спортсмены Рыбинского муниципального района приняли участие в 84 районных и областных спортивных соревнованиях. |
|  | Итого |  | 623 | МБ |  |
| 2 | В рамках программы МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы., подготовка проектно-сметной документации: |  |  |  |  |
|  | *по строительству универсального спортивного зала в поселке Октябрьский |  |  |  | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: Проектносметная документация подготовлена, проходит экспертизу |
|  | *по строительству спортивной площадки в с.Арефино. |  |  |  | Выполнено: Строительные работы планируются в 2013 году |
|  | * строительству спортивной площадки в селе Погорелка |  |  |  | Выполнено: Строительные работы планируются в 2013 году |
|  | Итого |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство спортивных площадок: | 2012г |  |  | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: строительные работы планируются в 2013 году |
|  | 1. Спортивная площадка в п.Судоверфь; |  |  |  |  |
|  | 2. Спортивная площадка в п.Ермаково; |  |  |  |  |
|  | 3. Спортивная площадка в п.Искра Октября; |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 623 | МБ |  |
| Туризм |
| 4 | Разработка туристических маршрутов | В течение года |  |  |  |
| 5 | Проведение туристических праздников | В течение года | 21,9 | МБ | Управление по культуре, молодежи и спорту Проведены туристические праздники: -«Рыбинская рыбалка»; - «Наше Михайловское-наш Пушкин»; - фестиваль народной песни памяти П.Радонежского; - «В гостях у Курочки Рябы». Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджетов сельских поселений. |
| 6 | Проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по развитию туризма | В течение года |  |  | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: в полном объеме. В 2012 году: - организован выездной семинар работников культуры в Мышкинский район «Методика разработки и проведения экскурсий»; -подготовлена и проведена Коллегия администрации Рыбинского муниципального района «Развитие туризма в РМР». |
| 7 | Издание туристических карт, календарей |  |  |  | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: Издана карта- путеводитель «Рыбинский край в Отечественной войне 1812 года» |
| 8 | Уточнение и дополнение туристического паспорта Рыбинского МР | В течение года | Не требует финансирования | - | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: в полном объеме. |
|  | Итого |  | 21,9 | МБ |  |
| Культура |
| 9 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры ( проведение капитальных, текущих ремонтов) | В течение года | 395,5 2742,7 | ОБ МБ | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: В 2012 году ремонтные работы проведены в 10-ти муниципальных учреждениях культуры, в т. ч. -МУК «Глебовский ЦД» (капитальный ремонт зрительного зала); -МУК «Шашковский ЦД» (капитальный ремонт зрительного зала); -МУК «Каменниковский ЦД» (ремонт кровли спортзала) и другие |
| 10 | Приобретение здания для размещения МУК «Арефинский КДК» (подготовка проектно-сметной докуметации) | В течение года | 700 | МБ | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: Здание приобретено в 2011 году. В 2012 году подготовлена проектно-сметная документация. Проектно-сметная документация получила положительную оценку гос. экспертизы |
| 11 | Выполнение противопожарных мероприятий | В течение года | 1419,2 | МБ | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: Проведен монтаж системы АПС в МУК «Каменниковский ЦД», в МУК «Н-Кормский ЦД», в МУК «Судоверфский КДК», выполнен ремонт пожарного водопровода в МУК «Дюдьковский ЦД», монтаж аварийного освещения в МУК «Октябрьский КДК», в МУК «Покровский ЦД» и др. мероприятия |
| 12 | Укрепление материально-технической базы библиотек (приобретение оргтехники для создания на базе библиотек информационных центров)(в рамках ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 гг.) | В течение года |  |  | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: В 2012 году средства не выделялись |
| 13 | Обеспечение текущего комплектования библиотечного фонда, обеспечение подписки на периодические издания(в рамках ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 гг.) | В течение года | 69 266,8 579,5 | ФБ МБ ПУ | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: В 2012 году в библиотеки учреждений культуры поступило 4774 экземпляра книг. |
| 14 | Проведение районных культурно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов (в рамках ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 гг.) | В течение года | 846,8 | МБ | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: в полном объеме. В 2012 году проведено 18 районных праздников,3 творческих фестиваля |
| 15 | Поддержка и содействие музейной деятельности | В течение года | Не требует финансирования | - | Управление по культуре, молодежи и спорту Выполнено: В течение 2012 года оказывалась консультационная поддержка по организации музея в Погорельском ДК (МУК «Глебовский ЦД»), в работе музея МУК «Волжский культурно-досуговый комплекс» |
|  | Итого |  | 7019 |  |  |
| МУ "Социальное агентство молодежи" |
| 16 | Трудоустройство подростков - 510 чел 55 чел | В течение года | 3061,8 601 | ОБ МБ | Выполнено: в 2012 году трудоустроено 698 человек. |
|  | Итого |  | 3662,8 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 11 327,2 | ФБ 69 ОБ 3457,3 МБ 7221,4 ПУ 579,5 |  |
| 3. Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района |
| 1 | В рамках МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2011-2014 годы»: Газификация пос. Каменники, II-очередь распределительных сетей. (Приобретение проекта) | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: проектирование за счет внебюджетных источников |
|  | Строительство распределительных сетей газопроводов в дер. Якушево | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: перенос строительства на 2014 год |
|  | Газификация жилых домов дер. Новый поселок (Проектирование) | В течение года | 700,3 | БП | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: проектирование за счет средств Судоверфского поселения |
|  | Строительство распределительных газовых сетей дер. Новый поселок | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: перенос строительства объекта на 2014 год |
|  | Газификация жилых домов дер. Залужье (Проектирование) | В течение года | 746,5 | БП | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: проектирование за счет средств Судоверфского сельского поселения. |
|  | Строительство распределительных газовых сетей дер.Залужье | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: перенос строительства объекта на 2014 год |
|  | Строительство распределительных газовых сетей к коттеджному поселку Судоверфского с/п | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: строительство объекта запланировано на 2013 год, 2014 год |
|  | Газификация жилых домов дер. Ермаково (Проектирование) | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: проектирование выполнено за внебюджетных источников. |
|  | Строительство распределительных сетей газопроводов в пос. Ермаково | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: строительство запланировано за внебюджетных источников. |
|  | Строительство распределительных сетей газопроводов в дер.Сидоровское | В течение года | 670 1219 89 10 | ФБ ОБ МБ БП | Управление недвижимости, строительства и инвестиций РМР. Выполнено: объект построен, введен в эксплуатацию, уменьшение стоимости строительства объекта |
|  | Строительство распределительных газовых сетей к коттеджному поселку Красная горка | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: перенос строительства объекта на 2013 год |
|  | Газификация жилых домов дер. Узково (Проектирование) | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: перенос проектирования объекта на 2013 год |
|  | Строительство модульной газовой котельной пос. Красная горка | В течение года | 7669,8 1018 900 | ОБ МБ БП | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: объект построен, введен в эксплуатацию, уменьшение стоимости строительства объекта |
| 2. | В рамках МЦП «Комплексная программа модернизации коммунального хозяйства на 2012-2014 годы»: Газификация многоквартирных домов пос. Каменники (Проектирование) | В течение года | 196,3 | БП | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: проектирование выполнено за счет средств Каменниковского сельского поселения |
|  | Строительство газопроводов-вводов к жилым домам пос. Каменники | В течение года | 374,6 0 113,3 | ОБ МБ БП | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: объект построен, введен в эксплуатацию, уменьшение стоимости строительства объекта. |
|  | Газификация жилых домов пос. Погорелка (Проектирование) | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: перенос сроков по изготовлению ПСД на 2013 год |
|  | Строительство газопроводов – вводов к жилым домам пос. Глебово | В течение года | 55 | МБ | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: ПСД на экспертизе стоимости, окончательный расчет в 2013 году |
|  | Строительство газопроводов – вводов к жилым домам пос. Тихменево | В течение года | 47 | МБ | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: окончательный расчет в 2013 году |
|  | Кредиторская задолженность по газификации п. Тихменево 1,2,3 очереди. | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: оплачено в 2011 г. за счет средств местного бюджета |
| 3. | В рамках Региональной адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области, Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа": Строительство 24 кв.жилого многоквартирного дома в городском пос.Песочное | В течение года | 15808,4 22058,5 1388,7 | ФБ ОБ БП | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: выполнено строительство 24 кв.жилого многоквартирного дома в городском пос.Песочное |
|  | Строительство 34 кв.жилого многоквартирного дома в пос.Тихменево | В течение года | 16021,9 15981,7 1684,4 | ФБ ОБ БП | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: выполнено строительство 34 кв.жилого многоквартирного дома в пос.Тихменево |
| 4. | В рамках МЦП «Чистая вода»: Берегоукрепление в дер. Приволжье | В течение года |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: объект исключен из МЦП «Чистая вода» |
|  | Строительство очистных сооружений д. Волково | В течение года | 41,7 | МБ | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: объект построен, введен в эксплуатацию, уменьшение стоимости строительства объекта. |
| 5. | Субсидия на приобретение жилья для детей сирот | В течение года | 4366 | ОБ | Управление недвижимости, строительства и инвестиций Рыбинского муниципального района Выполнено: приобретено 4 квартиры для детей-сирот |
|  | Итого по разделу: |  | 91160,10 | 32500,3 ФБ 51669,6 ОБ 1250,7 МБ 5739,5 БП |  |
| 4. Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района |
| 1 | Расчистка автомобильных дорог | В течение года | 2471 1259 | ОБ МБ | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: расчистка автодорог производилась в течении года |
| 2 | Выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки под автомобильными дорогами (согласно плана мероприятий на 2012 год) | В течение года |  |  | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: межевание земельных участков под дорогами |
| 3 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего назначения, находящихся в муниципальной собственности РМР и сельских (городского) поселений | В течение года | 50971 71,6 2362 | ОБ МБ БП | Управление ЖКХ, транспорта и связи, администрации сельских поселений Выполнено: капитальный ремонт автодорог |
| 4 | Модернизация комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения п. Дюдьково. | В течение года | 22892,145 8438,544 2695,7 | ФБ ОБ МБ | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: работы ведутся |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборных сооружений п. Шашково | В течение года |  |  | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: работы не выполнились в виду отсутствия финансирования |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборных сооружений п. Песочное | В течение года |  |  | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: работы не выполнились в виду отсутствия финансирования |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию артезианских скважин с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в п. Каменники | В течение года |  |  | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: работы не выполнились в виду отсутствия финансирования |
| 8 | Строительство сетей горячего водоснабжения в п. Искра Октября | В течение года | 299,588 639,4 | МБ БП | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: в полном объеме |
| 9 | Реконструкция автономной модульной газовой котельной в с. Сретенье (мощность 1,29 Гкал/час) | В течение года | 8578,468 1130 1014,617 | ОБ МБ БП | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: котельная построена, ведутся пуско-наладочные работы |
| 10 | Разработка проекта реконструкции мазутной котельной в п. Каменники с переводом на природный газ | В течение года | 950 | ВИ | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: в полном объеме |
| 11 | Разработка проекта строительства автоматизированной газовой котельной в п. Юбилейный | В течение года |  |  | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: работы не выполнились в виду отсутствия финансирования |
| 12 | Разработка проекта реконструкции угольной котельной в д. Назарово с переводом на природный газ (мощностью 1,0 Гкал/час) | В течение года | 420,358 | БП | Управление ЖКХ, транспорта и связи Выполнено: выполнено в полном объеме |
|  | Итого по разделу: |  | 104193,42 | ФБ 22892,145 МБ 5455,888 ОБ 70459,012 БП 4436,375 ВИ 950 |  |
| 5. Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района |
| 1 | Мероприятия МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2011 – 2013 годы» | В течение года | 100 25 | ОБ МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства |
| 1.1. | Организация проведения мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района | 4 квартал | 72 5 | ОБ МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: мониторинг проведен |
| 1.2. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | 4 квартал | 28 2 | ОБ МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: Проведен обучающий семинар на тему «Как с помощью эффективного маркетинга увеличить объем продаж компании» |
| 1.3. | Проведение мастер – класса профессионалов малого бизнеса для молодежи | 1 квартал | 5 | МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: Проведен мастер-класс по гончарному делу |
| 1.4. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на компенсацию части затрат на продвижение продукции, товаров, работ, услуг, связанных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных выставках, ярмарках | В течение года |  |  | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Не было обращений. Выполнено: Обращений на предоставление субсидии не поступало |
| 1.5. | Проведение мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | 2 квартал | 8 | МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: проведено праздничное мероприятие на территории санатория-профилактория «Кстово» |
| 1.6. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в слете предпринимателей | 3 квартал | 5 | МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: Команда предпринимателей РМР (25 человек) приняла участие в слете, завоевав 2 место в общекомандном зачете |
| 1.7 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении государственной поддержки, предоставляемой в рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства ЯО на 2010 – 2012 годы: | В течение года |  |  | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: Дано 12 консультаций на выездных приемах граждан. Оказано содействие в повышении квалификации по профессии парикмахер 2 работникам, получении областной поддержки - 3 субъектам предпринимательства (2 микрозайма и 1 поручительство) |
|  | - в получении субсидий на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам и (или) компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга; |  |  |  |  |
|  | - в получении стартовых пособий (грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного дела; |  |  |  |  |
|  | - в получении микрозаймов; |  |  |  |  |
|  | - других форм поддержки |  |  |  |  |
| 1.8. | Информационное, методическое и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства, предусматривающее проведение круглых столов, совещаний, обучающих мероприятий; организация подготовки и проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе Рыбинского муниципального района | В течение года |  |  | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: Проведено 4 совещания; организовано 3 заседания Координационного совета; приняли участие в 5 совещаниях, проводимых Правительством области |
| 2 | Мероприятия МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2011 – 2012 годы» | В течение года | 300 44 | ОБ МБ |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению | В течение года | 70 8 | ОБ МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: Выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты | В течение года | 230 26 | ОБ МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: Выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Организация и проведение торжественного совещания, посвященного профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» |  | 10 | МБ | Отдел потребительского рынка и предпринимательства Выполнено: Проведено торжественное совещание |
|  | Итого по разделу: |  | 469 | ОБ 400 |  |
|  |  |  |  | МБ 69 |  |
| 6. Отдел по охране окружающей среды администрации Рыбинского муниципального района |
| 1 | Организация и ведение экологического мониторинга: сбор информации от населения и организаций для оценки экологического состояния территории РМР и решения возникающих вопросов | В течение года |  |  | Отдел по охране окружающей среды Выполнено: систематически собирает и анализирует сведения по организации системы сбора ТБО, организации работы с населением по сбору ртутьсодержащих приборов от органов местного самоуправления сельских поселений, организаций работающих в области сбора и вывоза ТБО и жителей района. |
| 2 | Организация эксперимента по раздельному сбору бытовых отходов на территории Судоверфского сельского поселения | В течение года | 360 40 | ОБ БП | Разработано и изготовлено 3-и экспериментальные стационарные контейнерные площадки. Разработано и изготовлено 5 экспериментальных передвижных трех-секционных контейнеров для раздельного сбора ТБО в местах массового отдыха населения. Разработана и изготовлена специальная площадка для раздельного сбора вторичного сырья от торговых центров, рынков и магазинов. Работы проводились в рамках МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Рыбинского МР» на 2011 – 2014 г.г. |
| 3 | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территориях сельских поселений | В течение года |  |  | В рамках Дней защиты от экологической опасности и месячника по санитарной очистке территории района администрациями сельских поселений были организованы работы по ликвидации несанкционированных свалок. Мероприятия по недопущению возникновения несанкционированных свалок администрациями сельских поселений были проведены на сумму: 2350,5 тыс.руб. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок администрациями сельских поселений проведены на сумму: 712,98 тыс.руб. |
| 4 | Мероприятия по экологическому образованию и просвещению (участие и проведение семинаров, совещаний, организация и участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях) | В течение года |  |  | Сотрудники отдела в составе делегации от Ярославской области посетили 9-ю международную выставку экологических технологий и инноваций России – WASMA 2012, приняли участие во всероссийской конференции «Зеленые технологии – путь решения проблем изменения климата и сохранения окружающей среды». В рамках ведомственной целевой программы «Управление охраной окружающей среды и рациональным природопользованием Ярославской области» на 2012-2014 годы, на базе института агробизнеса и новых технологий ФГБОУ ВПО Ярославская ГСХА с 23 по 27 апреля 2012 года прошли курсы повышения квалификации сотрудники отдела. На сайте администрации РМР оформлена страница «Экология» |
| 5 | Разработка методических рекомендаций: - по внедрению раздельного сбора и сортировки ТБО в муниципальных образованиях района; - по работе с ТБО на территории муниципальных образований района. | В течение года |  |  | Отдел по охране окружающей среды Разработаны 1)рекомендации с предложениями внесения изменений в отдельные разделы Правил благоустройства территории сельских поселений, 2)проект Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельских поселений для всех категорий природопользователей, 3)рекомендации по сбору отходов на садоводческих участках и очистке прилегающих территорий от несанкционированных свалок, 4) Общие санитарные и экологические требования к использованию земельных участков. Общие санитарные и экологические требования к использованию земельных участков оформляются приложением к договорам аренды земельных участков. В 2012 году все поселения района приняли Порядки сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. |
| 6 | Организация подготовки и распространения наглядной агитации в сфере безопасного обращения с ТБО. В том числе выпуск брошюр, посвященных безопасному обращению с ТБО на территории РМР | В течение года | 5 | МБ | Управление ЖКХ, транспорта и связи, отдел по охране окружающей среды администрации РМР, Администрации городского и сельских поселений Выполнено: создан телесюжет по обращению с бытовыми отходами на территории садоводческих товариществ. |
| 7 | Проведение ежегодного конкурса на лучший опыт работы с ТБО по различным номинациям за счет средств бюджета РМР | В течение года | 15 | МБ | Управление ЖКХ, транспорта и связи, отдел по охране окружающей среды администрации РМР, Администрации городского и сельских поселений Выполнено: в рамках Дней защиты от экологической опасности и месячника по санитарной очистке территории района был организован и проведен конкурс на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Рыбинского МР». |
|  | Итого по разделу: |  | 420 | ОБ 360 |  |
|  |  |  |  | МБ 20 |  |
|  |  |  |  | БП 40 |  |
| 7. Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района |
| 1. | в рамках МЦП "Развитие малоэтажного строительства на территории Рыбинского муниципального района" на 2011-2013гг | 2012 г |  |  | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений |
|  | Разработка проектов планировки территории под индивидуальную и малоэтажную застройку для продажи через аукцион и бесплатного предоставления многодетным семьям |  | - | БП | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений Выполнено: разработано 11 проектов планировки территории |
|  | Формирование пакета документов на земельные участки, предназначенные под комплексную индивидуальную и малоэтажную застройку для продажи через аукцион и бесплатного предоставления многодетным семьям |  | 215 | МБ | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений Выполнено: сформировано 250 участков, общей площадью 30.5 га. Разработан проект «Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации намечаемой деятельности: Застройки земельных участков объектами ИЖС по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Глебовский с/о, с. Глебово |
|  | Подготовка исходно-разрешительной документации для комплексной застройки включая социальную сферу и строительство коммунальной и инженерной инфраструктуры |  |  | привлеченные средства | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений Выполнено: газификация индивидуальных жилых домов, протяженностью газопроводов 5.88 км за счет средств правообладателей |
| 2 | Создание условий для обеспечения АПК высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий | 2012 | 519,59 | МБ | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений Выполнено: приступили к работе на сельхозпредприятиях РМР и получили пособия на хозяйственное обзаведение 7 молодых специалистов (запланировано в рамках программы 7 чел.) |
| 3 | Повышение заинтересованности сельскохозяйственных предприятий района в эффективном развитии агропромышленного комплекса Рыбинского муниципального района | 2012 | 130754,5 56960,8 217,03 | ФБ ОБ МБ | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений Выполнено: рост производства сельскохозяйственной продукции: - молоко – 102%; -куриного яйца – 111%; - мяса свиней – 115%; - мяса птицы – 109%. Рост продуктивности сельскохозяйственных животных: - среднегодовой надой на 1 корову - 108%; - среднесуточный привес КРС – 110%; - среднесуточный привес свиней – 103% |
| 4 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | 2012 | 6264,32 8525,42 5057,70 | ФБ ОБ привлеченные источники | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений Выполнено: в рамках программы улучшили свои жилищные условия 17 семей, из них 8 молодых семей. Было приобретено (построено) 1,1 тыс. м² жилья. |
|  | Итого по разделу: |  | 208514,36 | ФБ 137018,82 ОБ 65486,22 МБ 951,62 ПИ 5057,70 |  |

Заместитель главы администрации,

начальник управления экономики

и финансов администрации РМР                                                                                                       О.И. Кустикова