Приложение 1

к комплексной оценке реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ

Освоение выделенных финансовых средств

и выполнение мероприятий муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ за 2011г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | | Планируемое финансирование мероприятий | | | Фактическое выполнение мероприятий | | | |
| всего | в т.ч. | | всего | в т.ч. | | |
| Бюджет Рыбинского муниципального района | прочие источники | Бюджет Рыбинского муниципального района | прочие источники | кредиторская задолженность (при наличии) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | *ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Рыбинского муниципального района на 2011-2013гг"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перепланировка здания амбулатории с надстройкой 2 этажа МУЗ "Рыбинская ЦРП" по адресу: Рыбинский район с.Арефино ул.Советская д.6 | | 4774,07 | 4774,07 | 0,00 | 274,07 | 274,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт помещений здания МУЗ «Рыбинская ЦРП» по адресу Ярославская обл. ,г. Рыбинск ул. Солнечная,д.41 | | 21611,35 | 21611,35 |  | 18695,59 | 17549,49 |  | 1146,10 |
|  | Капитальный ремонт отделения восстановительного лечения МУЗ «Рыбинская ЦРП» по адресу: 152907, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.9 Мая д.21 | | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **26406,92** | **26406,92** | **0,00** | **18991,16** | **17845,06** | **0,00** | **1146,10** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | *ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2011- 2013 годы* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | | 119978,1 | 119978,1 |  | 117871 | 117871 |  |  |
|  | Открытие дополнительных дошкольных групп (Ермаковская сош, Октябрьская сош, д/с п. Костино) | | 5700 | 5700 |  | 5700 | 5700 |  |  |
|  | Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | 2 731,00 | 2 731,00 |  | 2 731,00 | 2 731,00 |  |  |
|  | Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях | | 546 | 546 |  | 546 | 546 |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных учреждений | | 1 200,00 | 1 200,00 |  | 1198 | 1198 |  |  |
|  | Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | | 162674,6 | 162674,6 |  | 161813,1 | 161813,1 |  |  |
|  | Обеспечение деятельности Арефинской специальной (коррекционной) школы-интерната | | 11772 | 11772 |  | 11729,2 | 11729,2 |  |  |
|  | Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений | | 22,5 | 22,5 | 0 | 22,5 | 22,5 | 0 |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | | 3270 | 3270 |  | 3252,8 | 3252,8 |  |  |
|  | Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования | | 5349,8 | 5349,8 | 0 | 5341 | 5341 | 0 |  |
|  | Выплата компенсации части родительской платы за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск | | 125 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 |  |
|  | Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися ООУ | | 151 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 |  |
|  | Организация и проведение муниципальных мероприятий, проводимых для воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий для педагогических работников ОУ РМР | | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 |  |
|  | Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Содержание и обеспечение деятельности ОМС в части осуществления полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами | | 1036 | 1036 |  | 1036 | 1036 |  |  |
|  | Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и в специализированных учреждениях. | | 16010,1 | 16010,1 |  | 15842,6 | 15842,6 |  |  |
|  | Содержание Управления образования | | 2932,3 | 2932,3 | 0 | 2809,6 | 2809,6 | 0 |  |
|  | Содержание муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Муниципальный методический центр» | | 2459,3 | 2459,3 | 0 | 2400,5 | 2400,5 | 0 |  |
|  | Содержание муниципального учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» | | 8051,3 | 8051,3 | 0 | 8051,3 | 8051,3 | 0 |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **344179** | **344179** |  | **340791** | **340791** |  |  |
| **III** | **КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖ И СПОРТ** | | | | | | | | |
| 1. | *МЦП "Государственная поддержка молодых семей Рыбинского района в приобретении (строительстве) жилья на 2011 - 2013 гг"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Рыбинскому муниципальному району | | - | - | - | - | - | - |  |
| Разработка нормативных правовых актов и иной документации по различным формам оказания государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы | | - | - | - | - | - | - |  |
| Проведение консультаций об участии молодых семей в Программе | | - | - | - | - | - | - |  |
| Приём документов от молодых семей для участия в Программе | | - | - | - | - | - | - |  |
| Формирование списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. | | - | - | - | - | - | - |  |
| Представление списка молодых семей, изъявивших желание участвовать в Программе | | - | - | - | - | - | - |  |
| Оформление и выдача свидетельств молодым семьям на получение социальных выплат | | - | - | - | - | - | - |  |
| Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты | | 1377,1 | 1377,1 |  | 1377,1 | 1377,1 |  |  |
| Ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты | | - | - | - | - | - | - |  |
| Освещение в средствах массовой информации целей, задач и механизмов реализации Программы | | - | - | - | - | - | - |  |
| Подготовка отчётов о реализации Программы | | - | - | - | - | - | - |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **1377** | **1377,1** | **0** | **1377,1** | **1377,1** | **0** | **0** |
| 2 | *МЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района" на 2009-2011 гг* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие во Всероссийских, межрегиональных областных мероприятиях патриотической направленности | | 23,16 | 23,16 |  | 23,16 | 23,16 |  | - |
| Организация и проведение муниципальных мероприятий патриотической направленности | | 64,84 | 64,84 |  | 64,84 | 64,84 |  | - |
| Поддержка деятельности Д и МОО патриотической направленности | | - | - | - |  | - | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **88** | **88** | **0** | **88** | **88** | **0** |  |
| 3 | *МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" на 2011-2012г* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель: Популяризация массового спорта Задача: Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве | | | | | | | | |
|  | Информационно- пропагандистская поддержка Программы в средствах массовой информации | | - | - | - | - | - | - | - |
| Моральное и материальное стимулирование ведущих спортсменов и спортивных работников | | - | - | - | - | - | - | - |
| Чествование сильнейших спортсменов и тренеров Рыбинского района по итогам прошедшего спортивного сезона | | - | - | - | - | - | - |  |
| Награждение победителей смотра — конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы по итогам года | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Цель: Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения. Задача: Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства | | | | | | | | |
|  | Организация и обеспечение условий для занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе по месту жительства | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвящённых «Дню физкультурника», «Дню здоровья и спорта» и других, по месту жительства | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация и проведение спортивных соревнований для отбора и участия лучших спортсменов и сборных команд в финальных соревнованиях Рыбинского муниципального района по месту жительства | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Цель: Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения. Задача: Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий | | | | | | | | |
|  | Проведение мероприятий «Спартакиады обучающихся» Рыбинского муниципального района, детских массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Белая ладья»; организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Белая ладья» среди школьников | | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | - |
| Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, призы, наградная атрибутика. | | 165 | 165 | - | 165 | 165 | - | - |
| Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика. | | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | - |
| Содействие мероприятиям, проводимым Рыбинским отделением организации РОСТО (ДОСААФ) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Цель: Развитие инфраструктуры для занятий спортом Задача: Координация и проведение на территории Рыбинского муниципального района единой политики в сфере физической культуры и спорта. | | | | | | | | |
|  | Содействие в работе по организации использования спортивных сооружений образовательных учреждений в свободное от учебной работы время для организации занятий физической культурой и спортом для населения Рыбинского района | | - | - | - | - | - | - | - |
| Взаимодействие с департаментом по делам молодёжи, физической культуры и спорта Ярославской области по обмену опытом в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах-совещаниях). | | - | - | - | - | - | - | - |
| Содействие в подборе тренерского состава для : - Рыбинского филиала ГОУ ЯО СДЮШОР. | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Цель: Развитие инфраструктуры для занятий спортом Задача: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства. | | | | | | | | |
|  | Содействие расширению сети организаций и клубов, проводящих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения | | - | - | - | - | - | - | - |
| Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (хоккейных кортов, игровых площадок и др.) | | - | - | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **365** | **365** | **-** | **365** | **365** | **-** |  |
| 4 | | *МЦП "Отдых, оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи Рыбинского муниципального района" на 2009-2011 годы* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Организация отдыха и оздоровления детей на базе лагерей с дневным пребыванием детей | 857,4 | 857,4 |  | 843,54 | 843,54 |  |  |
|  | | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородных оздоровительных лагерях | 2091 | 2091 |  | 2085,7 | 2085,7 |  |  |
|  | | Организация профильных лагерей | 158 | 185 |  | 158 | 158 |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **3106,4** | **3106,4** |  | **3087,24** | **3087,24** |  |  |
| 5 | | *ВЦП "Культура Рыбинского муниципального района на 2011-2013 гг"* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | | Задача 1. Улучшение материально-технической базы, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры. | | | | | | | |
|  | | Выполнение капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культуры | 4 000 | 4 000 | - | 4029 | 4029 | - | - |
| Модернизация материально-технической базы учреждений культуры: приобретение оборудования, мебели, инвентаря | 1251,1 | 1251,1 |  | 1020 | 1020 |  | - |
| Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры | 672 | 671 | - | 671 | 671 | - | - |
| 5.2 | | Задача 2. Организация досуга населения, поддержка и развитие самодеятельного творчества. | | | | | | | |
|  | | Выполнение функций муниципальными учреждениями культуры | 42980,9 | 42980,9 |  | 42980,9 | 42980,9 |  | - |
| Проведение культурно- досуговых мероприятий (праздники, концерты, выставки и т.д.) в учреждениях культуры | 1054 | 1054 |  | 1074 | 1054 | 20 | - |
| Проведение районных социально-значимых мероприятий (государственные и профессиональные праздники, социальные мероприятия, праздник района «Рыбинская земля» и др.) | 115,6 | 115,6 | - | 325,5 | 115,6 | 209,9 | - |
| Проведение районных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы) | 94,1 | 94,1 | - | 86,3 | 86,3 | - | - |
| Разработка и реализация культурно-туристических проектов на базе учреждений культуры | 43,6 | 43,6 | - | 155,7 | 43,6 | 112,1 | - |
| Расширение системы материального и морального поощрения участников художественной самодеятельности: -учреждение премии главы Рыбинского муниципального района в области культуры; -организация работы летнего оздоровительного лагеря «Лето. Творчество. Молодежь» | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| Расширение партнерства между сферами культуры и социальной защиты населения в целях повышения доступности услуг муниципальных учреждений культуры для ветеранов, малообеспеченных слоев населения лиц с ограниченными возможностями | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение творческих вечеров, юбилейных мероприятий, посвященных учреждениям культуры, клубным формированиям, участникам художественной самодеятельности | 20,4 | 20,4 | - | 10 | 10 | - | - |
| Расширение участия учреждений культуры, любительских коллективов в областных, межрегиональных конкурсах, фестивалях | 5 | 5 | - | 3,9 | 3,9 | - | - |
| 5.3 | | Задача 3. Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения. | | | | | | | |
|  | | Формирование фондов библиотек: комплектование библиотечных фондов; подписка на периодические издания | 547 | 547 |  | 547 | 547 |  | - |
| Приобретение оргтехники, подключение библиотек к сети Интернет в целях создания на базе библиотек общедоступных информационных центров | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | - |
| Проведение книжных акций, литературных праздников, конференций, направленных на повышение роли книги, социального статуса чтения | - | - | - | - | - | - | - |
| Работа библиотек муниципальных учреждений культуры по программе поддержки и развития чтения «Мир книги-мир детства» | - | - | - | - | - | - | - |
| Работа библиотек муниципальных учреждений культуры по программе «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | | Задача 4. Повышение уровня методического обеспечения деятельности учреждений культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала района. | | | | | | | |
|  | | Поддержка инновационной деятельности учреждений культуры и специалистов посредством проведения районных профессиональных конкурсов | 40 | 40 | - | 37,4 | 37,4 | - | - |
| Организация и проведение районных семинаров, творческих лабораторий , мастер- классов в целях повышения профессионального уровня специалистов учреждений культуры | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| Проведение районного профессионального праздника «День работника культуры», мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню библиотек | 33,2 | 33,2 | - | 43,2 | 33,2 | 10 | - |
| Информационное и методическое обеспечение деятельности учреждений культуры | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание и обновление автоматизированного банка данных творческих ресурсов Рыбинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка и издание информационных и методических материалов по основным направлениям деятельности учреждений культуры. Развитие системы сводных информационных изданий сферы культуры | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Проведение аттестации директоров и специалистов учреждений культуры | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| Совершенствование системы материального стимулирования специалистов учреждений культуры | в пределах средств на обеспечение деятельности | в пределах средств на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |
| Направление специалистов на обучение на областных курсах повышения квалификации работников учреждений культуры и искусства | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| 5.5 | | Задача 5. Обеспечение деятельности подведомственных организаций. | | | | | | | |
|  | | Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций | 5535,4 | 5535,4 | - | 5104,8 | 5104,8 | - | - |
| Разработка нормативной правовой и методической базы по изменению типа муниципальных учреждений культуры | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| Разработка и внедрение в практику системы муниципальных заданий учреждениям культуры | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| Проведение мониторингов: потребности в муниципальных услугах; удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| Проведение инвентаризации материально-технической базы учреждений культуры на соответствие базовым требованиям к качеству предоставляемых услуг | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| Разработка системы оценки эффективности деятельности учреждений культуры. Проведение оценки эффективности деятельности учреждений культуры. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры (оптимизация сети, штатных расписаний и др.) | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| Введение в практику системы докладов Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, учреждений культуры о целях и результатах деятельности | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| Работа по оптимизации сети и штатных расписаний муниципальных учреждений культуры, | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| Обеспечение единства информационного пространства и доступности информации в сфере культуры (информационное обеспечение сайта управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района, обеспечение информационного обмена, информация о работе учреждений культуры в средствах массовой информации) | **-** | **-** | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **56567,3** | **56566,3** | **0** | **56253,7** | **55901,7** | **352** | **0** |
| 6 | ВЦП «Молодежь» на 2011– 2013г.г. | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | **Задача 1** Совершенствование системы мероприятий, направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого воспитания молодёжи, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта в молодёжной | | | | | | | | |
|  | Предоставление услуг, проведение занятий и мероприятий по направлениям: содействие трудовому воспитанию молодёжи; развитие системы поддержки социальной адаптации молодых семей; организация мер профилактики социальных дезодаптаций в молодёжной среде | | 24 | 24 | - | 24 | 24 | - | - |
| Реализация программ по организации временных рабочих мест для подростков и молодёжи 14-17 лет . | | 3664,7 | 3664,67 |  | 3661,6 | 3661,6 |  |  |
| Организация и проведение ярмарки учебных мест | | - | - | - | - | - | - |  |
| Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного воспитания, пропаганде здорового образа жизни молодёжи | | 82,66 | 82,66 | - | 82,66 | 82,66 | - |  |
| Реализация программы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Сделай свой выбор!» | | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |  |
| Организация и проведение молодёжных профилактических акций, фестивалей, конкурсов по формированию здорового образа жизни, в т.ч. реализация сквозной программы «Мы выбираем жизнь!» | | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  |  |
| Участие в областных, межрегиональных, Всероссийских мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни | | - | - | - | - | - | - |  |
| Реализация сквозных программ по подготовке молодёжи к семейной жизни в т.ч.: «Истоки», профилактика семейного неблагополучия («Росточек») | | 11,5 | 11,5 |  | 11,5 | 11,5 |  |  |
| Участие в областных мероприятиях направленных на развитие интеллектуального и творческого воспитания молодёжи в т.ч.: областной фестиваль народного творчества «Годы молодые»; | | - | - | - | - | - | - |  |
| Организация и проведение муниципальных, межпоселенческих фестивалей, турниров, конкурсов направленных на развитие интеллектуального и творческого воспитания молодёжи | | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню молодёжи | | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - |  |
| Участие в областных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи | | - | - | - | - | - | - |  |
| Вовлечение молодёжи в социально значимую практику | | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | **Задача 2.** Осуществление мер государственной поддержки молодёжных и детских общественных объединений, стимулирование организаций, задействованных в реализации государственной молодёжной политики на территории Рыбинского муниципального района | | | | | | | | |
|  | Формирование муниципального реестра ДиМОО | | - | - | - | - | - | - |  |
| Оказание организационной, информационно-методической поддержки деятельности Молодёжного Совета Рыбинского МР | | - | - | - | - | - | - |  |
| Оказание организационной, информационно-методической, финансовой поддержки ДиМОО района в организации и проведении мероприятий, направленных на развитие гражданственности, духовно-нравственного, интеллектуального и творческого воспитания молодёжи, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта в молодёжной среде | | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |  |
| Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для актива ДиМОО | | - | - | - | - | - | - |  |
| Организация и проведение муниципального конкурса программ (проектов) молодёжных и детских общественных организаций | | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |  |
| Организация и проведение профильных смен детского и молодёжного актива района | | 80,84 | 80,84 | - | 80,84 | 80,84 | - |  |
| Организация и проведение муниципальных этапов: регионального конкурса лидеров и руководителей МиДОО «Лидер 21 века»; регионального конкурса «Я-Лидер» | | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |  |
| Участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов: лидеров и руководителей МиДОО «Лидер 21 века»; «Я-Лидер» | | - | - | - | - | - | - |  |
| Участие молодёжи района в программах лагерей молодёжного актива области | | - | - | - | - | - | - |  |
| Оказание поддержки в создании и деятельности в учреждениях, организациях, на предприятиях ДиМОО | | - | - | - | - | - | - |  |
| Оказание организационной, информационно-методической финансовой поддержки деятельности Молодёжного Совета Рыбинского МР | | - | - | - | - | - | - |  |
| Оказание поддержки в деятельности Молодёжным Советам Судоверфского, Назаровскрого, Арефинского сельских поселений и городского поселения Песочное | | - | - | - | - | - | - |  |
| Оказание поддержки в создании и деятельности Молодёжных Советов в Каменниковком, Глебовском, Покровском, Волжском, Огарковском, Октябрьском, Тихменевском с/п | | - | - | - | - | - | - |  |
| Поддержка деятельности молодёжных любительских клубов | | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |  |
| 6.3 | **Задача 3.** Совершенствование инфраструктуры, информационного и научно-методического обеспечения реализации Программ молодёжной политики | | | | | | | | |
|  | Организация информационного обеспечения программ, мероприятий по работе с детьми и молодёжью | |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение исследований по проблемам молодёжи в т.ч.: по заказу ДДМФС ЯО | |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, издание информационно-методических материалов, сборников по вопросам реализации основных направлений государственной молодёжной политики | | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |
| Участие в обучающих семинарах для руководителей и специалистов органов по делам молодёжи, специалистов МУ «САМ» | |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование деятельности МУ РМР «Социальное агентство молодёжи» по оказанию муниципальных услуг | | 2222,7 | 2222,7 |  | 2218,7 | 2218,7 |  |  |
| Участие в областных конкурсах программ по основным направлениям реализации государственной молодёжной политики | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация работы по аттестации специалистов МУ «САМ» | | - | - | - | - | - | - | - |
| Аттестация МУ «САМ» | | - | - | - | - | - | - | - |
| Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы с молодёжью в рамках реализации государственной молодёжной политики среди муниципальных образований области | | - | - | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **6166,4** | **6166,4** | **0,0** | **6159,3** | **6159,3** | **0,0** |  |
| **IV** | **ЖКХ, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ** | | | | | | | | |
| 1 | *МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013г.г."* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере" | | | | | | | | |
|  | **Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений.** | | | | | | | | |
| **Учреждения образования** | | **1744,44** | **1744,44** |  | **1744,44** | **1744,44** |  | - |
| 1) МОУ Арефинская СОШ | | 118,073 | 118,073 |  | 118,073 | 118,073 |  | - |
| 2) МОУ Болтинская СОШ | | 91,308 | 91,308 |  | 91,308 | 91,308 |  | - |
| 3) МОУ Ермаковская СОШ | | 105,005 | 105,005 |  | 105,005 | 105,005 |  | - |
| 4) МОУ Каменниковская СОШ | | 63,392 | 63,392 |  | 63,39 | 63,39 |  |  |
| 5) МОУ начальная школа-детский сад п. Красная Горка | | 25,183 | 25,183 |  | 25,183 | 25,183 |  | - |
| 6) МОУ Ломовская СОШ | | 84,756 | 84,756 |  | 84,756 | 84,756 |  | - |
| 7) МОУ начальная школа-детский сад п. Юбилейный | | 15,806 | 15,806 |  | 15,806 | 15,806 |  | - |
| 8) МОУ Милюшинская СОШ | | 85,495 | 85,495 |  | 85,495 | 85,495 |  | - |
| 9) МОУ Николо-Кормская СОШ | | 74,107 | 74,107 |  | 74,107 | 74,107 |  | - |
| 10) МОУ Октябрьская СОШ | | 156,217 | 156,217 |  | 156,217 | 156,217 |  | - |
| 11) МОУ Песоченская СОШ | | 199,9 | 199,9 |  | 199,9 | 199,9 |  | - |
| 12) МОУ Покровская ООШ | | 21,375 | 21,375 |  | 21,375 | 21,375 |  | - |
| здание 1 | |
| здание 2 | |
| 13) МОУ Сретенская СОШ | | 28,652 | 28,652 |  | 28,652 | 28,652 |  | -- |
| 14) МОУ Тихменевская СОШ | | 90,86 | 90,86 |  | 90,86 | 90,86 |  |  |
| 15) МОУ Шашковская СОШ | | 53,15 | 53,15 |  | 53,15 | 53,15 |  |  |
| 16) МОУ Арефинская специальная ( коррекционная ) общеобразовательная школа-интернат | | 65,388 | 65,388 |  | 65,388 | 65,388 |  | - |
| 17) МДОУ д/сад д. Дюдьково | | 70,901 | 70,901 |  | 70,901 | 70,901 |  | - |
| 18) МОУ Назаровская ООШ | | 25,732 | 25,732 |  | 25,732 | 25,732 |  | - |
| 19) МОУ Глебовская СОШ | | 26,406 | 26,406 |  | 26,406 | 26,406 |  | - |
| 20) МОУ Середневская ООШ | | 44,24 | 44,24 |  | 44,24 | 44,24 |  | - |
| 21) МДОУ д/сад с. Глебово | | 7,848 | 7,848 |  | 7,848 | 7,848 |  | - |
| 22) МДОУ д/сад п. Ермаково | | 29,52 | 29,52 |  | 29,52 | 29,52 |  | - |
| 23) МДОУ д/сад п. Каменники | | 37,676 | 37,676 |  | 37,676 | 37,676 |  | - |
| 24) МДОУ д/сад п. Костино | | 10,186 | 10,186 |  | 10,186 | 10,186 |  | - |
| 25) МОУ д/сад п. Октябрьский | | 35,809 | 35,809 |  | 35,809 | 35,809 |  | - |
| 26) МДОУ д/сад п. Песочное | | 29,702 | 29,702 |  | 29,702 | 29,702 |  | - |
| 27) МДОУ д/сад с. Погорелка | | 12,387 | 12,387 |  | 12,387 | 12,387 |  | - |
| 28) МДОУ Покровский д/сад | | 7,092 | 7,092 |  | 7,092 | 7,092 |  | - |
| 29) МОУ д/сад с. Сретенье | | 13,722 | 13,722 |  | 13,722 | 13,722 |  | - |
| 30) МОУ д/сад п. Судоверфь | | 61,488 | 61,488 |  | 61,488 | 61,488 |  | - |
| 31) МДОУ д/сад п. Тихменево | | 37,335 | 37,335 |  | 37,335 | 37,335 |  | - |
| 32) МДОУ д/сад п. Шашково | | 15,733 | 15,733 |  | 15,733 | 15,733 |  | - |
| **Учреждения культуры и спорта** | | **581,34** | **581,34** |  | **581,34** | **581,34** |  |  |
| 1) МУК Арефинский КДК | | 19,717 | 19,717 |  | 19,717 | 19,717 |  | - |
| 2) МУК Глебовский ЦД | | 72,632 | 72,632 |  | 72,632 | 72,632 |  | - |
| 3) МУК Дюдьковский ЦД | | 66,396 | 66,396 |  | 66,396 | 66,396 |  | - |
| 4) МУК Ермаковский ЦД | | 72,321 | 72,321 |  | 72,321 | 72,321 |  | - |
| 5) МУК Каменниковский ЦД | | 63,039 | 63,039 |  | 63,039 | 63,039 |  | - |
| 6) МУК Назаровский КДК | | 11,043 | 11,043 |  | 11,043 | 11,043 |  | - |
| 7) МУК Николо-Кормский ЦД | | 12,264 | 12,264 |  | 12,264 | 12,264 |  | - |
| 8) МУК Песоченский КДК | | 28,504 | 28,504 |  | 28,504 | 28,504 |  | - |
| 9) МУК Покровский ЦД | | 22,271 | 22,271 |  | 22,271 | 22,271 |  | - |
| 10) МУК Судоверфский КДК | | 110,286 | 110,286 |  | 110,286 | 110,286 |  | - |
| 11) МУК Тихменевский ЦД | | 16,128 | 16,128 |  | 16,128 | 16,128 |  | - |
| 12) МУК Шашковский ЦД | | 28,17 | 28,17 |  | 28,17 | 28,17 |  | - |
| 13) МУК Волковский КДК | | 18,984 | 18,984 |  | 18,984 | 18,984 |  | - |
| 14) МУК Октябрьский КДК | | 25,051 | 25,051 |  | 25,051 | 25,051 |  | - |
| 15) МУК Сретенский КДК | | 14,532 | 14,532 |  | 14,532 | 14,532 |  | - |
| **Учреждения здравоохранения** | | **158,95** | **158,95** |  | **158,95** | **158,95** |  |  |
| 1) Районная поликлиника | | 33,8 | 33,8 |  | 33,8 | 33,8 |  | - |
| 2) Песоченская амбулатория | | 25,617 | 25,617 |  | 25,617 | 25,617 |  | - |
| 3) Каменниковская амбулатория | | 4,646 | 4,646 |  | 4,646 | 4,646 |  | - |
| 4) Тихменевская амбулатория | | 18,383 | 18,383 |  | 18,383 | 18,383 |  | - |
| 5) Арефинская амбулатория | | 7,38 | 7,38 |  | 7,38 | 7,38 |  | - |
| 6) Глебовский ЦВОП | | 7,277 | 7,277 |  | 7,277 | 7,277 |  | - |
| 7) Ермаковская амбулатория | | 4,749 | 4,749 |  | 4,749 | 4,749 |  | - |
| 8) Октябрьская амбулатория | | 4,782 | 4,782 |  | 4,782 | 4,782 |  | - |
| 9) Дюдьковская амбулатория | | 8,282 | 8,282 |  | 8,282 | 8,282 |  | - |
| 10) Амбулатория п. Судоверфь | | 8,319 | 8,319 |  | 8,319 | 8,319 |  | - |
| 11) ЦВОП п. Искра Октября | | 7,165 | 7,165 |  | 7,165 | 7,165 |  | - |
| 12) Васильковский ФАП | | 2,049 | 2,049 |  | 2,049 | 2,049 |  | -- |
| 13) Н-Тропский ФАП | | 2,494 | 2,494 |  | 2,494 | 2,494 |  | - |
| 14) Ананьинский ФАП | | 1,173 | 1,173 |  | 1,173 | 1,173 |  | - |
| 15) Починок-Болотовский ФАП | | 1,313 | 1,313 |  | 1,313 | 1,313 |  | - |
| 16) Рыбинский ФАП | | 2,318 | 2,318 |  | 2,318 | 2,318 |  | - |
| 17) Киселевский ФАП | | 1,433 | 1,433 |  | 1,433 | 1,433 |  | - |
| 18) Назаровский ФАП | | 4,606 | 4,606 |  | 4,606 | 4,606 |  | - |
| 19) Майский ФАП | | 1,235 | 1,235 |  | 1,235 | 1,235 |  | - |
| 20) Макаровский ФАП | | 1,725 | 1,725 |  | 1,725 | 1,725 |  | - |
| 21) Михайловский ФАП | | 1,752 | 1,752 |  | 1,752 | 1,752 |  | - |
| 22) Аксеновский ФАП | | 1,008 | 1,008 |  | 1,008 | 1,008 |  | - |
| 23) Свингиновский ФАП | | 1,96 | 1,96 |  | 1,96 | 1,96 |  | - |
| 24) Милюшинский ФАП | | 1,515 | 1,515 |  | 1,515 | 1,515 |  | - |
| 25) Копосовский ФАП | | 2,548 | 2,548 |  | 2,548 | 2,548 |  | - |
| 26) Шлыковский ФАП | | 1,421 | 1,421 |  | 1,421 | 1,421 |  | - |
| **Здание администрации Рыбинского муниципального района** | | **56,50** | **56,50** |  | **56,50** | **56,50** |  | **-** |
|
| **Итого: 74 объекта** | | **2541,23** | **2541,23** | **0,00** | **2541,23** | **2541,23** | **0,00** | **-** |
| **Установка энергосберегающих осветительных приборов** | | **483,57** | **483,57** |  | **482,66** | **482,66** |  |  |
| Учреждения образования - 6064 освет. Приборов | | 468,20 | 468,20 |  | 467,32 | 467,32 |  |  |
| Администрация Рыбинского муниципального района - 123 овсет. Прибора | | 15,38 | 15,38 |  | 15,34 | 15,34 |  |  |
| **Установка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы** | | **245,2** | **245,2** |  | **225,45** | **225,45** |  |  |
| *Установка электросчетчиков:* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Амбулатория п. Судоверфь; | | 14,8 | 14,8 |  | 14,8 | 14,8 |  |  |
| 2) Дюдьковская амбулатория; | | 10,6 | 10,6 |  | 10,6 | 10,6 |  |  |
| 3) Ермаковская амбулатория; | | 11,2 | 11,2 |  | 11,2 | 11,2 |  |  |
| 4) ЦВОП п. Искра Октября. | | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  |  |
| *Установка узла учета тепловой энергии:* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Арефинская амбулатория. | | 200 | 200 |  | 180,25 | 180,25 |  |  |
| **Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения** | | **50** | **50** |  | **50** | **50** |  |  |
| Итого по подпрограмме: | | 3320,00 | 3320,00 | 0,00 | 3299,34 | 3299,34 | 0,00 |  |
| 1.2 | Подпрограмма "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве" | | | | | | | | |
| 1.2.1 | **МУП «Коммунальные системы»** | | **3215,1** | - | **3215,1** | **2992,1** | **-** | **2992,1** | **-** |
|  | Применение частотного регулирования на электроприводах | | 1080 | - | 1080 | 942,4 | **-** | 942,4 |  |
| Замена конвективного электрообогрева на инфракрасные излучатели | | 42,1 | - | 42,1 | 126,1 | **-** | 126,1 |  |
| Приобретение и установка оборудования меньшей мощности (насосы) | | 80 | - | 80 | 77,8 | **-** | 77,8 |  |
| Реконструкция систем водоснабжения | | 340 | - | 340 | 305,4 | **-** | 305,4 |  |
| Замена электрообогрева на централ. теплоснабжение | | 95 | - | 95 | 114 | **-** | 114 |  |
| Очистка внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов | | 26 | - | 26 | 90,8 | **-** | 90,8 |  |
| Проведение экспертиз промышленной безопасности на ОПО, проведение режимно-наладочных работ. | | 840 | - | 840 | 302,5 | **-** | 302,5 |  |
| Изоляция тепловых сетей | | 712 | - | 712 | 1025,1 | **-** | 1025,1 |  |
| Установка узла учета холодной воды | | - | - | - | 8 | **-** | 8 |  |
| 1.2.2 | **МАУ «Волжское ЖКХ»** | | **269** | - | **269** | **269** | - | **269** | **-** |
|  | Установка прибора учета холодной воды | | 220 | - | 220 | 220 | - | 220 |  |
| Приобретение и установка оборудования меньшей мощности (насосы) | | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |  |
| Мероприятия по регулированию подачи воды в РЧВ | | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |  |
| Проведение мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей | | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |  |
| Изоляция тепловых сетей | | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |  |
| Ревизия автоматики оборудования | | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |  |
| 1.2.3 | **ООО «Лесла»** | | **165** | - | **165** | **165** |  | **165** |  |
|  | Приобретение и установка оборудования меньшей мощности | | 165 | - | 165 | 165 | - | 165 |  |
| 1.2.4 | **ОАО «РЗП»** | | **80** | - | **80** | **80** | - | **80** |  |
|  | Установка прибора учета тепловой энергии | | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 |  |
| Химическая промывка системы теплоснабжения | | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 |  |
| Очистка внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов | | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |  |
| 1.2.5 | **ОАО «Ярославский бройлер»** | | **1362** | - | **1362** | **1362** | - | **1362** |  |
|  | Замена теплоизоляции | | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 |  |
| Применение частотного регулирования на электроприводах | | 922 | - | 922 | 922 | - | 922 |  |
| Стабилизатор НОРМЭЛ | | 240 | - | 240 | 240 | - | 240 |  |
| Итого по подпрограмме: | | 5091,1 | - | 5091,1 | 4868,1 | - | 4868,1 |  |
| 1.3 | Подпрограмма «Энергоэффективность в жилищном фонде» | | | | | | | | |
|  | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | | 1201 | - | 1201 | 241 (средства собственников жилья) | - | 241 | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде Рыбинского муниципального района осуществляется в рамках Федерального Закона от 21 июня 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и за счет средств собственников жилья, что позволило установить в 2011 г. - 7 приборов учета тепловой энергии, 15 приборов учета холодной воды, 4 прибора учета электрической энергии. Установка 30 приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах РМР произведена ОАО «МРСК Центра». |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **9612,10** | **3320,00** | **6292,10** | **8408,44** | **3299,34** | **5109,10** |  |
| 2 | *МЦП "Чистая вода" на территории Рыбинского муниципального района на 2010-2014 гг* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта модернизации комплекса водозабора и очистных сооружений водоснабжения п. Дюдьково | | 427,7 | 427,7 |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта реконструкции артезианской скважины с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в п.Красная Горка | | 355 | 355 |  | 355 | 355 |  |  |
| Разработка проекта реконструкции артезианской скважины с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в д.Новый Поселок | | 345 | 345 |  | 345 | 345 |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации строительства защитного сооружения фундамента здания насосной станции очистных сооружений водоснабжения д.Приволжье | | 191,745 | 191,745 |  | 191,745 | 191,745 |  |  |
| Реконструкция артезианских скважин с оснащением установкой обеззараживания и обезжелезивания воды в п. Тихменево | | 783,5 | 783,5 |  | 783,5 | 783,5 |  |  |
| Реконструкция водонапорных башен, резервуаров в п. Тихменево | | 576 | 576 |  | 576 | 576 |  |  |
| Разработка проекта строительства очистных сооружений канализации в.п.Тихменево | | 1113,6 | 1113,6 |  | 334,5 | 334,5 |  |  |
| Капитальный ремонт трубопровода напорного канализационного коллектора п.Ермаково | | 398 | 398 |  | 398 | 398 |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **4190,545** | **4190,545** | **0** | **2983,745** | **2983,745** | **0** |  |
| 3 | *МЦП "Рыбинские дороги на период 2011 -2013 гг"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул.Судостроительной – Болтинская СОШ, протяженностью 0,4 км, п.Судоверфь,Судоверфского сельского поселения | | 995 | 995 |  | 994,202 | 994,202 |  | - |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул.В.Лапшина, д.Волково, протяженностью 0,7 км, Огарковского сельского поселения (1 и 2 этап) | | 988,67 | 988,67 |  | 987,182 | 987,183 |  | - |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул.Тургенева, п.Тихменево, протяженностью 0,98 км, Тихменевского сельского поселения | | 1989 | 1989 |  | 1988,249 | 1988,249 |  | - |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «п.Кстово-Красная Горка», протяженностью 0,1 км, Покровского сельского поселения | | 865 | 865 |  | 864,388 | 864,388 |  | - |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Простино -Коняево», протяженностью 11,0 км, Арефинского сельского поселения | | 4439 | 4439 |  | 4438,667 | 4438,667 |  | - |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Рыбинск – Тутаев (левый берег)» -Назарово», протяженностью 0,45 км, Назаровского сельского поселения | | 1589,55 | 1589,55 | - | 1589,55 | 1589,55 | - | - |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Каменники –Юркино-Вараксино», протяженностью 3,0 км, Каменниковского сельского поселения | | 999,287 | 999,287 | - | 999,287 | 999,287 | - | - |
| Восстановление поперечного профиля дорожного полотна (грейдирование) автомобильной дороги «Рыбинск –Почесновики-Юрино-Харитоново», протяженностью 7.2 км, Судоверфского сельского поселения | | 33,488 | 33,488 | - | 33,488 | 33,488 | - | - |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Рыбинск – Тутаев (левый берег) – п.Песочное (ул.Красногорская)», протяженностью 2,3 км, Назаровского сельского поселения | | 499,289 | 499,289 | - | 499,289 | 499,289 | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, относящихся к собствен ности Рыбинского муниципального района | | 751,714 | 751,714 | - | 751,714 | 751,714 | - | - |
| Выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав на земельные участки под автомобильными дорогами | | 882,5 | 882,5 |  | 882,5 | 882,5 |  | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **14032,5** | **14032,5** | **0** | **14028,52** | **14028,52** | **0** |  |
| 4 | *МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Рыбинском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для класса по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах в Болтинской СОШ | | 105 | 105 |  | 104,65 | 104,65 | - | - |
| Устройство стационарного освещения в местах строительства искусственных неровностей на автомобильной дороге | | 1515 | 1515 |  | 1332,021 | 1332,021 |  | - |
| Установка дорожных знаков пос.Красная Горка с.Шашково с.Арефино | | 20 | - | 20 | 27,5 | - | 27,5 | - |
| Разработка проектов дислокаций и установка дорожных знаков в местах массового скопления детей в населенных пунктах. | | 60 | - | 60 | - | - | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | 1700 | 1620 | 80 | 1464,171 | 1436,671 | 27,5 |  |
| 5 | *МЦП " О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Рыбинского муниципального района Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рыбинском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами на 2010-2013 годы"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонта занимаемых жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами, из числа не признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющих права на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не признанных нуждающимися в жилых помещениях и не получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, путем разовой единовременной выплаты в виде безналичного перечисления на счета организаций, оказывающих услуги по поставке оборудования и материалов, ремонту жилых помещений и проведению работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | | 2996 | 2996 |  | 2996 | 2996 |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | 2996 | 2996 | 0 | 2996 | 2996 | 0 |  |
| **V** | **РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ** | | | | | | | | |
| 1 | *МЦП "Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2012гг"* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Развитие инфраструктуры сферы потребительских услуг** | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Формирование и ведение реестров предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ежегодное проведение анализа обеспеченности населения услугами торговли, общественного питания и бытовыми услугами | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Гарантированное обеспечение населения района социально значимыми продовольственными и непродовольственными товарами, бытовыми услугами** | | 253,5 | 253,5 |  | 253,5 | 253,5 |  | - |
|  | Предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению | | 111,2 | 111,2 |  | 111,2 | 111,2 |  | - |
|  | Предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты | | 142,3 | 142,3 |  | 142,3 | 142,3 |  | - |
| 1.3 | **Развитие ярмарочной торговли** | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация торговых ярмарок при проведении культурно-массовых мероприятий на территории РМР | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Содействие организации ярмарок по продаже продукции местных товаропроизводителей в поселениях района | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | **Защита прав потребителей** | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение мониторинга розничных цен на основные виды продуктов питания | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение консультаций граждан по вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей (по обращениям) | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | **Содействие обеспечению предприятий потребительского рынка профессиональными кадрами** | | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
|  | Содействие обучению (повышению квалификации) специалистов предприятий потребительского рынка | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Содействие участию работников предприятий потребительского рынка в областных конкурсах профессионального мастерства | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация и проведение мероприятия, посвященного профессиональному празднику «День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» | |  | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | 263,5 | 263,5 | 0,0 | 263,5 | 263,5 | 0,0 |  |
| 2 | *МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района на 2011-2013гг"* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Совершенствование правового и аналитического обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства** | | 90 | 90 |  | 69 | 69 |  |  |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность СМиСП направленных на улучшение условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Актуализация существующей базы нормативных правовых актов администрации РМР в сфере развития предпринимательской деятельности. | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Формирование и ведение реестра малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории Рыбинского муниципального района | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Организация проведения мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района | | 90 | 90 |  | 69 | 69 |  |  |
| 2.2 | **Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении льгот по арендной плате (принятие решения по результатам проверки представленных на комиссию сведений) | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Привлечение СМиСП к участию в выполнении муниципального заказа | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оказание содействия СМиСП в поиске свободных площадей, земельных участков, необходимых для создания и развития бизнеса | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | **Оказание информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Информирование СМиСП по актуальным вопросам их деятельности, в т.ч. о методах и формах государственной поддержки путем проведения совещаний, семинаров, «круглых столов». | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оказание содействия безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, а также СМиСП в получении государственной поддержки | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Освещение в средствах массовой информации видов и форм оказываемой государственной поддержки СМиСП, деятельности администрации РМР, направленной на создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | **Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров** | | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | - |
|  | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | - |
| 2.5 | **Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность** | | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
|  | Организация мастер-класса профессионалов малого бизнеса для молодежи | | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
| 2.6 | **Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки** | | 47 | 47 | - | - | - | - | заявлений на предоставление субсидий не поступало |
|  | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и семинарах | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предоставление СМиСП субсидий на компенсацию части затрат, связанных с продвижением продукции, товаров, услуг на региональные и международные рынки | | 47 | 47 | - | - | - | - | заявлений на предоставление субсидий не поступало |
| 2.7 | **Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства** | | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | - |
|  | Организация подготовки и проведения заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе РМР | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | - |
|  | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в слете предпринимателей | | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **183** | **183** | **0** | **115** | **115** | **0** |  |
| **VI** | **ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | | | | | | |
| 1 | *МЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Рыбинского муниципального района на 2011-2014гг"* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО | | | | | | | | |
|  | Разработка (корректировка) проекта «Порядок обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Рыбинского муниципального района» | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций: по внедрению системы раздельного сбора и сортировки ТБО в городском и сельских поселений Рыбинского муниципального района; по организации работы с ТБО на территории городского и сельских поселений Рыбинского муниципального района для всех категорий природопользователей; | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Участие в разработке региональной территориальной балансовой схемы обращения с ТБО в границах Рыбинского муниципального района | | | | | | | | |
|  | Участие в разработке генеральной схемы очистки территорий городского и сельских поселений в границах Рыбинского муниципального района | | 710 | 710 |  | 700 | 700 |  |  |
| 1.3 | Привлечение инвестиций в сферу обращения ТБО, | | | | | | | | |
|  | Создание условий для развития малых производств по сортировке и переработке ТБО | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение эксперимента по организации системы раздельного сбора ТБО | | | | | | | |  |
|  | Приобретение оборудования и передвижного пункта сбора и первичной обработки вторсырья на базе а/м Газель | | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | - |
| 1.5 | Создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы безопасного обращения с ТБО | | | | | | | |  |
|  | Проведение ежегодного конкурса на лучший опыт работы с ТБО по различным номинациям за счет средств бюджета Рыбинского муниципального района | | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |  |
|  | Выпуск брошюр, посвященных безопасному обращению с ТБО на территории района за счет бюджета Рыбинского муниципального района (выпущены 2 брошюры за счет средств областного бюджета) Организация наглядной агитации совместно с редакцией "Русское радио" | | 5 | 5 | - | 5 | 5 |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | 1230 | 1230 | 0 | 1220 | 1220 | 0 |  |
| **VII** | **ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И БОР, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ** | | | | | | | | |
| 1 | *МЦП "Реформирование муниципальных финансов Рыбинского муниципального района на 2010-2011 гг"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение программных продуктов и компьютерной техники для автоматизации бюджетного процесса | | 1287,9 | 1287,9 |  | 1287,9 | 1287,9 |  |  |
| Обучение, переподготовка, повышение квалификации специалистов и руководителей ГРБС Рыбинского муниципального района | | 71,8 | 71,8 | - | 71,8 | 71,8 | - |  |
| Материальное стимулирование за результаты реализации мероприятий Программы реформирования | | 434,9 | 434,9 |  | 434,9 | 434,9 |  |  |
| Услуги по сопровождению программных продуктов в рамках программы реформирования | | 384,4 | 384,4 | - | 384,4 | 384,4 | - |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **2179** | **2179** | **0** | **2179** | **2179** | **0** | **-** |
| 2 | *МЦП "Развитие муниципальной службы в администрации Рыбинского муниципального района на 2011г"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Семинары, деловые встречи | | 126,24 | 126,24 |  | 126,24 | 126,24 |  |  |
| Повышение квалификации | | 173,76 | 173,76 |  | 173,76 | 173,76 |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **300** | **300** | **0** | **300** | **300** | **0** |  |
| **VIII** | **ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ДУХОВНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ** | | | | | | | | |
| 1 | *МЦП "Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в РМР на 2011-2013 г.г."* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование учебно-материальной базы | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Обеспечение проведения тренировок, учений, занятий, месячников | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Обучение руководящего состава администрации | | 18,5 | 18,5 | - | 18,5 | 18,5 | - | - |
| Создание запасов материальных ресурсов на случай ЧС по линии ЖКХ | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| Создание запасов материальных ресурсов на случай ЧС по линии отдела потребительского рынка | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| Приобретение средств индивидуальной защиты | | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | - |
| Приобретение оргтехники, средств связи, оповещения и контроля | | 8,5 | 8,5 | - | 8,5 | 8,5 | - | - |
| Получение-отправка секретной корреспонденции | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
| Переаттестация (контроль эффективности) объекта информатизации | | 16 | 16 | - | 16 | 16 | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | 167 | 167 | - | 167 | 167 | - | - |
| 2 | *МЦП "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей РМР и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2011-2013 г.г."* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. 1.1 Программы: Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | 170 | 170 | - | 170 | 170,00 | - |  |
| п. 1.2. Программы: проведение праздничных и памятных мероприятий, в том числе | | 150 | 150 | - | 148,2 | 148,2 | - |  |
| 1. День снятия блокады Ленинграда; | | - | - | - | 14 | 14,00 | - |  |
| 2. День защитников отечества и Международный день 8 марта | | - | - | - | 7,5 | 7,50 |  |  |
| 3.День памяти погибших в радиационных катастрофах; | | - | - | - | 3,5 | 3,50 | - |  |
| 4. День Победы | | - | - | - | 60 | 60,00 | - |  |
| 5.Международный день пожилых людей | | - | - | - | 48 | 48,00 | - |  |
| 6.День памяти жертв политических репрессий | | - | - | - | 4,2 | 4,2 | - |  |
| 7. Международный День инвалида | | - | - | - | 11,00 | 11,00 | - |  |
| п.1.3 Софинансирование мероприятий, направленных на социальную поддержку несовершеннолетних детей, в рамках подпрограммы «Семья и дети» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии», в т.ч.: | | 18,3 | 18,3 | - | 18,3 | 18,3 | - |  |
| 1. проведение международного Дня семьи | | 1,3 | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | - |  |
| 2. проведение Дня матери | | 1,3 | 1,3 | - | 13,3 | 1,3 | - |  |
| 3. проведение Дня семьи, любви и верности | | 1,3 | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | - |  |
| 4. приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающих ся в семьях | | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | - |  |
| 5. приобретение новогодних подарков для детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - |  |
| 6. обеспечение деятельности по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (проект «Соломинка») | | 12,6 | 12,6 | - | 12,6 | 12,6 | - |  |
| п. 1.4 Чествование долгожителей района (90 лет и более), супружеских пар, совместно проживающих 50 и более лет | | 10 | 10 | - | 9,60 | 9,60 | - |  |
| п. 1.5 Программы: Организация и назначение единовременной и ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Рыбинского района», знака отличия «За услуги перед Рыбинским муниципальным районом» | | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - |  |
| п. 1.6 Организация и назначение ежеквартальной денежной выплаты реабилитированным лицам, имеющим размер пенсии ниже величины прожиточного минимума | | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | - |  |
| п. 1.7 Приобретение новогодних подарков для несовершеннолетних детей из многодетных семей, воспитывающих 5 и более несовершеннолетних детей | | 20,4 | 20,4 | - | 20,4 | 20,4 | - |  |
| п. 1.8 Предоставление льготы по оплате ЖКХ приемным семьям, проживающим вместе с детьми в специализированных зданиях | | 47,3 | 47,3 | - | 47,3 | 47,3 | - |  |
| п. 1.9 Программы: Оказание финансовой поддержки общественным организациям | | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **608,5** | **608,5** | **-** | **606,3** | **606,3** | **-** |  |
| 3 | *МЦП "Профилактика правонарушений" на 2011-2015 гг* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовать профориентационноую работу обучающихся муниципального специального (коррекционное) образовательного учреждения Арефинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать работу Добровольной народной дружины, реализовать комплексные меры по участию населения в ее деятельности, координировать взаимодействие ДНД с правоохранительными органами. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать привлечение товариществ собственников жилья, старших по населенным пунктам к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечить участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, активизировать работу внештатных сотрудников милиции. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечить совместно с УВД участие казачьих формирований РМР в мероприятиях по охране общественного порядка, координировать их взаимодействие с правоохранительными органами. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать работу отрядов юных инспекторов безопасности дорожного движения. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать работу кружков и секций по изучению правил дорожного движения. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать в образовательных учреждениях изучение уголовного и административного законодательства на курсах. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение межведомственных профилактических мероприятий «Дети». Экстренная материальная помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |
| Проведение конкурсов среди органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на лучшее знание и практическое применение законодательства, направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав. | | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |
| Проведение межведомственной профилактической акции «Дети нашего района» в рамках областной акции «Детям-заботу взрослых». | | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |
| Ежегодная организация смотра-конкурса школьных детских общественных объединений. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальная неделя правовых знаний и «Дни права» для обучающихся в образовательных учреждениях района, проведение тематических бесед, диспутов и лекций для подростков по пропаганде здорового образа жизни. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение рейдов совместно с общественными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации поселений в учреждениях культуры при проведении танцевальных вечеров. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Круглый стол муниципального лагеря актива «Активист» по теме «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних в РМР». | | - | - | - | - | - | - | - |
| Семинар «Система взаимодействия и координации образовательных учреждений по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение, распространение печатной и другой продукции, направленной на пропаганду предупреждения противоправных действий со стороны учащихся. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказание поддержки молодежным волонтерам по проведению антинаркотической пропаганды и рекламы здорового образа жизни. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение профилактической работы с учащимися, склонными к правонарушениям в образовательных учреждениях Рыбинского муниципального района. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Мониторинговые исследования по степени распространенности наркомании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи района и с целью изучения интересов и спросов подростков. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация для подростков и родителей занятий по изучению ими своих прав, обязанностей и ответственности. Проведение информационных встреч подростков с работниками здравоохранения по проблемам наркозависимости, ее первичной профилактики. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение целевых молодежных акций и антинаркотических проектов. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация выставок, обзоров литературы и периодической печати на тему «Здоровый образ жизни» и другие профилактические темы. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение рейдов по проверке по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам не связанным с лишением свободы. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, участие в заседаниях общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях поселений. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение выездного социально-психологического консультационного пункта ГУ ЯО РСРЦ «Наставник» на базе администраций поселений, общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Содействие в подготовке детей и подростков, воспитывающихся в семьях состоящих на учете по категориям «социально-опасное положение» и «раннее семейное неблагополучие» в организации отдыха и оздоровления детей. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Содействие организации социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в РСРЦ «Наставник»: «Свеча», «Убежище». | | - | - | - | - | - | - | - |
| Консультация психолога на базе ресурсного центра ОСОШ, оказание помощи детям и родителям. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Консультирование специалистами подростков и родителей по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, других асоциальных явлений и правонарушений. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав методическими рекомендациями по осуществлению их деятельности. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение мониторинга деятельности общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях поселений по итогам мероприятий «Дети». | | - | - | - | - | - | - | - |
| Обобщение опыта работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях поселений. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение семинара в форме «презентация общественной комиссии» для председателей общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях поселений. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организация работы круглосуточного телефона доверия». | | - | - | - | - | - | - | - |
| Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних в районе, поселения. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Мониторинг реализации Закона Ярославской области № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» в части «защиты» детей от факторов, негативно влияющих на их здоровье и развитие. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Анализ состояния работы по профилактике социального сиротства и развития семейных форм устройства детей. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение мониторинга причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних в районе. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление контроля за законностью отчисления, исключения обучающихся, не получивших общего образования, из общеобразовательных учреждений района. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение координационных совещаний по раннему семейному неблагополучию. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление медицинского патроната семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, имеющих раннее семейное неблагополучие для контроля за состоянием здоровья жилья. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация требований Закона Ярославской области № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» в части «защиты» детей от факторов, негативно влияющих на их здоровье и развитие. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Выявление нарушений требований Закона Ярославской области № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» в части «защиты» детей от факторов, негативно влияющих на их здоровье и развитие. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление информирования населения о требованиях Закона Ярославской области № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» в части «защиты» детей от факторов, негативно влияющих на их здоровье и развитие. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Оказание помощи в организации свободного времени несовершеннолетних «группы риска». | | - | - | - | - | - | - | - |
| Выявление: | | - | - | - | - | - | - | - |
| - несовершеннолетних, склонных к экстремистским проявлениям на почве расовой, национальной, религиозной розни; | | - | - | - | - | - | - | - |
| -семей и детей, находящихся в социально-опасном положении; | | - | - | - | - | - | - | - |
| - фактов ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей; | | - | - | - | - | - | - | - |
| - фактов жестокого обращения с детьми; | | - | - | - | - | - | - | - |
| - лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность; | | - | - | - | - | - | - | - |
| - фактов нарушения требований Закона Ярославской области № 50-з «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» в части «защиты» детей от факторов, негативно влияющих на их здоровье и развитие. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение консультативных приемов медицинским психологом для несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и другие психоактивные вещества, на базе учебных заведений в рамках проведения выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведение мероприятий по выявлению нарушений правил продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. Принятие мер к нарушителям. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжить работу районной антитеррористической комиссии. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечивать осмотр дворовых территорий, подъездов силами управляющих компаний на выявление подозрительных предметов. Обеспечивать закрытие подвальных, чердачных помещений, определив ответственных за данное направление работы из числа сотрудников управляющих компаний. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществить мероприятия по доведению информации с помощью звуковых средств, печатной продукции в общественном транспорте о возможности совершения террористических актов. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проводить межведомственные практические занятия, КШУ, ТСУ по проблемам борьбы с терроризмом. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проводить в образовательных учреждениях с обучающимися разъяснительную работу об ответственности за ложное сообщение о террористических актах. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проводить проверки соблюдения законности деятельности ведомственных охран о порядке сохранности огнестрельного оружия. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлять меры по предупреждению террористических актов при проведении массовых мероприятий. Обязать организаторов мероприятий информировать УВД о времени и месте их проведения. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечить работу по выявлению и документированию деятельности лидеров и активных членов экстремистских организаций. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжить работу по дактилоскопированию и учету иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию Рыбинского муниципального района для осуществления трудовой деятельности. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать сбор и обобщение информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществить мероприятия по: | | - | - | - | - | - | - | - |
| - выявлению в аптеках и аптечных киосках фактов продажи лекарственных препаратов, вызывающих наркотическое опьянение, без рецепта врача; | | - | - | - | - | - | - | - |
| -выявлению несовершеннолетних, допускающих не медицинское употребление наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; | | - | - | - | - | - | - | - |
| - выявлению и пресечению контрабанды наркотиков на территории РМР, осуществлению досмотра грузов, поступающих из стран дальнего и ближнего зарубежья; | | - | - | - | - | - | - | - |
| - выявлению ввоза и вывоза наркотиков и наркосодержащего сырья на железнодорожных и речных вокзалах, автомагистралях. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Освещать в средствах массовой информации материалы о состоянии распространения наркомании и мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, по разъяснению действующего законодательства. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проводить профилактическую работу с председателями садоводческих кооперативов, главами сельских поселений на предмет недопущения посевов гражданами на территории садоводческих кооперативов, частных земельных участков наркосодержащих растений. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлять в общеобразовательных учреждениях мониторинг наркоситуации. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлять функции по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления и внутренних дел о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Направить запросы во все УИН по ЯО для сверки списков лиц, освободившихся из учреждений УИН, которые ранее проживали в Рыбинском районе или избрали Рыбинский район для своего дальнейшего проживания. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечить работу комиссии по безопасности дорожного движения. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением сельских поселений, коллективами предприятий, учреждений, организаций. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Антикоррупционная экспертиза документов. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими администрации Рыбинского муниципального района и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы в администрации Рыбинского муниципального района. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Представление гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Рыбинского муниципального района и ее структурных подразделений с правами юридического лица и муниципальными служащими администрации Рыбинского муниципального района и ее структурных подразделений с правами юридического лица, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Работа в течение года системы «Телефон доверия - анти коррупция» администрации Рыбинского муниципального района. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации Рыбинского муниципального района по вопросам антикоррупционной направленности (участие в семинарах, координационных совещаниях, проводимых Правительством ЯО). | | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжить сбор, обработку и анализ информации об обучающихся: | | - | - | - | - | - | - | - |
| - систематически пропускающих учебные занятия, | | - | - | - | - | - | - | - |
| - не приступившим к учебным занятиям. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Вести учет детей, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Выявлять факты нарушений жилищных, трудовых и иных прав и законных интересов детей и подростков. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Продолжить ведение учета лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ и причастных к их незаконному обороту. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Организовать цикл передач в электронных СМИ виктимологического всеобуча. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Провести тематические публикации статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Пропагандировать через средства массовой информации здоровый образ жизни молодежи. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Проработать вопрос об оборудовании и технической оснащенности помещений под участковые пункты милиции в: п. Судоверфь, п. Юбилейный, с. Глебово, с. Погорелка, д. Назарово и др. (мебель, оргтехника, средства связи). | | - | - | - | - | - | - | - |
| В целях закрепления участковых уполномоченных милиции на обслуживаемых ими административных участках Рыбинского муниципального района рассмотреть вопрос о предоставлении им жилья на обслуживаемых территориях. | | - | - | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **130** | **130** | **-** | **130** | **130** | **-** | **-** |
| **IX** | **РАЗВИТИЕ АПК, АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ** | | | | | | | | |
| 1 | *МЦП "Обеспечение Рыбинского муниципального района документами территориального планирования на 2010-2011 гг"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка, согласование и утверждение Схемы территориального планирования Рыбинского муниципального района | | 218,1 | 218,1 |  | 218,1 | 218,1 |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | 218,1 | 218,1 | 0 | 218,1 | 218,1 | 0 | 0 |
| 2 | *МЦП "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Рыбинского муниципального района» на 2011-2013* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектов планировки территории под индивидуальную и малоэтажную застройку | | - | - | - | - | - | - | - |
|  | формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под комплексную, индивидуальную и малоэтажную застройку | | - | - | - | - | - | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| 3 | *МЦП "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Рыбинского муниципального района ЯО на 2008-2012 г"* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод и приобретение жилья для граждан. проживающих на селе, молодых семей и молодых специалистов (кредиторская задолженность 2010 года) | | 82,2 | 82,2 | - | 82,2 | 82,2 |  | - |
|  | Совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса | | 168 | 168 | - | 168 | 168 | - | - |
|  | Прочие мероприятия | | 591,1 | 591,1 | - | 591,1 | 591,1 | - | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **841,3** | **841,3** | **0** | **841,3** | **841,3** | **0** | **0** |
| 4 | *МЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района на 2011-2013 г"* | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | **Создание условий для обеспечения АПК высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий:** Поддержка мероприятий по разработке и реализации информационных технологий, мероприятий по повышению продуктивности скота и птицы (племенная работа, работа по искусственному осеменению, воспроизводству стада), агротехнические и организационно-экономические мероприятия, направленные на повышение плодородия почв (севооборот, семеноводство, применение удобрений и средств защиты от вредителей и сорняков). | | 42,75 | 42,75 | - | 42,74 | 42,74 |  |  |
| 4.2 | **Повышение заинтересованности сельскохозяйственных предприятий района в эффективном развитии агропромышленного комплекса Рыбинского муниципального района:** Оказание финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям агропромышленного комплекса Рыбинского муниципального района в форме субсидии на возмещение части затрат на развитие и укрепление кормовой базы предприятий. | | 2871 | 2871 |  | 2857,3 | 2857,3 |  |  |
| 4.3 | **Развитие объектов культуры на селе** | | 1270 | 1270 |  | 1270 | 1270 |  |  |
|  | Модернизация сферы культуры на селе: реконструкция здания клуба в с. Арефино | | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000 |  |  |
| 4.5 | **Развитие инфраструктуры образования на селе** | | 1237 | 1237 |  | 1235,6 | 1235,6 |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства на селе: приобретение резервных источников электрической энергии | | 615 | 615 |  | 615 | 615 |  |  |
|  | Развитие централизованных систем водоснабжения, в том числе с использованием подземных месторождений вод: осуществление капитального ремонта, повышение технического уровня и надежности функционирования артезианских скважин с водонапорными башнями, с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды. Соответствующей установленным требованиям. | | 295,2 | 295,2 |  | 295,2 | 295,2 |  |  |
| 4.6 | **Мероприятия в области газификации и теплоснабжения в сельской местности** | | 53697,3 | 43915,3 | 9782 | 54604,5 | 42670,4 | 11538,9 | 395,2 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | **Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности** | | 18481,6 | 11337,3 | 7144,3 | 18481,6 | 11337,3 | 7144,3 | - |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | **81509,85** | **64583,55** | **16926,3** | **82401,94** | **63323,54** | **18683,2** | **395,2** |
|  | **ИТОГО ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ:** | | **558417,52** | **535119,09** | **23298,4** | **545435,11** | **519722,01** | **24171,8** | **1541,30** |

Приложение 2

к комплексной оценке реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ

Оценка эффективности результатов муниципальных целевых

программ и ведомственных целевых

программ Рыбинского муниципального района за 2011г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | | | | |
|  | Базовое значение | Утверждено в целевой программе (на отчетный год) | | Достигнуто за отчетный год | | Отклонение (+/-) | Причина отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| I | Здравоохранение | | | | | | | | |
| 1 | ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Рыбинского муниципального района на 2011-2013гг" | | | | | | | | |
|  | Смертность населения в трудоспособном возрасте | На 1000 населения соответствующего возраста | 93,7 | 92,5 | | 69,6 | | 22,9 |  |
| Младенческая смертность | На 100 родившихся живыми | 8,4 | 6,6 | | 5,8 | | 0,8 |  |
| Учреждения здравоохранения имеющие лицензии на медицинскую деятельность | Количество учреждений | 33 | 33 | | 33 | | 0 |  |
| Количество введенных в эксплуатацию, построенных и реконструируемых учреждений здравоохранения | Число построенных и реконструированных учреждений здравоохранения | 0 | 3 | | 1 | | -2 | Работы продолжаются в 2012 году |
| **В результате реализации ведомственной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Рыбинского муниципального района на 2011-2013годы» смертность населения в трудоспособном возрасте в расчете на 1000 человек в 2011 году сократилась на 24,76 % и составила 69,6 чел. Младенческая смертность, на 100 человек родившихся живыми, сократилась на 12,12% и составила 5,8 чел.** | | | | | | | | | |
| II | Образование | | | | | | | | |
| 1 | ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2011- 2013 годы | | | | | | | | |
|  | Доля детей, охваченных дошкольным образованием | % | 79% | 83% | | 86% | | 3 |  |
| Доля выпускников начальной школы, получивших положительный результат в мониторинге уровня учебных достижений обучающихся, завершающих освоение основных общеобразовательных программ начального общего образования | % | 94% | 95% | | 92% | | -3% | Сложность заданий работы, предложенной обучающимся. |
| Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией в региональных аттестационных комиссиях |  |  |  | |  | |  |  |
| по математике | % | 96% | 96% | | 98% | | 2% | Курсовая подготовка педагогов, проведение ИМС и пробного экзамена, качественная работа ММО |
| по русскому языку | % | - | 95% | | 97% | | 2 |
| Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ |  |  |  | |  | |  |
| по математике | % | 96% | 96% | | 100% | | 4% |
| по русскому языку | % | 96% | 96% | | 100% | | 4% |
| Доля детей, включенных в систему дополнительного образования | % | 46% | 48% | | 78% | | 30% |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 107 %** | | | | | | | | |  |
| III | Культура, молодежь и спорт | | | | | | | | |
| 1. | МЦП "Государственная поддержка молодых семей Рыбинского района в приобретении (строительстве) жилья на 2011 - 2013 гг" | | | | | | | | |
|  | 1.Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | семей | 8 | 3 | | 2 | | 1 |  |
| 2.Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 100% | 100% | | 67% | | 33% | Недостаточное финансирование |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 67 % (Данная программа имеет большое социальное значение. Из-за недостаточного финансирования выполнена на 67%)** | | | | | | | | | |
| 2 | МЦП "Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе" | | | | | | | | |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 7,5 | 7,8 | | 11 | | +3.2 | Увеличилось число занимающихся спортивных групп, кружков, секций, объединений |
| Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе | Чел. | 2209 | 2297 | | 3185 | | 888 | Увеличилось число занимающихся спортивных групп, кружков, секций, объединений |
| Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района | Кол-во мероприятий | 67 | 68 | | 72 | | 4 | В связи с возникшей необходимостью развития по видам спорта |
| Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области | Кол-во мероприятий | 11 | 11 | | 11 | | - | - |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 137,5 %** | | | | | | | | |  |
| 3 | МЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района" на 2009-2011 гг | | | | | | | | |
|  | Кол-во мероприятий патриотической направленности Всероссийского, межрегионального областного уровня, в которых приняли участие представители района | Ко-во мероприятий | 4 |  | | 8 | | 4 | За счёт заинтересованности населения |
| Кол-во участников мероприятий патриотической направленности Всероссийского, межрегионального областного уровня | Кол-во участников | 50 |  | | 70 | | 20 | За счёт увеличения финансовых средств |
| Кол-во муниципальных мероприятий патриотической направленности | Ко-во мероприятий | 10 |  | | 54 | | 44 | За счёт увеличения финансовых средств |
| Кол-во участников муниципальных мероприятий патриотической направленности | Кол-во участников | 1000 |  | | 17500 | | 750 | За счёт увеличения числа мероприятий |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 165,7 % Программа высокоэффективна за счёт выстроенной системы работы по патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района.** | | | | | | | | | |
| **4** | МЦП "Отдых, оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи Рыбинского муниципального района" на 2009-2011 годы | | | | | | | | |
|  | Кол-во оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ко-во детей | 106 | |  | | 128 | 22 | Увеличение финансирования |
|  | Кол-во лагерей с дневным пребыванием детей | Кол-во детей | 18 | |  | | 17 | 1 | Реорганизация учреждения (Погорельская СОШ) |
|  | Кол-во оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Кол-во участников | 775 | |  | | 740 | 35 | - |
|  | Кол-во профильных лагерей | Кол-во лагерей | 16 | |  | | 19 | 3 | Увеличение финансирования |
|  | Кол-во детей отдохнувших в профильных лагерях | Кол-во детей | 240 | |  | | 293 | 53 | Увеличение кол-ва профильных лагерей |
|  | Кол-во трудоустроенных подростков на временные рабочие места | Кол-во подростков | - | | - | | - | - | С 2011 года финансируется по ВЦП «Молодёжь» на 2011-2013 годы |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 103,6 %** | | | | | | | | | |
| 5 | ВЦП «Молодежь» на 2011– 2013г.г. | | | | | | | | |
|  | Количество мероприятий Всероссийского, межрегионального, областного уровня в которых приняли участие представители района | ед. | 11 | 9 | | 11 | | 2 | Увеличение за счёт увеличения финансирован |
| Количество муниципальных, меж поселенческих молодёжных мероприятий различной направленности | ед. | 83 | 85 | | 178 | | 93 | Увеличение за счёт увеличения финансирования |
| Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | ед. | 1850 | 1900 | | 4099 | | 2199 | Увеличение за счёт востребованности данных услуг |
| Количество молодёжи вовлечённых в социально значимую практику (волонтёрская деятельность) | чел | 50 | 100 | | 100 | | - |  |
| Количество участников молодёжных и детских общественных объединений | чел | 650 | 695 | | 1154 | | 495 | Увеличение участников за счёт увеличения кол-ва ОО |
| Количество общественных объединений, включённых в муниципальный реестр | ед. | 12 | 14 | | 19 | | 5 | Увеличение за счёт проведения разъяснительной работы |
| Количество молодёжных и детских общественных объединений, получивших финансовую поддержку | ед. | 6 | 8 | | 15 | | - | Увеличение за счёт увеличения финансирован |
| Количество штатных единиц специалистов учреждений отрасли | штат. ед. | 11 | 12 | | 9,5 | | 1,5 |  |
| Количество молодёжных программ, подержанных на конкурсной основе | ед. | 1 | 1 | | 1 | | - |  |
| Количество проведённых исследований по проблемам молодёжи | ед. | 4 | 5 | | 5 | | - |  |
| Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку в сфере работы с молодёжью | чел | 1 | 1 | | 2 | | 1 |  |
| Количество разработанных информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | штук | 3 | 4 | | 4 | | - |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 197,3 %** | | | | | | | | |  |
| 6 | ВЦП "Культура Рыбинского муниципального района на 2011-2013 гг" | | | | | | | | |
|  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий | % | 17 | 30 | | 30 | | 0 |  |
| Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры | ед. | 4154 | 4180 | | 4179 | | -1 | С августа 2011 года из штатных расписаний учреждений культуры 8 единиц спорт организаторов переведены в созданную спортивную школу |
| Число посещений культурно - досуговых мероприятий | тыс.чел. | 159 | 159,5 | | 160 | | 0,5 |  |
| Число клубных формирований | ед. | 310 | 310 | | 312 | | 2 |  |
|
| Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения | % | 14,3 | 14,3 | | 14,8 | | 0,5 |  |
| Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества | ед. | 17 | 20 | | 23 | | 3 | В 2011 году было проведены ранее незапланированные мероприятия: районный праздник, посвященный Дню пожилого человека и вечера для ветеранов труда района |
| Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения | % | 43,5 | 42,5 | | 43,4 | | 0,9 |  |
| Доля библиотек, на базе которых созданы общедоступные информационные центры, от общего количества библиотек | % | - | 13 | | 30 | | 17 | В результате упорядочения работы библиотек в составе учреждений культуры на базе 5 библиотек созданы библиотечные пункты, т. е. произошло сокращение числа библиотек |
| Количество новых печатных документов в библиотеках на 1 тысячу населения в год | экземпляров | 219 | 200 | | 169 | | -31 | Недостаток выделяемых средств на комплектование из средств бюджета района и поселений |
| Количество методических мероприятий | ед. | 15 | 16 | | 19 | | 3 |  |
| Количество методических изданий | ед. | 2 | 4 | | 6 | | 2 |  |
| Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, работающих по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг, от общего количества учреждений | % | 0 | 94 | | 100 | | 6 |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 100 %** | | | | | | | | |  |
| IV | ЖКХ, транспорт и связь | | | | | | | | |
| 1 | МЦП "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013г.г." | | | | | | | | |
|  | Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих топливно-энергетические балансы | % | 15 | 100 | | 100 | | 0 |  |
| Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | Шт. | 0 | 74 | | 74 | | 0 |  |
| Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов. | % | 0 | 100 | | 100 | | 0 |  |
| Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов. | % | 96 | 100 (подлежащих оснащению) | | 100 | | 0 |  |
| Доля учреждений бюджетной сферы, использующих энергосберегающие приборы освещения вместо ламп накаливания | % | 0 | 100 | | 100 | | 0 |  |
| Объем экономии условного топлива | Тонн условного топлива | 0 | 2633,3 | | 1154,35 | | -1478,95 | Не смотря на то, что в многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, приборный учет тепловой энергии и холодной воды не осуществлялся до 01.01.12, т. к. собраниями собственников жилья не были приняты решения о расчетах за поставленные коммунальные услуги по приборам учета. Установка энергосберегающих осветительных приборовна объектах социальной сферы проводилась в декабре 2011 г. |
| Количество разработанных схем теплоснабжения РМР | Шт. | 0 | 1 | | 1 | | 0 |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 88,1%** | | | | | | | | |  |
| 2 | МЦП "Чистая вода" на территории Рыбинского муниципального района на 2010-2014 гг | | | | | | | | |
|  | уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения | % | 74 | 74 | | 74 | |  |  |
|  | удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, в т.ч. из-за аварий | % | 20,1 | 20,1 | | 20,1 | |  |  |
|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | % | 62,1 | 62,1 | | 62,1 | |  |  |
|  | доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению сельских населенных пунктов | % | 66 | 66 | | 66 | |  |  |
|  | доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям | % | 30,4 | 30,4 | | 30,4 | |  |  |
|  | Количество очистных сооружений водоснабжения | Шт. | 1 | 0 | | 0 | |  |  |
|  | Количество очистных сооружений канализации | Шт. | 1 | 0 | | 0 | |  |  |
|  | Количество артезианских скважин | Шт. | 1 | 0 | | 0 | |  |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 71 %** | | | | | | | | |  |
| 3 | МЦП "Рыбинские дороги на период 2011 -2013 гг" | | | | | | | | |
|  | Протяженность автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км | 0 | 4, 5 | | 4,25 | | -0,25 | Увеличение стоимости строительно-монтажных работ. |
| Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Нас. пункт | 21 | 24 | | 24 | | 0 | - |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 95 %** | | | | | | | | |  |
| 4 | МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Рыбинском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы" | | | | | | | | |
|  | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий | ед. | 14,3 | 13,8 | | 13,16 | | -0,64 | - |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тыс. транспортных средств | ед. | 15,6 | 15 | | 12,4 | | -2,6 | - |
| Количество пострадавших на 10 тыс. населения | ед. | 41,5 | 41 | | 40,7 | | -0,3 | - |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тыс. км автодорог | ед. | 58,5 | 57,7 | | 52,7 | | -5 | - |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 93 %** | | | | | | | | |  |
| 5 | МЦП " О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Рыбинского муниципального района Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рыбинском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами на 2010-2013 годы" | | | | | | | | |
|  | Наличие системы государственной поддержки, позволяющей улучшить условия проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (да/нет) |  | да | да | | да | |  |  |
| Наличие актуальных списков ветеранов Великой Отечественной вой-ны 1941-1945 годов, не признанных нуждающимися в жилых помещениях и не получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета в период реализации Программы (да/нет) |  | да | да | | да | |  |  |
| Количество проведенных осмотров жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов от количества поданных заявлений (процентов) | % | 100 | 100 | | 100 | |  |  |
| Количество ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, улучшивших условия проживания, от количества признанных нуждающимися в улучшении условий проживания (процентов) | % | 33 | 33 | | 38,2 | |  |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 102 %** | | | | | | | | |  |
| V | РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | |
| 1 | МЦП "Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2012гг" | | | | | | | | |
|  | Темп роста оборота розничной торговли | процентов к уровню предшествующего года | 100 | 113,5 | | 83,2 | | -30,3 | отсутствуют стат данные за 2011г |
| Темп роста оборота общественного питания | процентов к уровню предшествующего года | 100 | 105 | | 72,3 | | -32,7 | отсутствуют стат данные за 2011г |
| Темп роста обеспеченности сельского населения торговыми площадями | процентов к уровню предшествующего года | 100 | 105 | | 107,76 | | 2,76 |  |
| Количество вновь открытых объектов бытового обслуживания | единиц | 3 | 1 | | 1 | | 0 |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 97,55 %** | | | | | | | | |  |
| 2 | МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района на 2011-2013гг" | | | | | | | | |
|  | Увеличение численности занятого населения в малом предпринимательстве | Процентов от предыдущего года | 100 | 2 | | 12,8 | | 10,8 |  |
| Увеличение оборота малых предприятий | Процентов от предыдущего года | 100 | 10 | | 6,8 | | -3,2 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при реализации мероприятий Программы | единиц | 25 | 20 | | 20 | | 0 |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 175 %, результативность 100,6%** | | | | | | | | |  |
| VI | Экология | | | | | | | | |
| 1 | МЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Рыбинского муниципального района на 2011-2014гг" | | | | | | | | |
|  | Количество твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО), проходящих через раздельный сбор и сортировку, к общему объёму ТБО |  | 0 | 10 | | 10 | | 0 |  |
| Количество вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ТБО, к общему объёму ТБО |  | 0 | 10 | | 15 | | + | По итогам проведения эксперимента по организации системы раздельного сбора ТБО в п.Каменники процент извлекаемых вторичных ресурсов увеличился по сравнению с ожидаемым |
| Охват сельских населённых пунктов системой сбора и вывоза ТБО |  | 15 | 20 | | 20 | | 0 |  |
| Количество разработанных и утверждённых нормативных правовых актов в сфере обращения с ТБО | шт. | 1 | 6 | | 9 | | + | 9 сельских поселений утвердили порядок сбора ртутьсодержащих ламп |
| Разработка территориальной балансовой схемы обращения с ТБО на территории Рыбинского района и обоснование строительства промышленных производств по переработке ТБО | | | | | | | | |
| Наличие утверждённой генеральной схемы очистки территории Рыбинского района | да/нет | нет | да | | да | | 0 |  |
| Наличие территориальной балансовой схемы обращения с ТБО на территории Рыбинского района | да/нет | нет | да | | да | | 0 | Разработана ДООС в целом на всю Ярославскую область. |
| Объём привлечённых инвес-тиций в сферу обращения с ТБО | тыс. руб. | нет | - | | - | | 0 |  |
| Количество построенных контейнерных площадок для раздельного сбора ТБО | шт. | 3 | 10 | | 12 | | + | В п.Ермаково дополнительно к запланированным организованы 2 площадки с контейнерами для раздельного сбора ТБО |
| Количество введённых весовых пунктов контроля на территории полигонов ТБО | шт. | 0 | - | | - | | - |  |
| Количество спецоборудования для сортировки (прессы, измельчители древесных отходов) для обработки ТБО | шт. | 0 | - | | - | | - |  |
| Количество введённых в эксплуатацию промежуточных отходосортировочных станций (складов) | шт. | 0 | 2 | | 2 | | 0 |  |
| Процент осведомлённости населения района о способах безопасного обращения с ТБО и мероприятиях, проводимых в этой сфере, на территории Рыбинского района (прирост к базовому уровню) | процент | 10 | 5 | | 5 | | 0 |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 112 %** | | | | | | | | |  |
| VII | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ И БОР, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ | | | | | | | | |
| 1 | МЦП "Реформирование муниципальных финансов Рыбинского муниципального района на 2010-2011 гг" | | | | | | | | |
| I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. | | | | | | | | | |
|  | Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | | | | | | | | |
|  | Проведение оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах юридическим и физическим лицам (отдельно по видам услуг, предоставляемым в области образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальной и социальной политики) и фактически предоставленных муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за текущий финансовый год |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Утверждение перечня (реестра) муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, а также порядка осуществления стоимостной оценки данной потребности |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Утверждение порядка учета результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах юридическим и физическим лицам при формировании проекта бюджета |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Публикация в средствах массовой информации (далее - СМИ) и (или) сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в сравнении с фактически предоставленными услугами |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Отклонение потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (по каждой из муниципальных услуг из утвержденного перечня), в том числе стоимостном выражении, в последнем отчетном году не отличается более или менее чем на 15 % от фактически предоставленных данных услуг |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Стандартизация муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | | | | | | | | |
|  | Утверждение требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг |  | 0 | 1,8 | | 1,8 | |  |  |
|  | Утверждение порядка оценки соответствия требований к качеству фактически предоставляемых муниципальных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным требованиям |  | 0 | 1,8 | | 1,8 | |  |  |
|  | Инвентаризация состояния материально-технической базы муниципальных учреждений на соответствие требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам на ежегодной основе |  | 0 | 1,8 | | 1,8 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  | 0 | 1,8 | | 1,8 | |  |  |
|  | Все предоставляемые муниципальные услуги юридическим и физическим лицам в последнем отчетном году и (или) текущем финансовом году имеют требования к качеству предоставления |  | 0 | 1,8 | | 1,8 | |  |  |
|  | Создание предпосылок для развития новых форм оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | | | | | | | | |
|  | Проведение ежегодной оценки возможности изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменение типа существующих муниципальных учреждений на автономные) и (или) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам частными компаниями |  | 0 | 1,6 | | 1,6 | |  |  |
|  | Утверждение порядка изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (порядка создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений) |  | 0 | 1,6 | | 1,6 | |  |  |
|  | Утверждение плана изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждения (плана создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений) |  | 0 | 1,6 | | 1,6 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет планируемых и фактических результатов изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменения типа существующих муниципальных учреждений на автономные) |  | 0 | 0 | | 1,6 | |  |  |
|  | Доля государственных услуг юридическим и физическим лицам, предоставляемых организациями иных, за исключением бюджетных учреждений, организационно-правовых форм, составляет не менее 35 % от общего объема предоставляемых соответствующих услуг |  | 0 | 0 | | 1,6 | |  |  |
|  | Формирование и реализация муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | | | | | | | | |
|  | Утверждение порядка формирования главными распорядителями бюджетных средств муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  | 2 | 2 | | 2 | |  |  |
|  | Утверждение порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  | 2 | 2 | | 2 | |  |  |
|  | Все муниципальные услуги юридическим и физическим лицам, утвержденные перечнем (реестром) муниципальных услуг, производятся в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  | 0 | 2 | | 2 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  | 0 | 0 | | 0 | |  |  |
|  | 80% фактически предоставленных в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за последний отчетный год соответствуют установленным требованиям к качеству предоставления услуг |  | 0 | 0 | | 2 | |  |  |
| II. ВНЕДРЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ | | | | | | | | | |
|  | Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ | | | | | | | | |
|  | Ежегодная инвентаризация целей и задач, утвержденных в составе программных документах социально-экономического развития территории на средне- и долгосрочную перспективы, и их отражения в действующих ведомственных и долгосрочных целевых программах |  | 0 | 2,4 | | 2,4 | |  |  |
|  | Утверждение порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых результатов в ходе их реализации |  | 2,4 | 2,4 | | 2,4 | |  |  |
|  | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия) |  | 0 | 2,4 | | 2,4 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет ведомственных и долгосрочных целевых программ, отчетов о ходе их реализации и рейтинга их эффективности |  | 2,4 | 2,4 | | 2,4 | |  |  |
|  | Объем бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию действующих ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ, составляет не менее 50% от общего объема непроцентных расходов бюджета муниципального образования |  | 0 | 2,4 | | 2,4 | |  |  |
|  | Внедрение среднесрочного финансового планирования | | | | | | | | |
|  | Наличие утвержденного в установленном порядке среднесрочного финансового плана |  | 2 | 2 | | 2 | |  |  |
|  | Внесение изменений в местные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс, в части установления норм утверждения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждение порядка проведения публичных слушаний |  | 2 | 2 | | 2 | |  |  |
|  | Утверждение порядка формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе принципа «скользящей трехлетки» и порядка проведения публичных обсуждений (слушаний) по проекту местного бюджета |  | 0 | 2 | | 2 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет материалов к проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период одновременно с проектом вносимого в представительный орган проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также материалов публичных слушаний и обсуждений |  | 2 | 2 | | 2 | |  |  |
|  | Утверждение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  | 2 | 2 | | 2 | |  |  |
|  | Формирование порядка планирования бюджетных ассигнований | | | | | | | | |
|  | Инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в бюджете расходов на текущий финансовый год |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Утверждение порядка формирования реестра расходных обязательств муниципального образования, порядка планирования бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования (раздельно по действующим и принимаемым обязательствам), с выделением видов бюджетных ассигнований (в том числе публичных обязательств), а также результатов (непосредственных и конечных) использования бюджетного ассигнования |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестра расходных обязательств муниципального образования, нормативных правовых актов, регулирующих планирование бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
|  | Не менее 90 % расходов бюджета муниципального образования регулируются нормативными правовыми актами муниципального образования, определяющими порядок расчета расходов на реализацию соответствующих расходных обязательств |  | 0 | 1,2 | | 1,2 | |  |  |
| III. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | | | | | | | | | |
|  | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования | | | | | | | | |
|  | Проведение оценки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, за последний отчетный год |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Утверждение методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, предполагающей формирование ежегодного рейтинга, а также оценки среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования; разработка методических рекомендаций, модельных нормативных правовых актов, необходимых для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования при оценке деятельности и премирования на ее основе руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального образования |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, а также ежегодной оценки деятельности руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального образования |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
| 8.5. | Увеличение за последний отчетный год средней по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предыдущим отчетным годом |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов | | | | | | | | |
|  | Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета и финансовых последствий их возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год |  | 0 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Утверждение порядка формирования кассового плана исполнения бюджета и методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года |  | 1 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Утверждение основных источников покрытия временных кассовых разрывов |  | 1 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и финансирования временных кассовых разрывов |  | 0 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Просроченная задолженность по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, отсутствует |  | 1 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий | | | | | | | | |
|  | Инвентаризация кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последний отчетный год и текущий финансовый год |  | 1 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Утверждение порядка и (или) плана урегулирования просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, ее переоформления в форму иных обязательств |  | 0 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной |  | 0 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о состоянии кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной |  | 0 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |  | 0 | 1 | | 1 | |  |  |
|  | Повышение эффективности использования собственности муниципального образования | | | | | | | | |
|  | Оценка результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию |  | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
|  | Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию |  | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
|  | Установление системы критериев для сохранения муниципальных унитарных предприятий и долей муниципального образования в уставных капиталах организаций |  | 0 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестров и результатов деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальным образованиям |  | 0 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
|  | Не менее 90 % муниципальных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию, удовлетворяют установленным критериям |  | 0 | 0 | | 0 | |  |  |
|  | Внедрение формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования | | | | | | | | |
|  | Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения, за последний отчетный год и текущий финансовый год |  | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
|  | Утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период |  | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
|  | Утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку (долговую емкость) бюджета муниципального образования |  | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения |  | 0 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
|  | Все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном году и текущем финансовом году полностью соответствуют установленной процедуре |  | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | |  |  |
| IV. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | | | | | | | | | |
|  | Укрепление доходной базы местных бюджетов | | | | | | | | |
|  | Проведение ежемесячного анализа поступления налоговых доходов в местный бюджет в разрезе налогов и сборов, а также ежегодной оценки налогового потенциала местного бюджета |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана (программы) укрепления доходной базы местного бюджета |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Заключение соглашений о сотрудничестве с налоговыми органами, соглашений о расчетах с бюджетом с крупнейшими налогоплательщиками |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов анализа поступления налоговых доходов в местный бюджет в разрезе налогов и сборов |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Поступление налоговых доходов в местный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы реформирования, не ниже уровня, обеспеченного по состоянию на соответствующую дату последнего отчетного года |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки | | | | | | | | |
|  | Проведение ежемесячного анализа недоимки в разрезе плательщиков и видов налогов |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Создание специальной комиссии (оперативного штаба, рабочей группы) под личным руководством главы муниципального района (городского округа) по вопросам укрепления доходной базы и повышения собираемости налогов и сборов в местный бюджет (далее - спецкомиссии) |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Систематическое (не реже одного раза в месяц) проведение заседаний спецкомиссии, обеспечивающих ежеквартальное рассмотрение ситуации с платежами в бюджет налогоплательщиками, чья совокупная недоимка составляет более 30% недоимки в местный бюджет (с разработкой и подписанием соглашений (планов, протоколов) о ее погашении). |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Обеспечение поступления в местный бюджет на последнюю отчетную дату не менее 70% от суммы недоимки, погашение которой было предусмотрено соглашениями (планами, протоколами), подписанными по результатам заседаний спецкомиссии |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Объем недоимки в местный бюджет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки уровня управления муниципальными финансами и Программы реформирования, составляет менее 10 % налоговых доходов местного бюджета за последний отчетный год |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате налогов и сборов | | | | | | | | |
|  | Оценка объема налоговых льгот по каждому виду льгот за последний отчетный год и текущий финансовый год |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Утверждение порядка ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности |  | 0 | 0 | | 0 | |  |  |
|  | Ежегодная публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Объем налоговых льгот составляет менее 5 % налоговых доходов бюджета за последний отчетный год |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Стимулирование роста доходов местных бюджетов от малого бизнеса | | | | | | | | |
|  | Анализ развития сферы малого предпринимательства и налоговых поступлений от малого предпринимательства за отчетный год |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Разработка и утверждение муниципальных целевых программ (планов) по обеспечению развития малого предпринимательства |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Утверждение порядка мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства (включая показатели налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса) |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга деятельности в сфере малого предпринимательства |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Рост поступлений от субъектов малого бизнеса) в местный бюджет в текущем году по сравнению с аналогичным периодом отчетного года |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Развитие доходной базы местных бюджетов от местных налогов | | | | | | | | |
|  | Наличие учета налоговой базы местных налогов: земельных участков, налогооблагаемого имущества физических лиц |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Разработка и внедрение автоматизированных систем учета земельных участков и налогооблагаемого имущества физических лиц |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Проведение работы по выявлению граждан, уклоняющихся от регистрации жилых домов, дач, гаражей и других объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц; инвентаризация земельных участков и актуализация баз данных об объектах налогообложения и плательщиках земельного налога |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и сети Интернет информации о местных налогах и сборах, порядке их исчисления и сроках уплаты |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Рост поступлений местных налогов в местный бюджет за отчетный год и (или) первое полугодие текущего года |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
| V. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | | | | | | | | | |
|  | Оценка эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | | | | | | | | |
|  | Оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за последний отчетный финансовый год |  | 0 | 0 | | 0,6 | |  |  |
|  | Утверждение порядка оценки эффективности планируемых и реализуемых бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |  | 0 | 0,6 | | 0,6 | |  |  |
|  | Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |  | 0 | 0 | | 0 | |  |  |
|  | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет отчетов о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, включая оценку эффективности по каждому из объектов |  | 0 | 0 | | 0,6 | |  |  |
|  | В расходах бюджета за последний отчетный год отсутствуют расходы на бюджетные инвестиции объекты муниципальной собственности, удовлетворяющие условиям досрочного прекращения |  | 0 | 0 | | 0 | |  |  |
|  | **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы высокая - 1,04 балла.** | | | | | | | | |
| 2 | МЦП "Развитие муниципальной службы в администрации Рыбинского муниципального района на 2011г" | | | | | | | | |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение | чел. | 35 | 35 - 45 | | 38 | |  | Высокая эффективность не достигнута из-за сокращения фактического финансирования программы |
|  | **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы - средняя.** | | | | | | | | |
| VIII | ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ДУХОВНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ | | | | | | | | |
| 1 | МЦП "Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в РМР на 2011-2013 г.г." | | | | | | | | |
|  | Степень укомплектованности администрации района и МУПов района СИЗ, средствами связи |  | 0,2 | 0,2 | | 0,1 | | -0,1 | Отсутствие финансирования |
| Соответствие резерва финансовых и материальных ресурсов на случай ЧС требованиям руководящих документов |  | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0 |  |
| Доля руководящего состава РСЧС района, прошедшего обучение по линии ГОЧС |  | 0,15 | 0,15 | | 0,15 | | 0 |  |
| Степень укомплектованности отдела наглядными пособиями, литературой, расходными материалами |  | 0,15 | 0,15 | | 0,15 | | 0 |  |
|  | **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 90%** | | | | | | | | |
| 2 | МЦП "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей РМР и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2011-2013 г.г." | | | | | | | | |
|  | Количество малообеспеченных граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь | чел | 160 | 160 | | 201 | | +41 | Увеличилось количество граждан обратившихся за материальной помощью |
| Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, принявших участие в мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам | чел | 18000 | 18000 | | 17604 | | -396 | Наблюдается стойкая тенденция к уменьшению населения района |
|  | **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 98%** | | | | | | | | |
| 3 | МЦП "Профилактика правонарушений" на 2011-2015 гг | | | | | | | | |
|  | Сокращение количества: |  |  |  | |  | |  |  |
| зарегистрированных преступлений | ед. | 657 | 2-2,5 % | | 568 | | + |  |
| тяжких и особо тяжких | ед. | 238 | 2- 3% | | 181 | | + |  |
| Совершенных: |  |  |  | |  | |  |  |
| несовершеннолетними | ед. | 12 | 8-9 % | | 13 | | - |  |
| ранее судимыми | ед. | 249 | 2-3 % | | 160 | | + |  |
| неработающими и обучающимися | ед. | 303 | 1-1,5 % | | 225 | | + |  |
| лицами в состоянии алкогольного опьянения | ед. | 33 | 2,5-3 % | | 44 | | - |  |
| Сокращение количества безнадзорных детей | ед. | 4 | 25,00% | | 3 | | + |  |
| Снижение доли безнадзорных детей в общем числе детского населения | ед. | 0,05 | 0,01 | | 0,06 | | + |  |
|  | **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 84%** | | | | | | | | |
| IX | АПК, АРХИТЕКТУРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | | | | | | | | |
| 1 | МЦП "Обеспечение Рыбинского муниципального района документами территориального планирования на 2010-2011 гг" | | | | | | | | |
|  | Подготовка и утверждение проекта схемы территориального планирования Рыбинского муниципального района | шт | 0 | 1 | | 1 | | - |  |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 100%** | | | | | | | | |  |
| 2 | МЦП "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы | | | | | | | | |
|  | Ввод индивидуальных жилых домов | тыс.кв.м | 7,25 | 11,71 | | 8,063 | | -3,647 | Не заинтересованность населения в инвентаризации индивидуальных жилых домов |
| Ввод многоквартирных жилых домов | тыс.кв.м | 0,84 | 1 | | 1,062 | | 0,62 |  |
| Реализация земельных участков через аукцион | кол/га | 55/7,8 | 99/15,4 | | 44/12,19 | | -45/-3,21 | Низкий уровень доходов населения |
| Подготовка документации по планировке территории | кол | 0 | 2 | | 2 | | - | Отсутствие финансированиясо стороны сельских поселений |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 80%** | | | | | | | | |  |
| 3 | МЦП "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Рыбинского муниципального района ЯО на 2008-2012 г" | | | | | | | | |
|  | Количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяй-ственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение | человек | 3 | 6 | | 13 | | 7 |  |
| Строительство и приобретение жилья – всего | тысяч кв. метров | 0,4 | 0,5 | | х | | х | Х |
| 4 | МЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района на 2011-2013 г" | | | | | | | | |
|  | Количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение | человек | х | х | | х | | х | х |
| Уровень газификации сельских населённых пунктов сетевым газом | процент | 20 | 35 | | 35 | | х | х |
| Строительство и приобретение жилья – всего | тысяч кв. метров | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | х | х |
| Строительство и реконструкция спортивных сооружений в сельской местности | единиц | х | х | | х | | х | х |
| **Оценка эффективности результатов муниципальной целевой программы 101%. Оценка эффективности и результативности реализации проводилась сразу по двум муниципальным целевым программам, действующим в течение 2011 года: 1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Рыбинского муниципального района Ярославской области на 2008-2012 годы»; 2. «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы, согласно методике оценки эффективности и результативности реализации Программ, предложенной для оценки муниципальной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Рыбинского муниципального района» на 2011-2013 годы.** | | | | | | | | | |