**Отчет по реализации Программы комплексного социально-экономического развития**

**Рыбинского муниципального района**

**на среднесрочный период (2008 – 2012 годы) «Экополис»**

**за 2012 год, относительно индикаторов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование цели и задачи** | **Источник** | **Индикаторы** | | | | **достигнутый результат** | **достигнутый результат** | **плановый показатель** | **достигнутый результат** |
| **2006 г.** | **2007 г.** | **2008 г.** | **2009 г.** | **2010** | **2011** | **2012 г.** | **2012 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. **Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста и создание предпосылок для последующего перехода на стратегический инновационный путь развития** | | | | | | | | | |
| **1.** ***Повышение конкурентоспособности предприятий Рыбинского муниципального района*** | | | | | | | | | |
| Оборот организаций в расчете на одного жителя, тыс. руб. на жителя | статистика | 70,06 | 129,54 | 140,63 | 151,7 | 182,77 | 217,3 | 186,6 | 242 |
| Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства на 1 жителя, тыс. руб. | рейтинг | 27,3 | 34,2 | 37,6 | 41,4 | 31,39 | 39,32 | 51,3 | 45,65 |
| Удельный вес объема отгрузки промышленных товаров собственного производства (по крупным и средним предприятиям) в общем объеме по Ярославской области, % | рейтинг | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | Данные статистика не предоставляет | Данные статистика не предоставляет | 0,9 | Данные статистика не предоставляет |
| Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции собственного производства крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности в расчете на 1 жителя, тыс. руб. | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений | 29,2 | 39,7 | 103\* | 48 | 161,8 | 191,1 | 111,9\* | 225,5 |
| Удельный вес объема отгрузки сельскохозяйственной собственного производства (по крупным и средним предприятиям) в общем объеме по Ярославской области, % | рейтинг | 24,1 | 26,3 | 28,6 | 30 | Данные статистика не предоставляет | 20,6 | 34,7 | 19,42 |
| Индекс производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях всех категорий, % к предыдущему году | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений | - | 104 | 104,5 | 105,5 | 114,1 | 124,9 | 107 | 120,4 |
| Доля убыточных организаций, % | статистика | 19,4 | 22,2 | 21,1 | 20 | 29,4 | 31,6 | 17 | 37,5 |
| Прибыль прибыльных организаций в расчете на одного жителя, тыс. руб. на жителя | статистика | 8,71 | 12,41 | 13,9 | 15,43 | 19,2 | 19,1 | 18,46 | 25,7 |
| Степень износа основных фондов, % | статистика | 52,1 | отрицательная динамика | | | 32 | нет стат данных | 41,6 | нет стат данных |
| Уровень безработицы в численности населения в трудоспособном возрасте, % | статистика | 1,5 | 1,78 | 1,69 | 1,6 | 3,2 | 2,2 | 1,36 | 2,1 |
| Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | статистика | 9,9 | 10,2 | 10,7 | 11,25 | 12,4 | 11,7 | 12,93 | 11,1 |
| Коэффициент миграционного прироста на 1000 населения | статистика | 4,8 | 2,5 | 6,7 | 6,9 | -1,9 | 2,17 | 6,7 | -2,15 |
| **2. *Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата Рыбинского муниципального района*** | | | | | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал (по кругу крупных и средних предприятий и организаций, за исключением средств бюджета области) в расчете на одного жителя, тыс. руб. на жителя | статистика | 9,5 | 28,06 | 31,18 | 33,36 | 36,7 | 23,5 | 38,69 | 23,04 |
| Удельный вес инвестиций в основной капитал в общем объеме по Ярославской области, % | рейтинг | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,29 |
| **3. *Осуществление структурных сдвигов в экономике района*** | | | | | | | | | |
| Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 населения | статистика, Отдел предпринимательства | - | 193,4 | 197,3 | 201,2 | 267 | 256,1 | 211,3 | 255,2 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % | статистика | 3,93 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 9,7 | 11,8 | 5,31 | 11,3 |
| Доля продукции (работ, услуг), отгруженная малыми предприятиями в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), % | статистика, Отдел предпринимательства, Уаправление АПК, архитектуры и земельных отношений | 11,37 | 10,4 | 11,1 | 11,82 | 13,4 | 10,9 | 12,96 | 10,22 |
| Оборот организаций по малым предприятиям, млн. рублей | Отдел предпринимательства | - | 232,9 | Ежегодный прирост – 20% | | 786 | 922,2 | 579 | 1000,424 |
| Оборот организаций по средним предприятиям, млн. рублей | Отдел предпринимательства | - | - | Ежегодный прирост – 18% | | 831,38 | 960,75 | Ежегодный прирост – 18% | 721,65 |
| Удельный вес посевной площади (в % к площади пашни) | Уаправление АПК, архитектуры и земельных отношений | 80,2 | 74,8 | 75 | 76,5 | 65,04 | 83,24 | 81,1 | 79,66 |
| Обновление техники агропромышленного комплекса, % | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений | - | 5,03 | 5,88 | 7,48 | 4 | 2 | 11,66 | 0,8 |
| - тракторов |  | - |  | 4 | 2 |  | 0,6 |
| - зерноуборочных комбайнов | - | 7,98 | 8,32 | 9,68 | 4 | 5 | 14,52 | - |
| - кормоуборочных комбайнов | - | 12 | 12,14 | 13,33 | 10 | - | 11,9 | 3,5 |
| Численность принятых туристов, чел. | Управление по культуре, молодежи и спорту | - | 40015 | 53356 | 66695 | 51512 | 60000 | 100000 | 75674 |
| Создание новых объектов въездного туризма, % к предыдущему году | Управление по культуре, молодежи и спорту | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 102 | 105 | 100 |
| Создание новых объектов въездного туризма, количество | Управление по культуре, молодежи и спорту |  |  | - |  | 5 | 3 | положительная динамика | 3 |
| Общий объем перевозок автомобильным транспортом предприятий всех видов экономической деятельности, тыс. тонн | статистика | 668,5 | 867,1 | 953,8 | 1049,2 | 1396,7 | 1694,07 | 1396,5 | 1170,1 |
| Грузооборот, тыс. ткм на 1 жителя | статистика | 0,66 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,93 | 1,25 | 0,91 | 1,4 |
| **II. Повышение уровня и качества жизни населения.** | | | | | | | | | |
| ***4. Повышение уровня жизни и материальной обеспеченности населения*** | | | | | | | | | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по кругу крупных и средних организаций, руб. | рейтинг | 6731,7 | 8831,1 | 10686 | 12684 | 14871,4 | 16692,3 | 17880 | 18668,4 |
| Объем потребительских расходов, тыс. руб. на душу населения | рейтинг | 21,4 | 25,5 | 27,72 | 29,07 | Данные статистика не предоставляет | Данные статистика не предоставляет | 33,4 | Данные статистика не предоставляет |
| Общая площадь жилых домов, приходящаяся на 1 жителя (на конец года), кв. м | статистика | 26,45 | 26,63 | 27,7\* | 27,2 | 29,78 | 30,1 | 30,8\* | 30,8 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», тыс. руб. на 1 жителя | статистика | 15,41 | 3,62 | 3,71 | 3,91 | 0 | 0 | 4,93 | Данные статистика не предоставляет |
| Ввод в действие жилых домов, кв. м на 1 жителя | Уаправление АПК, архитектуры и земельных отношений | 0,02 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,2 | 0,33 | 0,35 | 0,57 |
| Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений | 299,8 | 301,8 | 547,2\* | 301,8 | 613,45 | 618,4 | 618,4\* | 631,1 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, % | ЖКХ | 0,95 | 0,93 | 0,5\* | 0,89 | 0,6 | 0,8 | 0,84 | 1,1 |
| Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением, % | ЖКХ | 21,7 | 23,81 | 24,4\* | 27,4 | 24,2 | 24,1 | 27,67 | 23,2 |
| Удельный вес квартир, газифицированных сетевым газом, % | ЖКХ | 83,22 | 83,22 | 45,32\* | 86,58 | 43,7 | 43,4 | 98,27 | 47,5 |
| Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного централизованным отоплением, % | ЖКХ | 46,59 | 47,31 | 39,8\* | 47,68 | 40,1 | 39,8 | 48,15 | 38,3 |
| Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного канализацией, % | ЖКХ | 33,62 | 39,95 | 38,6\* | 42,24 | 38,9 | 38,7 | 42,52 | 37,2 |
| Доля семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, % | Управление недвижимости, строительства и инвестиций | 1,9 | 1,7 | 0,8\* | 1,5 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| **5.** ***Рациональное использование природного капитала. Мероприятия по оздоровлению экологической обстановки.*** | | | | | | | | | |
| Общий объем сброса сточных вод, имеющих загрязняющие вещества, млн. куб. м. на 1000 населения | отд. Экологии | 0,062 | 0,068 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | Сведения Управлением Росприроднадзором по ЯО не предоставлены | 0,07 | 0,068 |
| Общая масса выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязнения, тыс. тонн на 1000 населения | отд. Экологии | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 0,025 |
| Доля молодняка в лесной площади района, % | отд. Экологии | 16 | 17 | 18 | 19 | 14,7 | 14,8 | 20 | 13,52 |
| Доля в лесной площади молодняка, введенного в категорию «ценные лесные насаждения», % | отд. Экологии | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1,07 | 1,08 | 0,15 | 0,144 |
| **6. *Создание благоприятных условий для деятельности, доступности качественного образования, формирования здорового образа жизни, повышения культурного уровня и духовного развития населения.*** | | | | | | | | | |
| Обеспеченность врачами на 10 000 населения | рейтинг | 15 | 14 | 14 | 14 | 14,44 | 15,3 | 14 | Данные статистика не предоставляет |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 000 населения | рейтинг | 51 | 49 | 49 | 49 | 60,56 | 62,28 | 49 |
| Обеспеченность койками в больничных учреждениях, ед. на 10 000 населения | рейтинг | 72,15 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 0 | - | 57,43 |
| Коэффициент смертности на 1000 населения | статистика | 23 | 20,6 | 21,3 | 20,3 | 19,86 | 15,79 | 19,5 | 16,7 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда (книгообеспеченность), ед. на 1 жителя | Управление по культуре, молодежи и спорту | 8,39 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,4 | 7 | 8,6 | 6,4 |
| Количество клубных формирований в учреждениях культуры (спортивных и художественных), ед. | Управление по культуре, молодежи и спорту | 261 | 277 | 285 | 288 | 312 | 312 | 295 | 299 |
| Единовременная пропускная способность действующих спортивных сооружений, чел. в час | Управление по культуре, молодежи и спорту | 1080 | 1230 | 1350 | 1380 | 2284 | 2289 | 1470 | 2086 |
| Доля населения, занимающаяся физической культурой и спортом на постоянной основе, % | Управление по культуре, молодежи и спорту | 5,2 | 5,7 | 7,3 | 7,4 | 9,8 | 11,35 | 7,5 | 11,6 |
| Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, приходящаяся на одного учителя, ед. | Управление образования | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8,3 |
| Охват дошкольным образованием, % | Управление образования | 69,3 | 72 | 75,6 | 79,4 | 73,44 | 74,97 | 90 | 79,05 |
| Уровень компьютеризации школ, обучающихся на 1 компьютер | Управление образования | 15 | 8 | 7 | 6 | 6,9 | 5,9 | 4 | 4 |
| Охват детей дополнительным образованием, % | Управление образования | - | 55 | 58 | 62 | 62,87 | 73,36 | 70 | 73,58 |
| Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях и оздоровительных учреждениях, % | Управление образования | - | 25 | 26,3 | 27,6 | 45 | 60 | 31,7 | 38,7 |
| Доля образовательных учреждений, имеющих сайты или страницы в сети Интернет, % | Управление образования | - | 50 | 60 | 70 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Коэффициент преступности на 1000 населения, % | ведомственная статистика | 36,14 | 37,1 | 36,4 | 35,6 | 25,2 | 18,24 | 33,8 | 20,49 |
| **III. Развитие потенциала муниципального управления и повышение доверия населения к власти** | | | | | | | | | |
| **7. *Повышение качества муниципального управления*** | | | | | | | | | |
| Уровень качества муниципального управления и государственных услуг, оценка по десятибалльной шкале | рейтинг | - | - | 44,6 | положительная динамика | - | - | положительная динамика | - |
| Доход бюджета Рыбинского муниципального района, тыс. руб. на душу населения | Управление экономики и финансов | - | 2,2 | 23,6\* | 6,6 | 32,4 | 35,86 | 34\* | 36,23 |
| Собственный доход бюджета Рыбинского муниципального района, тыс. руб. на душу населения | Управление экономики и финансов | 2,4 | 6,6 | 18,1\* | 7,3 | 25,5 | 26,26 | 23\* | 23,49 |
| Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до предоставления разрешения на строительство, дней | Управление АПК, архитектуры и земельных отношений | 180 | 180 | 120 | 120 | 100 | 90 | 120 | 90 |
| **8. *Создание и внедрение системы управления по результатам и БОР*** | | | | | | | | | |
| Доля муниципальных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, % | Управление экономики и финансов | 28,57 | 28,57 | 48 | 72,5 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений, переведенных на систему оплаты труда, ориентированную на результат, % | Управление экономики и финансов | - | 28,57 | 30,56 | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **9. *Повышение уровня информационной открытости*** | | | | | | | | | |
| Количество обращений граждан в органы исполнительной власти, вызванных неудовлетворенностью населения деятельностью органов местного самоуправления, ед. на жителя | статистика | 0,008 | 0,016 | 0,016 |  | 0,013 | 0,012 | 0,016 | 0,011 |

Заместитель главы администрации,

начальник управления экономики и

финансов администрации РМР О.И. Кустикова