КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА

реализации  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ целевых и ведомственных целевых ПРОГРАММ

Рыбинского муниципального района

за  2014  ГОД

Комплексная оценка реализации муниципальных программ (далее МП), муниципальных целевых программ (далее МЦП) и ведомственных целевых программ (далее ВЦП) проведена в соответствии с постановлением администрации РМР от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении Приложения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях Администрации Рыбинского муниципального района»

В отчетном 2014 году в Рыбинском муниципальном районе действовало 18 муниципальных программ, на базе которых разработано 12 ведомственных целевых программ и 21 муниципальные целевые программы.

Комплексная оценка всех программ, проведена на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей по итогам реализации программ. (Приложение 1 к комплексной оценке.)

Реализация программ в Рыбинском муниципальном районе в 2014 году осуществлялась по следующим направлениям:

| НАПРАВЛЕНИЯ | Муниципальные программы (количество) | Ведомственные целевые программы (количество) | Муниципальные целевые программы (количество) |
| --- | --- | --- | --- |
| образование | 1 | 1 | 1 |
| культура, молодежная политика и спорт | 4 | 3 | 6 |
| жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь | 3 | 1 | 2 |
| развитие предпринимательства | 1 |  | 2 |
| АПК, архитектура и земельные отношения | 1 | 1 | 1 |
| оздоровление экологической обстановки Рыбинского муниципального района | 1 |  | 1 |
| совершенствование деятельности органов местного самоуправления | 3 | 5 | 1 |
| формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития | 4 | 1 | 6 |

На реализацию программ в бюджете Рыбинского муниципального района на 2014 год было запланировано 995 932,008 тыс. руб. из них освоено 984 590,268 тыс. руб. Всего не освоено 11341,74 тыс. руб..

Не в полном объеме были освоены средства в рамках следующих программ:

1081,86 тыс. руб.  - МП «Развитие образования в РМР»

3,6 тыс. руб. – МП «Молодежная политика в РМР»

1579,1 тыс. руб. - МП «Развитие культуры и туризма в РМР»

76,6 тыс. руб.  - МП «Развитие физической культуры и спорта в РМР»

1226,28 тыс. руб. - МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения РМР».

6535,92 тыс. руб.  - МП «Развитие дорожного хозяйства РМР»

131,92 тыс. руб. - МП «Развитие сельского хозяйства в РМР»

10,9 тыс. руб. – МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе»

195,32 тыс. руб. - МП «Эффективная власть в РМР»

499,74 тыс. руб. - МП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района».

0,5 тыс. руб. – МП «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»

Основной причиной не освоения финансовых средств, явилось недофинансирование из областного бюджета.

Информация об освоении денежных средств, в разрезе программ:

| Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования без внебюджетных источников, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | план | факт |
| образование |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе» | 477564,37 | 476482,51 |
| ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы | 463509,65 | 462430,11 |
| МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Рыбинского муниципального района» на 2013 – 2015 годы» | 14054,72 | 14052,4 |
| МЦП «Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений Рыбинского муниципального района в 2014 году» | - | - |
| культура, молодежная политика и спорт |
| Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе» | 12276,2 | 12272,6 |
| ВЦП «Молодёжь» | 8582,2 | 8582,2 |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» | 108 | 108 |
| МЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей, молодёжи и подростков, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» | 3586 | 3582,4 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Рыбинского муниципального района» | 5151,7 | 5151,7 |
| МЦП «Государственная поддержка молодых семей Рыбинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья» | 5151,7 | 5151,7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» | 81475,8 | 79896,7 |
| ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» | 73078,3 | 72506,3 |
| МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района» | 8248,9 | 7250,9 |
| МЦП «Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе» | 148,6 | 139,5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2014 – 2016 годы | 7151,2 | 7074,6 |
| ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности, в Рыбинском муниципальном на 2014 — 2016 годы» | 3901 | 3898,9 |
| МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» | 3250,2 | 3175,7 |
| жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» | 91155,16 | 89928,88 |
| ВЦП «Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района» | 16562,5 | 16481,8 |
| МЦП «Чистая вода» на территории Рыбинского муниципального района на 2011-2014 годы» | 57133,56 | 56074,18 |
| МЦП «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2012-2014 годы | 17459,1 | 17372,9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы | 58377,98 | 51842,06 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе» | 3482,4 | 3482,4 |
| развитие предпринимательства |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» | 482 | 482 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | 431 | 431 |
| МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района» | 51 | 51 |
| АПК, архитектура и земельные отношения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе» | 6759,3 | 6627,38 |
| ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы» | 5575,5 | 5443,8 |
| МЦП «Развитие АПК и сельских территорий на 2014-2016 годы» | 1183,8 | 1183,58 |
| оздоровление экологической обстановки РМР |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе» | 1111,108 | 1111,108 |
| совершенствование деятельности органов местного самоуправления |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе» | 33912,2 | 33901,3 |
| ВЦП «Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района» | 33912,2 | 33901,3 |
| Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» | 21357,79 | 21162,47 |
| ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе» | 1144,1 | 1144,1 |
| ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» | 15013,1 | 14814,8 |
| ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления РМР» | 1708,3 | 1720,97 |
| МЦП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района» | 3492,29 | 3482,6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» | 464,8 | 464,8 |
| ВЦП «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» | 464,8 | 464,8 |
| формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского района» | 193683,4 | 193183,66 |
| ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» | 190790,94 | 190401,63 |
| МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» | 2755,38 | 2753,17 |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» | 137,08 | 28,86 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Рыбинском районе» | 551,5 | 551,5 |
| МЦП «Доступная среда» | 551,5 | 551,5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района» | 590,1 | 590,1 |
| МЦП «Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» | 185 | 185 |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014 годы» | 405,1 | 405,1 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 385 | 384,5 |
| МЦП «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Рыбинском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» | 285 | 285 |
| МЦП «Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» | 100 | 99,5 |
| ИТОГО: | 995 932,008 | 984 590,268 |

Рис. 1. Основные направления финансирования программ в 2014 году

(% к общей сумме финансирования)

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета на финансирование программ приходится на: образование, ЖКХ, формирование благоприятного социального климата, культуру, молодежную политику и спорт.

Оценка результативности и эффективности муниципальных программ, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Рыбинского муниципального района.

В ходе проведенного анализа, по каждой программе определен показатель эффективности и результативности (в %). Исходя из значения показателя эффективности и результативности, дана оценка программы - программа признана:

- высоко результативной;

- средне результативной;

- низко результативной.

В результате проведенной оценки эффективности и результативности программ по методикам, утвержденным в программах, установлено: большинство программ получили высокую оценку результативности.

По четырем программам, оценка эффективности и результативности не проводилась, в виду не корректно разработанных индикаторов ответственными исполнителями:

- МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры РМР»

- МП «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- МЦП «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Рыбинском муниципальном районе»

- МЦП «Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - не достигнута главная цель программ.

Оценку «средняя результативность» и «средняя эффективность» получили программы:

- МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Индикаторы не подлежат комплексной оценке, т.к. базовый и плановый показатели основного индикатора не разработаны. Приблизительно результативность составила 86%, при этом проведя оценку стратегической результативности – результативность программы составила 100%. Соответственно и эффективность программы 86% - низкая, при стратегической оценке высокая – 100%.

- МЦП «Развитие АПК и сельских территорий». Основные мероприятия программы выполнены не в полном объеме.

Оценку «высокая результативность» и «средняя эффективность» получили программы:

- ВЦП «Молодёжь».

- МЦП «Охрана окружающей среды в РМР».

Результаты оценки эффективности и результативности муниципальных программ, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Рыбинского муниципального района.

| Наименование программ | Результат оценки |
| --- | --- |
|  | Результативность программ (стратегическая результативность), % | Эффективность программ (эффективность при стратегической результативности), % | Примечание |
| образование |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе» | 102,9 | 103,4 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы | 101,8 | 102,8 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Рыбинского муниципального района» на 2013 – 2015 годы» | 104 | 104 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений Рыбинского муниципального района в 2014 году» | Оценка эффективности: Образовательные учреждения РМР не вошли в областную программу на 2014 год согласно результатам конкурсного отбора. Программа не финансировалась, не результативна. |
| культура, молодежная политика и спорт |
| Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе» | 113 | 113 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Молодёжь» | 97 | 97 | Результативность высокая, эффективность средняя |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» | 138 | 138 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей, молодёжи и подростков, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» | 105 | 106 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Рыбинского муниципального района» | 100 | 100 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Государственная поддержка молодых семей Рыбинского района в приобретении (строительстве) жилья» | 100 | 100 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» | 126 | 129 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» | 106,3 | 107 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района» | - | - | Разработанные целевые показатели не подлежат оценке. Целевые индикаторы не приведены в соответствие изменениям объемов финансирования. |
| МЦП «Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе» | 121 | 129 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2014 – 2016 годы | 119,5 | 119 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности, в Рыбинском муниципальном на 2014 — 2016 годы» | 119 | 119 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» | 120 | 123 | Результативность, эффективность высокая |
| жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» | 101,7 | 102,7 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района» | 100 | 101 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Чистая вода» на территории Рыбинского муниципального района на 2011-2014 годы» | 100 | 102 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2012-2014 годы | 100 | 100 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы | 97 | 110 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области» | 105 | 105 | Результативность, эффективность высокая |
| развитие предпринимательства |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» | 152 | 152 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | 104 | 104 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района» | 106 | 106 | Результативность, эффективность высокая |
| АПК, архитектура и земельные отношения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе» | 151 | 154 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы» | 211 | 216 | Результативность и эффективность превышают разумное значение, что свидетельствует о недостатках в планировании целевых показателей. |
| МЦП «Развитие АПК и сельских территорий на 2014-2016 годы» | 91 | 92 | Результативность, эффективность средняя |
| оздоровление экологической обстановки РМР |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе» | 96 | 96 | Результативность высокая, эффективность средняя |
| совершенствование деятельности органов местного самоуправления |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе» | 100 | 100 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района» | 100 | 100 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» | 159 | 162 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе» | 120 | 120 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» | 100 | 100 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» | 302 | 314 | Результативность и эффективность превышают разумное значение, что свидетельствует о заниженных значениях плановых целевых показателей при расчете муниципального задания. |
| МЦП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района» | 114 | 115 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» | 120 | 120 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» | 120 | 120 | Результативность, эффективность высокая |
| формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского района» | 133 | 134 | Результативность, эффективность высокая |
| ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» | 112 | 113 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» | 100 | 100 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» | 240 | 1142 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Рыбинском районе» | 110 | 110 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Доступная среда» | 110 | 110 | Результативность, эффективность высокая |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района» | 103 | 103 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» | 120 | 120 | Результативность, эффективность высокая |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014 годы» | 86 | 86 | Результативность и эффективность средняя, разработанные целевые показатели не подлежат комплексной оценке. |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | - | - | Разработанные целевые показатели не подлежат оценке. |
| МЦП «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Рыбинском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» | - | - | Разработанные целевые показатели не подлежат оценке. Целевые индикаторы не приведены в соответствие изменениям объемов финансирования. |
| МЦП «Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» | - | - | Разработанные целевые показатели не подлежат оценке. Целевые индикаторы не приведены в соответствие изменениям объемов финансирования. |

Рекомендации

На основании проведенного анализа оценки результативности и эффективности муниципальных программ, муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Рыбинского муниципального района за 2014 год, ответственным исполнителям программ рекомендуется:

- Проанализировать, доработать или пересмотреть целевые индикаторы, утвержденные на очередной финансовый год. С учетом доработок внести изменения в программу.

- Своевременно вносить изменения в план мероприятий и объемы финансирования по муниципальным программам, муниципальным целевым и ведомственным целевым программам. В связи с изменениями производить корректировку показателей по целевым индикаторам.

Заместитель главы - начальник

управления экономики и

финансов администрации

Рыбинского муниципального района 					 О.И.Кустикова

Приложение 1

к комплексной оценке реализации

МП, МЦП и ВЦП РМР

| Наименование программ | Годовой отчет ответственного исполнителя, ссылка на сайт |
| --- | --- |
| образование |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9902 |
| ВЦП «Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9903 |
| МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений образования Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9901 |
| культура, молодежная политика и спорт |
| Муниципальная программа «Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9887 |
| ВЦП «Молодёжь» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9943 |
| МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9888 |
| МЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей, молодёжи и подростков, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9889 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9939 |
| МЦП «Государственная поддержка молодых семей Рыбинского района в приобретении (строительстве) жилья» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9938 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9878 |
| ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9880 |
| МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9957 |
| МЦП «Развитие туризма в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9877 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2014 – 2016 годы | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9941 |
| ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности, в Рыбинском муниципальном на 2014 — 2016 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9942 |
| МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9940 |
| жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9919 |
| ВЦП "Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района" | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9913 |
| МЦП «Чистая вода» на территории Рыбинского муниципального района на 2011-2014 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9915 |
| МЦП «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2012-2014 годы | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9914 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 годы | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9924 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9912 |
| развитие предпринимательства |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9936 |
| МЦП «Развитие потребительского рынка в Рыбинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9926 |
| МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9934 |
| АПК, архитектура и земельные отношения |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/documents/lyziixjd.pdf |
| ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы» | http://www.admrmr.ru/documents/fkhypp0q.pdf |
| МЦП «Развитие АПК и сельских территорий на 2014-2016 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9960 |
| оздоровление экологической обстановки РМР |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9908 |
| совершенствование деятельности органов местного самоуправления |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9935 |
| ВЦП «Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9935 |
| Муниципальная программа «Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/staticpage.aspx?id=266 |
| ВЦП «Обеспечение сохранности и использования архивных документов в Рыбинском муниципальном районе» | http://www.admrmr.ru/staticpage.aspx?id=266 |
| ВЦП «Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/staticpage.aspx?id=266 |
| ВЦП «Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/staticpage.aspx?id=266 |
| МЦП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/staticpage.aspx?id=266 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9948 |
| ВЦП «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9993 |
| формирование благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Рыбинского района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9951 |
| ВЦП «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9747 |
| МЦП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района и взаимодействии с некоммерческими организациями» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9953 |
| МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Рыбинском муниципальной районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9955 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Рыбинском районе» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9952 |
| МЦП «Доступная среда» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9954 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9980 |
| МЦП «Профилактика правонарушений в Рыбинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9979 |
| МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2012-2014 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9937 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9999 |
| МЦП «Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах в Рыбинском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9997 |
| МЦП «Создание местной системы оповещения населения Рыбинского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» | http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9998 |