Приложение

к постановлению

администрации Рыбинского

муниципального района

от27.02.2024 № 217

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района» на 2020-2026 годы»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района.  Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи  тел. (4855) 222-797 |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Рпо строительству и развитию инфраструктуры тел. (4855) 222-797 |
| Сроки реализации муниципальной  программы | 2020-2026 годы |
| Цель (и) муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Рыбинского муниципального район |
| Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | Всего по муниципальной программе  1 774 867,1тыс. рублей, в том числе:  2020 год –774 609,3 тыс. рублей;  2021 год – 746 342,7 тыс. рублей;  2022 год – 56 604,5 тыс. рублей;  2023 год – 75 692,5 тыс. рублей;  2024 год – 97 434,5 тыс. рублей;  2025 год – 11 825,6 тыс. рублей;  2026 год – 8949,2 тыс. рублей |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | |
| «Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района» | Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района.  Контактное лицо - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР  тел. (4855) 222-797  Соисполнитель ведомственной целевой программы: Муниципальное казенное учреждение Рыбинского муниципального района «Информационно-ресурсный центр жилищно - коммунального хозяйства».  Контактное лицо - директор муниципального казенного учреждения Рыбинского муниципального района «Информационно-ресурсный центр жилищно- коммунального хозяйства»  тел. (4855) 220-760 |
| Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района» | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района.  Контактное лицо - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР  тел. (4855) 222-797  Соисполнитель основного мероприятия:  Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района (2020-2022годы)  Управление строительства и архитектуры (2023-2025 годы)  Контактное лицо - начальник управления строительства и архитектуры  тел. (4855) 214-625 |
| Основное мероприятие «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района» | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района.  Контактное лицо – начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР  тел. (4855) 222-797  Соисполнитель основного мероприятия:  Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района (2020-2022годы)  Управление строительства и архитектуры (2023-2025 годы)  Контактное лицо - начальник управления строительства и архитектуры  тел. (4855) 214-625 |  |
| Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского муниципального района» | Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района.  Контактное лицо - начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации РМР  тел. (4855) 222-797 |  |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1825-munitsipalnaya-programma-obespechenie-kachestvennymi-kommunalnymi-uslugami-naseleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona |  |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа будет реализована на территории Рыбинского муниципального района и входящих в его состав сельских поселений. На территории Рыбинского муниципального района осуществляют свою деятельность по поставке коммунального ресурса в жилищный фонд 9 организаций коммунального комплекса. Потребителями коммунальных услуг является население Рыбинского муниципального района (23,5 тыс. человек).

Деятельность ресурсоснабжающих организаций, характеризуется низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, значительными потерями коммунальных ресурсов (вода, тепло, электроэнергия, газ), загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технический уровень не соответствует потребностям настоящего времени, неудовлетворительное финансовое положение организаций, предоставляющих коммунальные ресурсы, высокие затраты. Инженерные сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения канализации находятся в основном в плохом и ветхом состоянии, вследствие чего происходят утечки и аварийные ситуации.

В настоящее время в Рыбинском районе сложилось неудовлетворительное положение с обеспечением населения и объектов социальной сферы питьевой водой. Связано это с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Значительная часть подземных вод, используемая водозаборными и артезианскими скважинами, в своем составе имеет повышенное содержание примесей и железа. Необходима реконструкция и модернизация комплексов очистных сооружений для обеззараживания и очистки воды на необходимом уровне, для питьевого водоснабжения и для снижения загрязнения сбрасываемых сточных вод до гигиенических норм. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Канализационными сетями в районе обеспечено 16513 человек. Во многих поселках канализационные очистные сооружения практически находятся в аварийном состоянии или отсутствуют вовсе, отсутствуют санитарные защитные зоны ОСК, оборудование для сбора и очистки ливневых стоков, в результате чего сточные поверхностные воды и стоки промышленных предприятий попадают в водоемы рыбохозяйственного и питьевого назначения. Требуется строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений канализации с внедрением эффективных и экологически безопасных методов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Слабыми сторонами водного сектора являются: недостаточное развитие централизованных систем водоснабжения, высокий уровень износа сооружений, отсутствие экономического стимулирования водопользователей, низкая инвестиционная привлекательность водного сектора. Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего финансирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции: рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов с потребителями коммунальных услуг.

Уровень теплоснабжения, газификации сельских поселений оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие Рыбинского муниципального района, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики в целом.

Основными проблемами в теплоснабжении объектов жилищного фонда являются: наличие сверхнормативных потерь, малая плотность и низкоэтажная застройка населенных пунктов района, потери при эксплуатации энергетического оборудования. Требуется реконструкция тепловых источников, которая должна производиться одновременно с реконструкцией тепловых сетей с применением новых технологий.

Целесообразно и необходимо использовать программно-целевой метод решения данных вопросов.

Во исполнение пункта 4а протокола Пр-688 заседания Российского организационного комитета «Победа» от 05.04.2016 № 37 предусмотрено оказать меры социальной поддержки для проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Реализация мероприятий, входящих в настоящую муниципальную Программу (далее – МП), будет способствовать решению жизненно важных задач в области жилищно-коммунального комплекса и позволит обеспечить население Рыбинского муниципального района качественными коммунальными услугами.

# 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты реализации

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района является важнейшим направлением социально-экономического развития Рыбинского муниципального района.

Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются:

- повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными и надёжными коммунальными услугами;

- повышения инфраструктурной обеспеченности населения;

- создание должного уровня обеспеченности населения района теплом, горячей водой и газом, создание условий для развития отраслей народного хозяйства, которые оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие Рыбинского муниципального района, на повышение уровня жизни населения, на состояние экономики в целом.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоотведению, обеспечить население централизованными системами водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к повышению качества жизни граждан;

- увеличить долю сточных вод, соответствующих установленным требованиям;

- достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы очистных сооружений;

- использовать новые инструменты в организации управленческой деятельности, которые обеспечат эффективное использование материально- технических и финансовых ресурсов;

- снизить удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате строительства объектов теплоснабжения;

- увеличить уровень газификации жилищного фонда в сельской местности;

Ожидаемые конечные результаты - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в повышении уровня и качества жизни населения района, посредством:

- увеличения уровня газификации, увеличения количества построенных и реконструированных котельных;

- повышения качества предоставляемых населению услуг по водоотведению (доступ населения к централизованным системам водоотведения и очистки сточных вод).

Эффективность муниципальной программы будет обеспечена концентрацией финансовых и материально-технических ресурсов, а также новыми подходами к организации управленческой деятельности для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения района.

**3. Цели и целевые показатели муниципальной программы**

Целью программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Рыбинского муниципального района

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| плановое | плановое | плановое | плановое | плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района»** | | | | | | | | |  |
| Обеспечение бесперебойного  функционирования объектов теплоснабжения | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования по отношению к источникам нецентрализованного водоснабжения общего пользования, требующим ремонта по результатам обследований | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Исполнение краткосрочных планов по ремонту и содержанию объектов теплоснабжения | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»** | | | | | | | | |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации | Компл. |  | 1 | 8\*\* | 2 | 2 | 1 |  |  |
| Количество построенных котельных | Ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Количество введенных в эксплуатацию котельных | Ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Увеличение протяженности построенных газовых сетей | Км |  | 13,0 | 16,1 | 8,5 | 7,7 |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района»** | | | | | | | | |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации | Компл. |  | 0 | 2\*\* | 2 | 1 | 1 |  |  |
| Количество построенных очистных сооружений канализации |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Количество реконструированных очистных сооружений канализации |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| Протяженность построенных канализационных сетей |  |  | 14 | 19 |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию канализационных сетей |  |  |  | 33 | 0,55 |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского муниципального района»** | | | | | | | | |  |
| Количество граждан, которым оказана государственная поддержка на проведение ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | Чел. |  | 6 |  | 20 | 7 |  |  |  |

\*\*- значение показателя указано с учетом мероприятий незавершенных в 2020 году.

**4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы.**

В состав мер правового регулирования подпрограмм, направленных на обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. Сфера реализации программы регламентирована федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами (далее – НПА) администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области**.**

Правовое регулирование МП осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановление правительства Ярославской области от 23.04.2018 №296-п «Об утверждении Методики распределения и предоставления межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами»;

- Устав Рыбинского муниципального района;

-Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Рыбинского муниципального района»,

Ответственные за исполнение муниципальной программы, несут ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, предварительно согласованные с УЭФ в части объема финансирования, ответственный исполнитель основного мероприятия направляет ответственному исполнителю муниципальной программы один раз в год не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Отчеты для предварительного согласования в УЭФ представляются не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании программных мероприятий (отчеты о реализации и другая информация размещаются ответственным исполнителем в 10-дневный срок после представления отчетности).

[Ресурсное обеспечение](consultantplus://offline/ref%3D691A611F5D14D9F852476139327EEC1A5B31427687C997F2884AEA94DDC8E2D3155596D709C8236BBEADD65426H) муниципальной программы представлено в приложении 1 к муниципальной программе.

[Основные сведения](consultantplus://offline/ref%3D691A611F5D14D9F852476139327EEC1A5B31427687C997F2884AEA94DDC8E2D3155596D709C8236BBEAFD4542BH) о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы, приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Задачи основных мероприятий приведены в приложении 3.

Приложение 1

к Программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Муниципальной программы Рыбинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| **«Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района»** | **154743,1** | **19 219,5** | **29 541,6** | **21 268,2** | **47 958,4** | **15980,6** | **11 825,6** | **8 949,2** |
| Местный бюджет, действующие расходные обязательства | 154743,1 | 19 219,5 | 29 541,6 | 21 268,2 | 47958,4 | 15 980,6 | 11 825,6 | 8 949,2 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района»** | **224642,8** | **35 153,5** | **53 494,0** | **27 498,6** | **26 634,0** | **78453,9** | **-** |  |
| Местный бюджет, действующие расходные обязательства | 48278,8 | 5 994,2 | 10 830,5 | 6798,6 | 11 792,8 | 9453,9 | - |  |
| Областной бюджет | 176 364,0 | 29 159,3 | 42 663,5 | 20 700,0 | 14841,2 | 69 000,0 | - |  |
| **Основное мероприятие «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района»** | **1 394223,2** | **720 014,3** | **663 307,1** | **7 097,7** | **804,1** | **3000,0** | **-** |  |
| Местный бюджет, действующие расходные обязательства | 24495,6 | 5 750,7 | 7 843,1 | 7 097,7 | 804,1 | 3000,0 | - |  |
| Областной бюджет | 49 546,4 | 25 816,5 | 23 729,9 | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | 1 320 181,2 | 688 447,1 | 631 734,1 | - | - | - | - |  |
| **Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского муниципального района» на 2020 год и на плановый период 2021 - 2025 годы** | **1258,0** | **222,0** | **-** | **740,0** | **296,0** |  | **-** |  |
| Местный бюджет, действующие расходные обязательств | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | **1258,0** | 222,0 | - | 740,0 | 296,0 | - | - |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **1 774 867,1** | **774 609,3** | **746 342,7** | **56 604,5** | **75 692,5** | **97 434,5** | **11825,6** | **8 949,2** |
| **Местный бюджет, действующие расходные обязательства** | **227 517,5** | **30 964,4** | **48 215,2** | **35 164,5** | **60 555,3** | **28 434,5** | **11 825,6** | **8 949,2** |
| **Областной бюджет** | **227 168,4** | **55 197,8** | **66 393,4** | **21 440,0** | **15137,2** | **69 000,0** | **-** | **-** |
| **Федеральный бюджет** | **1 320 181,2** | **688 447,1** | **631 734,1** | **-** | **-** | - | - | - |

Приложение 2

к Программе

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального района**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района |
| Срок реализации | 2020-2026 годы |
| Ответственный | Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района |
| Исполнитель | Муниципальное казенное учреждение Рыбинского муниципального района «Информационно – ресурсный центр жилищно– коммунального хозяйства»  Контактное лицо – Директор муниципального казенного учреждения Рыбинского муниципального района «Информационно – ресурсный центр жилищно– коммунального хозяйства»,  тел. (4855) 220-760 |
| Цель(и) | Обеспечение на территории Рыбинского муниципального района бесперебойного функционирования сферы жилищно- коммунального хозяйства |
| Задача(и) | 1. Обеспечение надежного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы на территории Рыбинского муниципального района.  2. Повышение надежности объектов теплоснабжения |
| Целевые показатели | 1. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения.  2. Доля отремонтированных источников нецентрализованного водоснабжения общего пользования по отношению к источникам нецентрализованного водоснабжения общего пользования, требующим ремонта по результатам обследований.  3. Исполнение краткосрочных планов по ремонту и содержанию объектов теплоснабжения. |
| Нормативный правовой акт, утвердивший программу | Постановление администрации Рыбинского муниципального района №175 от 10.02.2020 |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.admrmr.ru/index.php/2-uncategorised/1827-vtsp-upravleniya-zhkkh-transporta-i-svyazi-administratsii-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona |

Приложение 3

к Программе

**1.Задачи основных мероприятий муниципальной программы.**

**1.1. Задачи основного мероприятия «Модернизация коммунального хозяйства**

**Рыбинского муниципального района»**

Цель: обеспечение населения, в соответствии с потребностями, теплом, горячей водой и газом нормативного качества для комфортного проживания и сохранения здоровья населения при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) |  | | Срок реализации, годы | | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
|
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | ОБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в эксплуатацию (строительство котельных)** | | | **2020-2025** | | **92389,4** | **73800,0** | **18589,4** |  |
| **2020** | |  |  |  |
| **2021** | |  |  |  |
| **2022** | | **47,5** |  | **47,5** |
| **2023** | | **6451,0** | **4800,0** | **1651,0** |
| **2024** | | **78453,9** | **69 000,0** | **9453,9** |
| **2025** | |  |  |  |
| 1.1 | Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей **в с. Никольское**, Покровского с.п. Рыбинского района Ярославской области (Паспорт 8 приложения 4 к Программе) |  | | 2022 | | 47,5 |  | 47,5 |  |
| 2023 | |  |  |  |  |
| 2024 | | 41578,9 | 39500,0 | 2078,9 |  |
| Управление строительства и архитектуры |
| количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных, ед. | 1\* | 2022 | |  |  |  |
| прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. | 1 |  | | 47,5 |  | 47,5 |
|  |  | количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных, ед. | 1 | 2024 | | 41578,9 | 39500,0 | 2078,9 |  |
| 1.2 | Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОУ Глебовская СОШ, с. Глебово, Рыбинский муниципальный район (паспорт №27 приложения 4 к Программе) |  | | 2023 | | 6213,0 | 4800,0 | 1413,0 |  |
| количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных, ед. | 1\* | 2023 | | 175,0 |  | 175,0 | Управление строительства и архитектуры |
| прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. | 1 | 38,0 |  | 38,0 |
| количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных, ед. | 1 |  |  |  |
| осуществление строительного контроля за строительством модульной газовой котельной, ед | 1 | 6000,0 | 4800,0 | 1200,0 |
| осуществление авторского надзора за строительством модульной газовой котельной, ед. | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Строительно-монтажные работы по установке и подключению блочно-модульной котельной МДОУ детский сад «Погорелка», с. Погорелка Рыбинский район (паспорт №28 приложения 4 к Программе) |  | \* | 2024 | |  |  |  | Управление строительства и архитектуры |
| 1.4 | Строительство сетей по подключению и установке одной блочно-модульной газовой котельной в дер. Якунники Рыбинского района  (паспорт №29 приложения 4 к Программе) |  | | 2023 | | 238,0 |  | 238,0 |  |
| 2024 | | 8750,0 | 7000,0 | 1750,0 |
| Количество разработанной проектной документации, компл. | \* | 2023 | | 200,0 |  | 200,0 | Управление ЖКХ, транспорта и связи |
| прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. |  |  | | 38,0 |  | 38,0 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных, ед. | \* | 2024 | | 8750,0 | 7000,0 | 1750,0 |  |
| 1.5 | Строительство модульной газовой котельной с тепловыми сетями и сетями ГВС **дер.Свингино**, Судоверфского с.п. (в т.ч. проектирование) (Паспорт 10 приложения 4 к Программе) Рыбинского района |  | | 2024 | | 28125,0 | 22500,0 | 5625,0 | Управление ЖКХ, транспорта и связи |
| Количество разработанной проектной документации, компл. | \* | 2024 | |  |  |  |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию котельных, ед. | \* | 28125,0 | 22500,0 | 5625,0 |
| 2 | **Задача 2. Газификация населенных пунктов, разработка схем газификации населенных пунктов Рыбинского района (проектирование, строительство (реконструкция) межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию)** | | | **2020-2025** | | **132253,4** | **102564,0** | **29689,4** |  |
| *2019 справочно* | | *1 728,3* | *1 728,3* | *-* |
| **2020** | | **35 153,5** | **29 159,3** | **5 994,2** |
| **2021** | | **53 494,0** | **42 663,5** | **10 830,5** |
| **2022** | | **27451,1** | **20700,0** | **6751,1** |
| **2023** | | **20183,0** | **10041,2** | **10141,8** |
| **2024** | |  |  |  |
| **2025** | |  |  |  |
| 2.1 | Распределительные газовые сети **с. Погорелк**а, Глебовское сельское поселение, Рыбинский район, Ярославская область (в том числе доработка проектной документации) (Паспорт 21 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | | 6 464,5 | 4 633,2 | 1 831,3 | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| 2021 | | 277,7 | - | 277,7 |
| 2022 | |  |  |  |
| протяженность построенных газопроводов *(кредиторская заджолженность за выполненные работы в 2019 году)* | 100 | 2020 | | 4 633,2 | 4 633,2 |  |
| доработка проектной документации, компл. | 1 | 555,8 |  | 555,8 |
| установление границ земельного участка и формирования межевого плана на земельный участок для строительства газопровода, ед. | 1 | 19,9 |  | 19,9 |
| протяженность построенных газопроводов, км | 0,57 | 1 193,6 |  | 1 193,6 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед. | 1 | 39,3 |  | 39,3 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед. | 1 | 22,7 |  | 22,7 |
| врезка газопровода до ГРПШ-1,ед. | 1 | 2021 | | 277,7 |  | 277,7 |
| 2.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления от **д. Вокшерино до п.Шашково** Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Назаровское сельское поселение. Первый и второй этапы строительства (Паспорт 9 приложения 4 к Программе) |  | | *2019 справочно* | | *540,8* | *540,8* |  |  |
| 2020 | | 17 824,0 | 15 594,0 | 2 230,0 |  |
| 2021 | | 21 981,4 | 19 912,2 | 2 069,2 | Управление строительства и архитектуры |
| 2022 | | 35690,3 | 20700,0 | 3493,5 |
| 2023 | | 15732,8 | 10041,2 | 5691,6 |
| *внесение изменений в проектную документацию,ед.* | *1* | *2019 справочно* | | *540,8* | *540,8* |  |
| установление границ земельного участка и формирования межевого плана на земельный участок для строительства газопровода, ед. | 1 | 2020 | | 69,9 |  | 69,9 |
| протяженность построенных газопроводов, км | 3,8 | 17 346,3 | 15 594,0 | 1 752,3 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 344,5 |  | 344,5 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 63,3 |  | 63,3 |
| протяженность построенных газопроводов, %, (кредиторская задолженность за выполненные работы в 2020 году) | 100 | 2021 | | 8 771,2 | 8 771,2 |  |
| протяженность построенных газопроводов, км | 2,1 | 11 971,5 | 11 141,0 | 830,5 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 624,2 |  | 624,2 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 69,5 |  | 69,5 |
| прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. | 2 | 545,0 |  | 545,0 |
| протяженность построенных газопроводов, км | 6,6 | 2022 | | 23 086,5 | 20 700,0 | 2 386,5 |
| прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. | 4 | 586,6 |  | 586,6 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 459,1 |  | 459,1 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 61,3 |  | 61,3 |
| протяженность построенных газопроводов, км |  | 2023 | | 11243,4 | 10041,2 | 1202,2 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 223,6 |  | 223,6 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 29,8 |  | 29,8 |
| прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. | 1 | 200,0 |  | 200,0 |
| Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 4036,0 |  | 4036,0 |
| 2.3 | Строительство межпоселкового газопровода от п. **Шашково до д.Хопылево** Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области (Паспорт 10 приложения 4 к Программе) |  | | *2019 справочно* | | *1 187,5* | *1 187,5* | *-* | Управление недвижимости, строительства и нвестиций |
| 2020 | | - | - | - |
| 2021 | | 13 103,1 | 11 668,0 | 1 435,1 |
| 2022 | |  |  |  |
| 2023 | | 1578,0 |  | 1578,0 |
| *количество разработанной проектной документации (шт.)* | *1* | *2019 справочно* | | *1 187,5* | *1 187,5* |  |
| протяженность построенных газопроводов, км | 6 | 2021 | | 12 998,6 | 11 668,0 | 1 330,6 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 36,4 |  | 36,4 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 68,1 |  | 68,1 |
| Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. |  | 2023 | | 1578,0 |  | 1578,0 |  |
| 2.4 | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Ларионово,** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) (Паспорт 11 приложения 4 к Программе) |  | | 2022 | |  |  |  | Управление строительства и архитектуры |
| 2023 | |  |  |  |
| проектные работы, % | \* | 2022 | |  |  |  |
| протяженность построенных газопроводов, км | \* | 2023 | |  |  |  |
| 2.5 | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Селехово** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) (Паспорт 12 приложения 4 к Программе) |  | | 2021 | | 1 368,5 | - | 1 368,5 | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| 2022 | |  |  |  |
| проектные работы, % | 100 | 2021 | | 1 368,5 |  | 1 368,5 |
| Разработка проекта изменения лесопарковой зоны, ед. | 1 | - |  |  |
| осуществление государственного кадастрового учета недвижимости, установление границ земельного участка и формирования межевого плана на земельный участок для строительства газопровод, ед. | 1 | - |  |  |
| Разработка проекта планировки и проекта межевания территории и формирование межевого плана, ед. |  |  |  |  |
| протяженность построенных газопроводов, км | \* | 2022 | |  |  |  |
| 2.6 | Строительство распределительных газовых сетей в **п. Шашково,** Рыбинского района Ярославской области (Паспорт 13 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | | 990,1 |  | 990,1 | Управление строительства и архитектуры |
| 2021 | | 984,2 | - | 984,2 |
| 2022 | |  |  |  |
| 2023 | |  |  |  |
| проектные работы, % |  | 2020 | | 984,2 |  | 984,2 |
| получение ТУ и согласований, ед. | 1 | 5,9 |  | 5,9 |
| проектные работы, % | 100 | 2021 | | 984,2 |  | 984,2 |
| осуществление государственного кадастрового учета недвижимости, установление границ земельного участка и формирования межевого плана на земельный участок для строительства газопровод, ед. | 1 | 2022 | |  |  |  |
| протяженность построенных газопроводов, км | 7,7 | 2023 | |  |  |  |
| 2.7 | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Новый Поселок** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) (Паспорт 14 приложения 4 к Программе) |  | | 2022 | |  |  |  | Управление строительства и архитектуры |
| 2023 | |  |  |  |
| проектные работы, % | \* | 2022 | |  |  |  |
| протяженность построенных газопроводов, км | \* | 2023 | |  |  |  |
| 2.8 | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Демино**, Рыбинского района Ярославской области (Паспорт 15 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | | 801,6 | - | 801,6 | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| 2021 | | 8 467,7 | 6 862,3 | 1 605,4 |
| 2022 | |  |  |  |
| 2023 | | 716,3 |  | 716,3 |
| проектные работы, % |  | 2020 | | 795,7 |  | 795,7 |
| получение ТУ и согласований, ед. |  | 5,9 |  | 5,9 |
| осуществление государственного кадастрового учета недвижимости, установление границ земельного участка и формирования межевого плана на земельный участок для строительства газопровода, ед. | 1 | 2021 | |  |  |  |
| проектные работы, % | 100 | 795,7 |  | 795,7 |
| протяженность построенных газопроводов, км | 3,3 | 7 639,4 | 6 862,3 | 777,1 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 12,7 |  | 12,7 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 19,9 |  | 19,9 |
| Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 2023 | | 716,3 |  | 716,3 |  |
| 2.9 | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Хопылево**, Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) (Паспорт 16 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | | 5,9 |  | 5,9 | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| 2021 | | 5 619,3 | 4 221,0 | 1 398,3 |
| 2022 | |  |  |  |
| 2023 | |  |  |  |
| получение ТУ и согласований, ед. | 1 | 2020 | | 5,9 |  | 5,9 |
| проектные работы, % | 100 | 2021 | | 907,5 |  | 907,5 |
| протяженность построенных газопроводов, км | 1,3 | 4 685,0 | 4 221,0 | 464,0 |
| осуществление государственного кадастрового учета недвижимости, установление границ земельного участка и формирования межевого плана на земельный участок для строительства газопровода, ед. | 1 |  |  |  |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 19,9 |  | 19,9 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 6,9 |  | 6,9 |
| 2.10 | Распределительные газовые сети в **дер. Новый Поселок**, Судоверфского сельского поселения, Рыбинского района, Ярославской области (Паспорт 17 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | | 3 584,9 | 3 584,9 |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| протяженность построенных газопроводов (%), *(кредиторская задолженность за выполненные работы в 2019 году* | 100 | 2020 | | 3 584,9 | 3 584,9 |  |
| 2.11 | Строительство распределительных газовых сетей в **с.Покров**, Рыбинского района Ярославской области (Паспорт 18 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | | 2 418,4 | 2 362,2 | 56,2 | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| 2021 | | 56,2 | - | 56,2 |
| 2022 | | 56,2 | - | 56,2 |
| протяженность построенных газопроводов, %, (кредиторская задолженность за выполненные работы в 2019 году) | 100 | 2020 | | 2 362,2 | 2 362,2 |  |
| осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 55,7 |  | 55,7 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,5 |  | 0,5 |
| осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 2021 | | 55,7 |  | 55,7 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,5 |  | 0,5 |
| осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 2022 | | 55,7 |  | 55,7 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,5 |  | 0,5 |
| Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 2023 | | 935,7 |  | 935,7 |  |
| 2.12 | Строительство распределительных газовых сетей в **с. Никольское,** Рыбинского района Ярославской области (Паспорт 19 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | | 2 065,1 | 2 029,2 | 35,9 | Управление строительства и архитектуры |
| 2021 | | 17,2 | - | 17,2 |
| 2022 | | 17,2 | - | 17,2 |
| 2023 | | 731,8 |  | 731,8 |
| протяженность построенных газопроводов, %, (кредиторская задолженность за выполненные работы в 2019 году) | 100 | 2020 | | 2 029,2 | 2 029,2 |  |
| осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 17,0 |  | 17,0 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,2 |  | 0,2 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 18,7 |  | 18,7 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 2021 | | 17,0 |  | 17,0 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,2 |  | 0,2 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 2022 | | 17,0 |  | 17,0 |
| осуществление авторского надзора за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,2 |  | 0,2 |
|  |  | Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 2023 | | 731,8 |  | 731,8 | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| 2.13 | Строительство распределительных газовых сетей в **с. Николо-Корма**, Рыбинского района Ярославской области (Паспорт 20 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | | 999,0 | 955,8 | 43,2 |
| 2021 | | 43,2 | - | 43,2 |
| 2022 | | 43,2 | - | 43,2 |
| 2023 | | 488,3 |  | 488,3 |
| протяженность построенных газопроводов, %, (кредиторская задолженность за выполненные работы в 2019 году) | 100 | 2020 | | 955,8 | 955,8 |  |
| осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 42,6 |  | 42,6 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,6 |  | 0,6 |
| осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 2021 | | 42,6 |  | 42,6 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,6 |  | 0,6 |
| осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 | 2022 | | 42,6 |  | 42,6 |
| осуществление строительного контроля за строительством распределительных газовых сетей, ед | 1 | 0,6 |  | 0,6 |
| Осуществление врезки к межпоселковому газопроводу, ед. | 1 |  | | 488,3 |  | 488,3 |
| 2.14 | Строительство распределительных газовых сетей в **дер. Угол** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) (Паспорт 22 приложения 4 к Программе) |  | | 2021 | | 1 575,5 | - | 1 575,5 | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| проектные работы, % | 100 | 2021 | | 1 575,5 |  | 1 575,5 |
| осуществление государственного кадастрового учета недвижимости, установление границ земельного участка и формирования межевого плана на земельный участок для строительства газопровода, ед. | 1 |  | |  |  |  |
| протяженность построенных газопроводов, км | \* | 2022 | |  |  |  |
| 2.15 | Строительство распределительных газовых сетей в **дер. Бурково** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) (Паспорт 23 приложения 4 к Программе) |  | | 2022 | |  |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| проектные работы, % | 100 | 2022 | | 1 521,0 |  | 1 521,0 |
| 2.16 | Строительство распределительных газовых сетей в дер. **Борок** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) (Паспорт 24 приложения 4 к Программе) |  | | 2022 | |  |  |  | Управление недвижимости, строительства и инвестиций |
| проектные работы, % | 100 | 2022 | | 1 620,0 |  | 1 620,0 |
| **Итого по основному мероприятию** | | | | | **2020-2025** | **160712,7** | **122405,2** | **38307,5** |  |
| **2020** | **35 153,5** | **29 159,3** | **5 994,2** |
| **2021** | **53 494,0** | **42 663,5** | **10 830,5** |
| **2022** | **27498,6** | **20700,0** | **6798,6** |
| **2023** | **26634,0** | **14841,2** | **11792,8** |
| **2024** | **78453,9** | **69 000,0** | **9453,9** |
|  | | | | | **2025** |  |  |  |  |

\*-Объемы финансирования основного мероприятия могут уточняться ежегодно при утверждении бюджетов всех уровней.

**1.2. Задачи основного мероприятия «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории**

**Рыбинского муниципального района»**

Цель: обеспечение населения Рыбинского района питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических норм, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) | |
|
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | | ФБ | | | ОБ | | МБ | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | |
| **1** | **Задача 1. Повышение качества водоснабжения в результате строительства водоприемных устройств в Рыбинском районе** | | | **2020 - 2025** | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **2020** | |  | |  | |  | | |  | |
| **2021** | |  | |  | |  | | |  | |
| **2022** | |  | |  | |  | | |  | |
| **2023** | |  | |  | |  | | |  | |
| **2024** | |  | |  | |  | | |  | |
| **2025** | |  | |  | |  | | |  | |
| **2.** | **Задача 2. Модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод** | | | **2020 - 2025** | | **1 391 223,2** | | **1 320 181,2** | | **49 546,4** | | | **21495,6** | |  | |
| **2020** | | **720 014,3** | | **688 447,1** | | **25 816,5** | | | **5 750,7** | |
| **2021** | | **663 307,1** | | **631 734,1** | | **23 729,9** | | | **7 843,1** | |
| **2022** | | **7 097,7** | |  | |  | | | **7 097,7** | |
| **2023** | | **804,1** | |  | |  | | | **804,1** | |
| **2024** | | **3000,0** | |  | |  | | | **3000,0** | |
| **2025** | |  | |  | |  | | |  | |
| 2.1 | *Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов водоотведения* | | | 2020 | 1 790,0 | | - | | - | | 1 790,0 | | |  | |
| 2021 | 4 133,6 | | - | | - | | 4 133,6 | | |
| 2022 | 7 097,7 | |  | |  | | 7 097,7 | | |
| 2023 | 804,1 | |  | |  | | 804,1 | | |
| 2024 | 3000,0 | |  | |  | | 3000,0 | | |  | |
| 2025 |  | |  | |  | |  | | |
| 2.1.1 | Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 30 куб./сут Ярославская обл., Рыбинский район **д. Большая Белева** (Паспорт 2 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | 100,0 | | - | | - | | 100,0 | | | Управление ЖКХ, транспорта и связи  Управление недвижимости, строительства и инвестиций | |
| 2021 |  | |  | |  | |  | | |
| разработка проекта санитарно-защитной зоны (шт) | 1 | 2020 | 100,0 | |  | |  | | 100,0 | | |
| количество построенных очистных сооружений канализации | \* | 2022 | - | |  | |  | |  | | |
| доработка ПСД с прохождением государственной экспертизы, компл. | \* |  | - | |  | |  | |  | | |
| 2.1.2 | Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации в **п.Шашково** Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области I этап (в т.ч. проектирование) (Паспорт 3 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | 1 690,0 | | - | | - | | 1 690,0 | | | | Управление ЖКХ, транспорта и связи |
| 2021 | 1 690,0 | | - | | - | | 1 690,0 | | | |
| 2022 |  | |  | |  | |  | | | |
| количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации, компл. |  | 2020 | 1 690,0 | |  | | |  | | 1 690,0 | | |  | |
| количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации, компл. | 1 | 2021 | 1 690,0 | |  | | |  | | 1 690,0 | | |
| количество построенных очистных сооружений канализации | \* | 2022 |  | |  | | |  | |  | | |
| 2.1.3 | Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации в **д. Свингино** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование)  (Паспорт 5 приложения 4 к Программе) |  |  | 2021 | 2 443,6 | |  | | |  | | 2 443,6 | | | Управление ЖКХ, транспорта и связи | |
|  |  | 2022 | 2 443,6 | |  | | |  | | 2 443,6 | | |
| количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации, компл. | 0 | 2021 | 2 443,6 | |  | | |  | | 2 443,6 | | |
| количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации, компл. | 1 | 2022 | 2 443,6 | |  | | |  | | 2 443,6 | | |
| 2.1.4 | Строительство ЛОС хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации в **п. Искра Октября,** Покровское СП Рыбинского муниципального района Ярославской обл. (ПСД) (Паспорт 25 приложения 4 к Программе) |  | | 2022 |  | |  | | |  | |  | | | Управление ЖКХ, транспорта и связи | |
| 2023 | 1895,0 | |  | | |  | | 1895,0 | | |
| количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) очистных сооружений канализации, компл. | 1 | 2024 | 3000,0 | |  | | |  | | 3000,0 | | |
| 2.1.5 | Подключение к сетям водоотведения 3-х жилых домов д**. Забава, Волжского СП** Рыбинского муниципального района Ярославской обл. (Паспорт 26 приложения 4 к Программе) |  | | 2022 | 4654,1 | |  | | |  | | 4 654,1 | | | Управление ЖКХ, транспорта и связи | |
| 2023 | 804,1 | |  | | |  | | 804,1 | | |
| протяженность введенных в эксплуатацию канализационных сетей, км | 0,55 | 2022 | 4 654,1 | |  | | |  | | 4 654,1 | | |
| протяженность введенных в эксплуатацию канализационных сетей, км | 0,55 | 2023 | 804,1 | |  | | |  | | 804,1 | | |
| 2.2 | *Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения* | | | ***2019 справочно*** | ***104 255,3*** | | ***99 529,5*** | | ***3 732,3*** | | | ***1 184,8*** | | |  | |
| **2020** | **717 643,4** | | **688 447,1** | | **25 816,5** | | | **3 379,8** | | |
| **2021** | **659 173,5** | | **631 734,1** | | **23 729,9** | | | **3 709,5** | | |
| **2022** |  | |  | |  | | |  | | |
| **2023** |  | |  | |  | | |  | | |
| **2024** |  | |  | |  | | |  | | |
| **2025** |  | |  | |  | | |  | | |
| 2.2.1 | Строительство коллектора от **дер. Дюдьково** до ГОСК в мкр-не Копаево г.Рыбинска(Паспорт 5 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | 450 062,4 | | 432 000,0 | | 16 199,7 | | 1 862,7 | | | | Управление недвижимости, строительства и инвестиций | |
| 2021 | 630 583,8 | | 604 387,3 | | 22 664,5 | | 3 532,0 | | | |
| протяженность построенных канализационных сетей, км | 14 | 2020 | 441 999,7 | | 424 320,0 | | 15 911,7 | | 1 768,0 | | | |
| осуществление строительного контроля за строительством сетей канализации, ед | 1 | 7 116,3 | | 6 831,6 | | 256,2 | | 28,5 | | | |
| осуществление авторского надзора за строительством сетей канализации, ед | 1 | 883,7 | | 848,4 | | 31,8 | | 3,5 | | | |
| прохождение государственной экспертизы, компл. | 1 | 17,0 | |  | |  | | 17,0 | | | |
| сервитуты на земельные участки для строительства объекта, ед. | 1 | 45,7 | |  | | |  | | 45,7 | | |  | |
| протяженность построенных канализационных сетей, км | 19 | 2021 | 618 377,7 | | 593 642,6 | | | 22 261,6 | | 2 473,5 | | |
| осуществление строительного контроля за строительством сетей канализации, ед | 1 | 9 955,9 | | 9 557,7 | | | 358,4 | | 39,8 | | |
| осуществление авторского надзора за строительством сетей канализации, ед | 1 | 1 236,5 | | 1 187,0 | | | 44,5 | | 5,0 | | |
| прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. | 6 | 1 013,7 | |  | | |  | | 1 013,7 | | |
| 2.2.2 | Реконструкция очистных сооружений канализации в **п. Судоверфь** Рыбинского муниципального района (Паспорт 6 приложения 4 к Программе) |  | | 2019 справочно | 40 905,2 | | 38 924,0 | | | 1 459,6 | | 712,9 | | | Управление ЖКХ, транспорта и связи | |
| 2020 | 94 335,6 | | 90 451,7 | | | 3 392,0 | | 491,9 | | |
| 2019 справочно | 40 905,2 | | 38 924,0 | | | 1 459,6 | | 521,6 | | |
| количество реконструированных очистных сооружений канализации, ед | 1 | 2020 | 92 066,4 | | 88 383,7 | | | 3 314,4 | | 368,3 | | |
|  |  | осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений канализации, ед | 1 | 1 970,1 | | 1 891,2 | | | 71,0 | | 7,9 | | |
| осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений канализации, ед | 1 | 184,1 | | 176,8 | | | 6,6 | | 0,7 | | |
| осуществление кадастрового учета, ед. | 1 | 95,0 | |  | | |  | | 95,0 | | |
| технологическое присоединение энергопринимающих устройств, ед. | 1 | 20,0 | |  | | |  | | 20,0 | | |
| 2.2.3 | Реконструкция очистных сооружений канализации в **п. Каменники** Рыбинского муниципального района (Паспорт 7 приложения 7 к Программе) |  | | 2019 справочно | 63 350,1 | | 60 605,5 | | | 2 272,7 | | 471,9 | | |
| 2020 | 120 678,6 | | 115 673,8 | | | 4 337,8 | | 667,0 | | |
|  |  | 2019 справочно | 63 350,1 | | 60 605,5 | | | 2 272,7 | | 471,9 | | |
| количество реконструированных очистных сооружений канализации, ед. | 1 | 2020 | 117 980,9 | | 113 261,7 | | | 4247,3 | | 471,9 | | |
| осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений канализации, ед | 1 | 2 276,7 | | 2 185,6 | | | 82,0 | | 9,1 | | |
| осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений канализации, ед | 1 | 236,0 | | 226,5 | | | 8,5 | | 1,0 | | |
| осуществление кадастрового учета, ед. | 1 | 95,0 | |  | | |  | | 95,0 | | |
| подключение блочно-модульной газовой котельной к сети газораспределения, ед. | 1 | 70,0 | |  | | |  | | 70,0 | | |
| технологическое присоединение энергопринимающих устройств, ед. | 1 | 20,0 | |  | | |  | | 20,0 | | |
| 2.2.4 | Строительство очистных сооружений канализации в **п. Тихменево,** Тихменевское с/пРыбинского муниципального района Ярославской обл. (Паспорт 1 приложения 4 к Программе) |  | | 2020 | 52 566,8 | | 50 321,6 | | | 1 887,0 | | 358,2 | | | Управление недвижимости, строительства и инвестиций | |
| 2021 | 28 589,7 | | 27 346,8 | | | 1 065,4 | | 177,5 | | |
| получение ТУ и согласований, ед. | 1 |  | 17,3 | |  | | |  | | 17,3 | | |
| доработка ПСД с прохождением государственной экспертизы, компл. | 1 |  | 131,2 | |  | | |  | | 131,2 | | |
| осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений канализации, ед | 1 | 2020 | 1 096,1 | | 1 052,3 | | | 39,4 | | 4,4 | | |
| осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений канализации, ед | 1 | 102,3 | | 98,2 | | | 3,7 | | 0,4 | | |
| количество построенных очистных сооружений канализации | 1 | 51 219,9 | | 49 171,1 | | | 1 843,9 | | 204,9 | | |
| количество построенных очистных сооружений канализации | 1 | 2021 | 27 909,4 | | 26 752,7 | | | 1 041,0 | | 115,7 | | |
| осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений канализации, ед | 1 | 618,9 | | 594,1 | | | 22,3 | | 2,5 | | |
| осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений канализации, ед | 1 | 2,3 | |  | | | 2,1 | | 0,2 | | |
| прочие работы, предусмотренные на строительство объекта, ед. | 2 | 59,1 | |  | | |  | | 59,1 | | |  | |
| 2.3 | Прочие обязательные платежи по мероприятию | | | 2020 | | 580,9 | | - | | - | | | 580,9 | |  | |
| 2.3.1 | Уплата налогов сборов и иных платежей |  |  | 2020 | 570,9 | |  | | |  | | 570,9 | | | Управление недвижимости, строительства и инвестиций | |
| 2.3.2 | Изготовление акта обследования здания в пос. Каменники для дальнейшего снятия с кадастрового учета | акт обследования, ед. | 1 | 2020 | 10,0 | |  | | |  | | 10,0 | | | Управление ЖКХ, транспорта и связи | |
| Итого по основному мероприятию | | | | **2020 - 2025** | | **1 472 677,1** | | **1 320 181,2** | | **118546,4** | | | **33949,5** | |  | |
| 2019 справочно | | 104 446,6 | | 99 529,5 | | 3 732,3 | | | 1 184,8 | |
| **2020** | | **720 014,3** | | **688 447,1** | | **25 816,5** | | | **5 750,7** | |
| **2021** | | **663 307,1** | | **631 734,1** | | **23 729,9** | | | **7 843,1** | |
| **2022** | | **7 097,7** | |  | |  | | | **7 097,7** | |
| **2023** | | **804,1** | |  | |  | | | **804,1** | |
| **2024** | | **81 453,9** | |  | | **69 000,0** | | | **12453,9** | |
| **2025** | |  | |  | |  | | |  | |  | |

\* -Объемы финансирования основного мероприятия могут уточняться ежегодно при утверждении бюджетов всех уровней

**1.3. Задачи основного мероприятия «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан Рыбинского муниципального района»**

Цель: оказание ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов мер социальной поддержки для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами.

| № | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс.руб. | | | Исполнитель и соисполнители мероприятия  (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Задача 1.** Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | Количество, чел. |  | 2020 - 2023 | 222,0 | 222,0 |  | Управление ЖКХ, транспорта и связи |
| 6 | 2020 | 222,0 | 222,0 |  |
|  | 2021 |  |  |  |
| 16 | 2022 | 740,0 | 740,0 |  |
| 7 | 2023 | 259,0 | 259,0 |  |
| **Итого по основному мероприятию** | | | | **2020-2025** | **962,0** | **962,0** |  |
| **2020** | **222,0** | **222,0** |  |
| **2021** |  |  |  |
| **2022** | **740,0** | **740,0** |  |
| **2023** | **296,0** | **296,0** |  |
| **2024** |  |  |  |
| **2025** |  |  |  |

Приложение 4

к Программе

**Паспорта объектов капитального строительства/реконструкции**

**(инвестиционного проекта) основных мероприятий**

**Паспорт 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство очистных сооружений канализации в **п. Тихменево**, Тихменевское с/п Рыбинского муниципального района Ярославской обл. |
| 2 | Цель объекта/проекта | повышение качества водоотведения и очистки сточных |
| 3 | Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) | 2019-2021 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | п. Тихменево |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 49 888,1 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 300м3/сут |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект [<\*>](file:///C:\Users\user63\Desktop\Программа\2022\AppData\AppData\AppData\Roaming\Постановление_АРМР_№703_от_25.04.2014_(190052v1).DOCX#Par1833) | 0,67-0,71 |

**Паспорт 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 30 куб.м./сут Ярославская обл., Рыбинский район **д. Большая Белева** |
| 2 | Цель объекта/проекта | повышение качества водоотведения и очистки сточных |
| 3 | Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) | 2020 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Б. Белева Глебовское с.п. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 5877,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 30м3/сут |

**Паспорт 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации в **п. Шашково** Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) |
| 2 | Цель объекта/проекта | повышение качества водоотведения и очистки сточных вод |
| 3 | Сроки строительства объекта, годы  (начало и окончание) | 2020-2022 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | п.Шашково, Назаровское с.п. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) |  |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 100 м3/сут |

**Паспорт 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации  в **д. Свингино** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) |
| 2 | Цель объекта/проекта | повышение качества водоотведения и очистки сточных вод |
| 3 | Сроки строительства объекта, годы (начало и окончание) | 2020-2022 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Свингино Судоверфского с.п. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославскойобласти |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 12000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 70м3/сут |

**Паспорт 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1. | Наименование объекта/проекта | Строительство коллектора от **дер. Дюдьково** до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска |
| 2. | Цель объекта/проекта | повышение качества водоотведения и очистки сточных вод Рыбинского района в результате строительства централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | 2020-2021 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | Рыбинский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб.  (в текущих ценах) | 745 090,400 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | протяженность канализационного коллектора − 31507 м. |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта | не обосновано. Документация в разработке |

**Паспорт 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1. | Наименование  объекта/проекта | Реконструкция очистных сооружений канализации в **п. Судоверфь**, Рыбинского района Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Судоверфь в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | 2019-2020 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | пос. Судоверфь, Рыбинский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 120 672,583 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | мощность очистных сооружений канализации – 800 куб.м/сут. |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта | объект прошел процедуру оценки эффективности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации |

**Паспорт 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1. | Наименование  объекта/проекта | Реконструкция очистных сооружений канализации в **п. Каменники** Рыбинского района Ярославской области |
| 2. | Цель объекта/проекта | повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Каменники в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание) | 2019-2020 |
| 4. | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | пос. Каменники, Рыбинский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 175 636,790 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | мощность очистных сооружений канализации – 2 700 куб.м/сут. |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта | объект прошел процедуру оценки эффективности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации |

**Паспорт 8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в **с. Никольское**, Покровского с.п. Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | подготовка проекта для строительства котельной с. Никольское и обеспечения эффективного, качественного и надёжного теплоснабжения при оказании коммунальных услуг в с. Никольское |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2017-2023 |
| 4. | Место нахождения объекта (адрес земельного участка) | с. Никольское, Рыбинский МР |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 31 000 |
| 7. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | проектные работы – 100 % |
| 8. | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в проект\* | Обоснование в разработке |

**Паспорт 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Межпоселковый газопровод высокого давления от **д. Вокшерино до п. Шашково** Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Назаровское сельское поселение. Первый и второй этап строительства. |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020-2022 г. |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | от д. Вокшерино до п. Шашково, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 60 125,68/проект в наличии |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 12,465 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство межпоселкового газопровода от п. **Шашково до дер. Хопылево** Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020-2021 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | от п. Шашково до дер. Хопылево Назаровского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 17 492,02/1 187,5 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 4 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Ларионово** Рыбинского района Ярославской области. |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2023 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Ларионово, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 10 000/1 500 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2,5 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в д. **Селехово** Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2022 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Селехово, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 10 000/1 500 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2,5 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в **п. Шашково,** Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020-2023 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | п. Шашково, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 19300/2 803,2 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 7,67 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Новый Поселок,** Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2023 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Новый Поселок, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 7891/2600 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 3,15 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 15**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в д**. Демино,** Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Демино, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 8327/1 400 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 3,32 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Хопылево,** Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2022 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Хопылево, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 3371/2055 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 1,34 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Распределительные газовые сети в **дер. Новый поселок,** Судоверфского сельского поселения, Рыбинского района, Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2019 г. |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Новый поселок, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов ЯО |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 4 015,1/800 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2,62 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект |  |

**Паспорт 18**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в **с. Покров**, Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021 г. |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с. Покров, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов ЯО |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 10750/1150 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 4,15 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в **с. Никольское**, Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020 - 2021г. |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с. Никольское, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов ЯО |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 8900/1210 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 3,557 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в с. **Николо-Корма**, Рыбинского района Ярославской области |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020-2021 г. |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с. Николо-Корма, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов ЯО |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 5200/988 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2,097 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 21**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Распределительные газовые сети **с. Погорелк**а, Глебовское сельское поселение, Рыбинский район, Ярославская область |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2020-2021 г. |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | с. Погорелка, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) |  |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,57 км |

**Паспорт 22**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в **д. Угол** Рыбинского района Ярославской области. |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021-2022 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | д. Угол, Рыбинский район, Ярославская обл. |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 10 000/1 500 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 4,3 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в **дер. Бурково** Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021-2022 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | дер. Бурково Рыбинский район  Ярославская область |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов ЯО |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 2500/1800 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,9 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Строительство распределительных газовых сетей в дер. Борок Рыбинского района Ярославской области (в т.ч. проектирование) |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Рыбинского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2021-2022 |
| 4 | Местонахождение объекта (адрес земельного участка) | дер. Борок Рыбинский район Ярославская область |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов ЯО |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах) | 12381/1800 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 4,939 км |
| 8 | Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения в объект/проект | 0,710 |

**Паспорт 25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство ЛОС хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей канализации в п.Искра Октября Покровского СП Рыбинского района Ярославской области (ПСД) |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Повышение качества водоотведения |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2023-2024 |
| 4 | Место нахождение объекта  (адрес земельного участка) | п. Искра Октября Рыбинский район Ярославская область |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта, тыс.руб. (в текущих ценах) | 150000 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) |  |

**Паспорт 26**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование характеристики объекта/проекта** | **Значение характеристики объекта/проекта** |
| 1 | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Подключение к сетям водоотведения 3-х жилых домов д**. Забава, Волжского СП** Рыбинского муниципального района Ярославской области |
| 2 | Цель инвестиционного проекта | Подключение к сетям водоотведения |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2022 |
| 4 | Место нахождение объекта  (адрес земельного участка) | д. Забава Рыбинский район Ярославская область |
| 5 | Главный распорядитель средств областного бюджета | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта, тыс.руб. (в текущих ценах) | 5500 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта (планируемая мощность объекта) | 0,55 км |

**Паспорт 27**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОУ Глебовская СОШ, с. Глебово, Рыбинский муниципальный район |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение эффективного, качественного и надежного теплоснабжения при оказании коммунальных услуг |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2023 |
| 4. | Место нахождение объекта  (адрес земельного участка) | с. Глебово, Рыбинский район, Ярославская область |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс.руб. (в текущих ценах) | 5000,0 |

**Паспорт 28**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительно-монтажные работы по установке и подключению блочно-модульной котельной МДОУ детский сад «Погорелка», с. Погорелка Рыбинский район |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение эффективного, качественного и надежного теплоснабжения при оказании коммунальных услуг |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2024 |
| 4. | Место нахождение объекта  (адрес земельного участка) | с. Глебово, Рыбинский район, Ярославская область |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта,  тыс. руб. (в текущих ценах) | 5000,0 |

**Паспорт 29**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1. | Наименование объекта (инвестиционный проект) | Строительство сетей по подключению и установке одной блочно-модульной газовой котельной в дер. Якунники Рыбинского района |
| 2. | Цель инвестиционного проекта | Обеспечение эффективного, качественного и надежного теплоснабжения при оказании коммунальных услуг |
| 3. | Сроки строительства/реконструкции объекта, годы (начало и окончание) | 2023-2024 |
| 4. | Место нахождение объекта  (адрес земельного участка) | Дер. Якунники, Рыбинский район, Ярославская область |
| 5. | Главный распорядитель средств областного бюджета | Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского муниципального района |
| 6. | Предполагаемая стоимость объекта, тыс.руб. (в текущих ценах) | 5640,0 |

Начальник управления ЖКХ,

транспорта и связи администрации

Рыбинского муниципального района В.А. Фролова