Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации основных мероприятий, входящих в состав

муниципальной программы Рыбинского муниципального района

«Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района»

на 2014-2024 годы за 2022 год

1. Информация о финансировании основного мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана | |
| ФБ [<\*>](#Par1076) | | ОБ[<\*>](#Par1076) | | МБ | | БП [<\*>](#Par1076) | | ВИ [<\*>](#Par1076) | |  | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  | 387 | 342 |  |  |  |  | На основании актов выполненных работ | |
| 2 | Организация системы учета и инвентаризации муниципального имущества, предоставления сведений о нем |  |  |  |  | 3995 | 2527 |  |  |  |  | По результатам заключения контракта на выполнение кадастровых работ возникла экономия, что стало основной причиной отклонения от планового объема | |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4382 | 2869 |  |  |  |  |  | |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевые показатели МП «Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» | | | | |
| 1.1 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 1261,0 | 1000,0 | 1406 |
| 1.2 | Доходы от реализации муниципального имущества | тыс. руб. | 314,35 | 0 | 4050 |
| 2 |  | | | | |
| 2.1 | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование, а также закрепленного на вещном праве за муниципальными предприятиями и учреждениями | Ед. | 10 | 23 | 23 |
| 2.2 | Доля объектов недвижимого имущества, внесенных в реестр муниципального имущества, прошедших техническую инвентаризацию, что подтверждено паспортом технической инвентаризации установленного образца | % | 27 | 46 | 50 |
| 2.3 | Доля выставленных претензий арендаторам по оплате задолженности по арендной плате и пени за несвоевременное внесение арендной платы от общего количества договоров аренды с нарушением сроков оплаты | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Количество объектов, в отношении которых выполняются мероприятия по улучшению технического состояния за счёт средств поселений по соглашениям о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Количество объектов, в отношении которых выполняются мероприятия по подготовке заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома (в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) | Ед. | 0 | 0 | 0 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень изменений | Обоснование |
| 1 | Постановление от 28.03.2022 № 1148 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 08.08.2014 № 1480». | В целях уточнения программных мероприятий и приведения объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с решением Муниципального совета Рыбинского муниципального от 16.12.2021 № 156 "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" |
| 2 | Постановление от 18.08.2022 № 381 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 08.08.2014 № 1480». | В целях уточнения программных мероприятий и приведения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Муниципального совета Рыбинского муниципального от 26.05.2022 № 193 "О внесении изменений в решение Муниципального совета Рыбинского муниципального от 16.12.2021 № 156 "О бюджете Рыбинского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" |

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

Зарегистрировано 77 объекта недвижимости, проведена инвентаризация 108 объектов недвижимого имущества, в т.ч. 106 газопроводов, проведена рыночная оценка 20 объектов, получено от сдачи в аренду муниципального имущества 1406 тыс.руб., что составило 105% от плана, получено от реализации муниципального имущества 4050 тыс.руб., проведены комплексные кадастровые работы на объектах газораспределения 2345596,62 руб.

Начальник управления строительства и архитектуры

администрации Рыбинского муниципального района М.А.Кузембаев