**Форма 2**

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь на 2014-2018годы» за 2015 год**

 **Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района**

[**http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury**](http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury)(электронный адрес размещения отчета в интернете)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование показателя цели, задачи, результата,мероприятия****<1>** | **Вид бюджетного ассигнования****<2>** | **Единица измерения** | **Источник финансирования****<2>** | **Значение результата, объем финансирования** | **Причина отклонения от планового значения** |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача1. Обеспечение условий на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг (работ) в сфере молодёжной политики | 2 | тыс. руб | всего | **7509,6** | **7509,6** |  |
| МБ  | 2630,5 | 2630,5 |
| ОБ <4> | 3488,0 | 3488,0 |
| ФБ <4> | - | - |
| БП <4> | 1391,1 | 1391,1 |
| ВИ <4> | - |  |
| 1.1 | Результаты |
| 1.1.1 | Количество трудоустроенных граждан от 14 до 17 лет  | 2 | тыс. руб | всегоМБОББП | **1065,2**363,8378,4323,0 | **1065,2**363,8378,4323,0 | Трудоустройство на 0,5 ставки |
| человек |  | 158 | 227 |
| 1.1.2 | Количество молодёжи и молодых семей, опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц, получивших социально-психологическую помощь | 2 | тыс. руб | всегоМБОББП | **751,9**406,2345,7- | **751,9**406,2345,7- |  |
| человек |  | 240 | 240 |
| 1.1.3 | Количество внесённых записей о деятельности волонтёра в личную книжку, предоставление информации о направлениях волонтерской деятельности | 2 | тыс. руб | всегоМБОББП | **309,4**154,5154,9- | **309,4**154,5154,9- | Рост востребованности волонтерской деятельности |
| человек |  | 370 | 375 |
| 1.1.4 | Количество предоставленной информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности | 2 |  | всегоМБОББП | **295,7**142,4153,3- | **295,7**142,4153,3- | Рост востребованности волонтерской деятельности |
| человек |  | 380 | 450 |
| 1.1.5 | Количество услуг гражданам от 14 до 30 лет по профессиональному самоопределению | 2 | тыс. руб | всегоМБОББП | - | - | Рост востребованности услуги |
| человек/мероприятий |  | 980/110 | 1054/115 |
| 1.1.6 | Количество выполненных работ по содействию социальной адаптации молодых семей, подготовка молодёжи к семейной жизни | 2 | тыс. руб | всегоМБОББП | **141,3**--141,3 | **141,3**--141,3 |  |
| человек/семей |  | 2281/611 | 2281/611 |
| 1.1.7 | Количество проведённых мероприятий по социальной дезадаптации в молодёжной среде | 2 | тыс. руб | всегоМБОББП | **886,6**515,4371,2- | **886,6**515,4371,2- |  |
| мероприятий |  | 520 | 520 |
| 1.1.8 | Количество проведенных общественно-значимых мероприятий в установленной сфере деятельности | 2 | тыс. руб | всегоМБОББП | **4059,5**1048,22084,5926,8 | **4059,5**1048,22084,5926,8 |  |
| мероприятий |  | 50 | 50 |  |
| 1.1.9 | Количество молодёжи вовлечённой в волонтёрскую деятельность и развитие волонтёрского движения в молодёжной среде |  | тыс. руб | всегоМБОББП |  |  | Рост востребованности волонтерской деятельности |
| человек/мероприятий |  | 1000/105 | 1026/105 |
| 1.1.10 | Количество детей и молодежи, вовлеченной в досуговую деятельность по интересам в установленной сфере деятельности | 2 | тыс. руб | ВсегоМБОББП |  |  |  |
| человек |  | 5530 | 5530 |
|  | **ИТОГО по ВЦП** | тыс. руб | **ВСЕГО** | **7509,6** | **7509,6** |  |
| МБ  | 2630,5 | 2630,5 |
| ОБ <4> | 3488,0 | 3488,0 |
| БП <4> | 1391,1 | 1391,1 |

1. Информация об изменениях,внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Рыбинского муниципального района №230 от 30 января 2015г. | О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы |
| Постановление Администрации Рыбинского муниципального района №1215 от 30 января 2015г. | О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального района на 2014-2017 годы |
| Постановление Администрации Рыбинского муниципального района №1623 от 4 декабря 2015г. | О внесении изменений в ВЦП «Молодежь» Рыбинского муниципального района на 2014-2017 годы |
| Постановление Администрации Рыбинского муниципального района №73 от 28 января 2016г. | О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Молодежь» Рыбинского муниципального района на 2014-2017 годы |

Начальник Управления

по культуре, молодёжи и спорту

администрации Рыбинского

муниципального района В.В.Пантелеев