ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы

 « Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2018 годы

 за 2015 год.

 ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

 Электронный адрес размещения в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury

 **1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объёмов финансирования от планов |
| ОБ | МБ | БП  |  СП |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная целевая программа « Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы | 1390,3 | 1285,9 | 841,7 | 795,7 | 207,0 | 207,0 |  347,5 |  - |  ОБ-удешевление стоимости работ СП-запланированы к использованию в 2016 году МБ-не предоставлены документы исполнителями |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы |  |  | 4683,2 | 4652,3 |  |  |  |  |   |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 1390,3 | 1285,9 | 5524,9 | 5448,0 | 207,0 | 207,0 |  347,5 |  - |  |

**2. Система индикаторов экономической и социальной эффективности**

 **реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный базовый уровень(2014 г) | Плановый на 2015 | Факт2015 | Исполнение программных мероприятий |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 14,0 | 14,0 | 14,33 | 102,3 |
| 2. | Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе | Чел. | 3889 | 3889 | 3910 | 100,5% |
| 3. |  Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в Рыбинском муниципальном районе Управлением по культуре молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района | Кол-вомероприя-тий | 60 | 60 | 60 |  100% |
| 4. | Участие в спортивных мероприятиях по видам спорта Спартакиады муниципальных районов Ярославской области | Кол-вомероприя-тий | 11 | 11 | 11 | 100% |

**3. Сведения об изменениях внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.**

|  |  |
| --- | --- |
| Постановление администрации Рыбинского муниципального района №438 от 18.02.2015 | О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы |
| Постановление администрации Рыбинского муниципального района №2463 от 24.11.2014 | О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 25.08.2014 № 1571 |
| Постановление администрации Рыбинского муниципального района №1261 от 18.07.2014 | О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 18.06.2014 №1062  |
| Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 18.06.2014 №1062  | О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 13.02.2014 №169  |
| Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 13.02.2014 №162  | О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 22.10.2013 № 2171  |
| Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 04.08.2015 №1296  |  |
| Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 04.02.2016 №113  |  |

Используемые сокращения

БП – бюджет поселений

ВЦП - ведомственная целевая программа

МБ - местные бюджеты

МЦП – муниципальная целевая программа

ОБ - областной бюджет

СП-средства поселений

Начальник отдела спорта управления по культуре, Буянов С.Л.

молодёжи и спорту администрации Рыбинского

 муниципального района