Приложение 9

к Положению

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

« Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2013-2015 годы

за 2015 год

ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

Электронный адрес размещения в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения мероприятия | | | Объем финансирования за счет средств бюджета,  тыс. руб. | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| единица измерения | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача: Повышение интереса различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Формирование потребности в физическом совершенстве** | Тыс. руб. |  |  | **МБ -30.0** | **МБ-30.0** |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Чествование сильнейших спортсменов и тренеров Рыбинского района по итогам прошедшего сезона | Меропр. | 2 | 2 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.4. | Награждение смотра –конкурса на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы по итогам года | Меропр. | 1 | 1 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2. | **Задача: Подготовка спортивного резерва. развитие физической культуры по месту жительства** | Тыс. руб. |  |  | **МБ-180,0**  **БП-207,0** | **МБ-180,0**  **БП-207,0** |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и обеспечение условий для занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе по месту жительства | Чел. | 3250 | 3910 | 150,0  БП-207,0 | 150,0  БП-207,0 |  |
| 2.2 | Проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвящённых «Дню физкультурника», «Дню здоровья и спорта» и других, по месту жительства | Тыс. руб. | 3 | 3 | 30 | 30 |  |
| 3 | **Задача: Организация и проведение физкультурных и спортивно — массовых мероприятий** | Тыс. руб. |  |  | **МБ-631,7** | **МБ-585.7** |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий «Спартакиады обучающихся» Рыбинского  муниципального района, детских массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Белая ладья»; организация судейских бригад при проведении областных детских массовых соревнований «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», «Белая ладья» среди школьников. | Кол-во  меропр. | 30 | 30 | 121,7 | 105,0 |  |
| 3.2 | Проведение Спартакиады трудящихся и жителей. Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно - оздоровительных мероприятий, места проведения, судейские бригады, оформление документации, призы, наградная атрибутика. | Кол-во  меропр | 30 | 30 | 250,0 | 230,0 |  |
| 3.3 | Обеспечение условий участия сборных команд, спортсменов Рыбинского муниципального района в Спартакиаде муниципальных районов Ярославской области, а также в соревнованиях различного уровня: проезд, оборудование и инвентарь, спортивная форма, питание участников, призы, наградная атрибутика | Кол-во  меропр. | 11 | 11 | 260,0 | 250,7 |  |
| **5** | **Задача: Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства** |  | 1 | 1 | **ОБ-1390,3**  **СП-347,6** | **ОБ- 1285,9**  **СП-321,5** |  |
| 5.1 | Содействие созданию спортивной базы по месту жительства населения (хоккейных кортов, игровых площадок) |  | 1 | 1 | 1390,3  347,6 | 1285,9  321,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по МЦП** |  | | | **2786,6**  **Из них:**  **ОБ-1390,3**  **МБ-841,7**  **БП-207,0**  **СП-347,6** | **2288,6**  **Из них:**  **ОБ-1285,9**  **МБ-795,7**  **БП-207,0**  **СП- 321,5** |  |

Начальник отдела спорта управления по культуре, Буянов С.Л.

молодёжи и спорту администрации Рыбинского

муниципального района