ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  Рыбинского муниципального района

«Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

за  2015 год

Ответственный исполнитель:Управление по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 16.01.2015 г. № 73 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы;

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 28.04.2015 г. № 959 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы;

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 30.11.2015 г. № 1608 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы;

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.02.2016 г. № 150 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2014-2017 годы.

Электронный адрес размещения отчета в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury

- Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | БП |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 1 | ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2018 годы | 14,4 | 14,4 | 179.6 | 179.6 | 70 196.1 | 70 147.0 | 1904.0 | 1904.0 |  |
| 2 | МЦП «Укрепление и развитие материально- технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы | - | - | 5 615.8 | 1 002.8 | 6 664.7 | 6 664.7 | - | - | Отсутствие областных средств |
| 3 | Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе» на 2015-2018 годы | - | - | 417.8 | - | - | - | 36.0 | 36.0 | Отсутствие областных средств |
|  | Итого по муниципальной программе | 14,4 | 14,4 | 6213.2 | 1 182.4 | 76 860.8 | 76 811.7 | 1 940.0 | 1 940.0 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2018 годы |  |  |  |  |
| Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры | единица | 4147 | 3375 | 3681 |
| Число посещений культурно-досуговых мероприятий | единица | 170000 | 170000 | 170205 |
| Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения | процент | 15 | 15 | 16 |
| Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества | единица | 20 | 25 | 30 |
| Процент охвата населения библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения | процент | 44 | 41.5 | 43.3 |
| Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры | единица | 153761 | 146000 | 145634 |
| Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы,семинары) | единица | 20 | 50 | 50 |
| Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов | процент | 100 | 100 | 100 |
| Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг | человек | 90 | 90 | 101 |
| МЦП «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района» на 2013-2015 годы |  |  |  |  |
| Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры | процент | 25 | 100 | 100 |
| Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры | процент | 38 | 100 | 100 |
| Основные мероприятия по развитию туризма в Рыбинском муниципальном районе на 2015-2018 год |  |  |  |  |
| Количество новых объектов туристического показа | единица | 2 | 2 | 2 |
| Количество новых интерактивных программ,маршрутов | единица | 2 | 3 | 3 |
| Количество выставок,других презентационных и имиджевых мероприятий,на которых представлена презентационная продукция Рыбинского муниципального района | единица | 7 | 7 | 7 |
| Число мероприятий,проводимых ежегодно в рамках межмуниципальных,межрегиональных и международных проектов | единица | 14 | 14 | 14 |

Заместитель начальника Управления

по культуре,молодежи и спорту

администрации Рыбинского

муниципального  района                                                                                                                   Л.Ю.Загаданова