**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Рыбинского муниципального района**

**«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района» за 2023 год**

ОИ ВЦП – Управление имущественных и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района

Электронный адрес размещения отчета в интернете: https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1847-munitsipalnaya-programma-razvitie-selskogo-khozyajstva-v-rybinskom-munitsipalnom-rajone

***Информация о финансировании муниципальной программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование МЦП/ВЦП/основного мероприятия  | Объем финансирования, тыс. руб.  | Причина отклонения объемов финансирования от плана  |
| МБ  | ВИ  | ИТОГО  |
| план  | факт  | план  | факт  | план  | факт  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1.  | ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования Рыбинского муниципального района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.  | 7 729,4 | 7 690,8 |   |   | 7 729,4 | 7 690,8 | Кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. в размере 4,8 тыс. руб. в связи с поступлением первичных документов в январе 2023г. Экономия денежных средств при заключении муниципального контракта на услуги связи в размере 27,7 тыс. руб. Экономия денежных средств по обучению, повышению квалификации сотрудников в размере 6,1 тыс. руб.  |
| 2.  | Основное мероприятие «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском муниципальном районе»  | 0  | 0  |  |  | 0  | 0  | Расходы отсутствуют в связи с передачей полномочий в 2023 году управлению экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 3.  | Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Рыбинского района»  | 0  | 0  |   |   | 0 | 0 | Расходы отсутствуют в связи с передачей в 2023 году полномочий администрации Рыбинского муниципального района. |
|   | **Итого по муниципальной программе**  | **7 729,4** | **7 690,8** |  |  | **7 729,4** | **7 690,8** |   |

***Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя  | Единица измерения  | Значение целевого показателя  |
| базовое  | плановое  | фактическое  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования Рыбинского муниципального района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.** |
| *Показатель 1* | Изъятие и резервирование земельных участков для строительства объектов местного значения  | Кол-во шт.  | 2  | 7  | 7  |
| *Показатель 2* | Выполнение независимой профессиональной оценки по определению рыночной стоимости за земельные участки  | Кол-во шт. | 0  | 27  | 27 |
| *Показатель 3* | Формирование земельных участков для многодетных семей  | Кол-во шт. | 0  | 50  | 61 |
| *Показатель 4* | Формирование земельных участков для реализации с аукционов  | Кол-во шт. | 0  | 20  | 54 |
| *Показатель 5* | Формирование земельных участков для муниципальных нужд | Кол-во шт. | 0  | 25  | 12 |
| *Показатель 6* | Выполнение проекта лесоустройства | Кол-во шт. | 0  | 1  | 1 |
| *Показатель 7* | Выполнение проекта по выведению зоны ограниченного хозяйственного использования в ООПТ | Кол-во шт. | 0  | 1  | 1 |

По основному мероприятию «Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском муниципальном районе» показатели отсутствуют в связи с передачей полномочий в 2023 году управлению экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района.

По основному мероприятию «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Рыбинского района» показатели отсутствуют в связи с передачей полномочий в 2023 году администрации Рыбинского муниципального района.

 ***Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № п/п  | Перечень изменений  | Обоснование  |
| 1  | Постановление № 274 от 22.02.2023 «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 05.04.2019 № 647» Внесены изменения: 1. в Паспорт муниципальной программы;
2. в раздел 3 «Цели и целевые показатели муниципальной программы»;
3. в Приложение 1 к Программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района»;
4. в Приложение 2 к Программе «Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района»;
 | Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 20.12.2022 № 237 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 16.12.2021 № 157 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 20.12.2022 № 236 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |

Отчет по муниципальной программе сдан по проекту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района» по причине внесения изменений в Постановление администрации Рыбинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 29.05.2014 № 939» с целью приведения объемов финансирования и уточнения программных мероприятий в соответствие с решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 05.12.2023 № 329«О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 20.12.2022 № 236 «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

***Результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района»***

В рамках ВЦП «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования»:

- выполнена независимая оценка по определению рыночной стоимости за земельные участки в количестве 27 шт., стоимость услуг составила 67 300,00 руб.;

- выполнены работы по конвертации слоев документов территориального планирования в формат эл. карты ИНГЕО на территорию всего Рыбинского района, общая стоимость работ составила 76 000,00 руб.;

- выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки документации по планировке территории и по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для проектирования и строительства берегоукрепления на участке берега р. Волга от Лавровского переулка до ул. Береговой в п. Каменники Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района, стоимость работ составила 99 950,00 руб.;

- сформированы 61 земельных участков для многодетных семей, 54 земельных участка для реализации с аукционов, 12 земельных участков для муниципальных нужд, разработан проект межевания территории, ограниченной улицами Лесная и Молодежная с. Никольское Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, общая стоимость работ составила 338 990,00 руб.;

- в рамках мероприятия по обеспечению развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами выплачено вознаграждение физическому лицу в сумме 132 581,00 руб. за изымаемые земельные участки в количестве 6 шт. с целью формирования земельных участков для размещения автомобильных дорог «Глебово - Ларионово» - д. Селиваново» - д. Тверево, «Глебово - Ларионово» - д. Селиваново, д. Тверево – д. Кудрино и юридическому лицу в сумме 184 000,00 руб. за изымаемые земельные участки в количестве 1 шт. с целью формирования земельных участков для размещения автомобильной дороги д. Новоселки – д. Тамонки;

- выполнены работы по подготовке проектной документации по изменению границ земель, на которых располагаются леса, указанные в пункте 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации с целью предоставления лесных участков для строительства автомобильной дороги общего пользования местного значения Рыбинского муниципального района д. Кирилловское - д. Гавриловское - д. Левино-Лесное на сумму 240 000,00 руб.;

-выполнены комплексные кадастровые работы в отношении кадастрового квартала д. Колосово Судоверфского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области на сумму 100 000,00 руб.;

- обеспечено эффективное функционирование деятельности муниципального учреждения Рыбинского муниципального района «Землеустроитель», расходы на содержание составили 6 451 934,27 руб. Штатная численность работников – 9 человек, фактическая численность работников на конец отчетного периода составила 9 человек, повышена квалификация 2 человек.

Начальник управления имущественных и земельных отношений М.В.Лозовская