**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района", УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2022 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей |
| ОС | СРБ |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования» | 0 | 0 | 7909.8 | 7804,6 |
| 2 | Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском муниципальном районе | 4.5 | 4.5 | 193.6 | 193.6 |
| 3 | Обеспечение эпизоотического благополучия территории Рыбинского района | 233.3 | 180,7 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 237.8 | 185,2 | 8103.4 | 7998,2 |

|  |
| --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: |
| № п/п  | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | Объем финансирования, тыс.рублей | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | СРБ |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования» |
| 1 | Развитие системы контроля, изъятия и резервирования земельных участков с учетом актуализированной системы территориального планирования | Количество изъятых и зарезервированных земельных участков(шт) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 |  |
| Количество обследуемых земельных участков(шт) | 100 | 50 |  |
| 2 | Выполнение независимой профессиональной оценки по определению рыночной стоимости за земельные участки  |  |  |  | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 |  |
| 3 | Совершенствование нормативной и градостроительной базы системы территориального планирования |  Выполнение комплексных кадастровых работ(докум) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7899.6 | 7899.6 |  |
| Выполнение карты (планов) объектов землеустройства - описание местоположения границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района и территориальных зон, входящих в них(шт) | 50 | 3 |  |
| Количество документов, внесенных в ИСОГД(шт) | 2100 | 99 |  |
| Количество разработанных проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Рыбинского муниципального района(шт) | 6 | 3 |  |
| Количество разработанных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Рыбинского муниципального района(шт) | 6 | 10 |  |
| Количество разработанных проектов планировки территории(шт) | 2 | 0 |  |
| Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области(шт) | 50 | 18 |  |
| Оформление земельных участков для строительства объектов(шт) | 2 | 1 |  |
| Подготовка к размещению в ИСОГД документов, предусмотренных классификатором ИСОГД в растровом и векторном формате с обеспечением их взаимосвязи с пространственными данными карты ИНГЕО(докум) | 2100 | 99 |  |
| Формирование земельных участков для многодетных семей(шт) | 50 | 56 |  |
| Формирование земельных участков для муниципальных нужд(шт) | 20 | 13 |  |
| Формирование земельных участков для реализации с аукционов(шт) | 20 | 19 |  |
| Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами(шт) | 50 | 0 |  |
| 4 | Оформление земельных участков для строительства объектов |  |  |  | 0 | 0 | 38.6 | 38.6 |  |
| 5 | Разработка проектов межевания территорий сельских поселений |  |  |  | 0 | 0 | 117.9 | 117.9 |  |
| 6 | Формирование земельных участков для многодетных семей |  |  |  | 0 | 0 | 138.2 | 138.2 |  |
| 7 | Разработка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Рыбинского муниципального района |  |  |  | 0 | 0 | 219.7 | 219.7 |  |
| 8 | Разработка проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Рыбинского муниципального района |  |  |  | 0 | 0 | 79.8 | 79.8 |  |
| 9 | Расходы на содержание казенного муниципального учреждения в рамках переданных полномочий органа местного самоуправления |  |  |  | 0 | 0 | 6839.7 | 6839.7 |  |
| 10 | Выполнение карты (плана) объектов землеустройства - описание местоположения границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района и территориальных зон, входящих в них |  |  |  | 0 | 0 | 56.9 | 56.9 |  |
| 11 | Формирование земельных участков для реализации с аукционов  |  |  |  | 0 | 0 | 81.1 | 81.1 |  |
| 12 | Конвертация слоев документов территориального планирования в формат карты ИНГЕО |  |  |  | 0 | 0 | 39.7 | 39.7 |  |
| 13 | Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области |  |  |  | 0 | 0 | 174 | 174 |  |
| 14 | Формирование земельных участков для муниципальных нужд |  |  |  | 0 | 0 | 114 | 114 |  |
| 15 | Создание условий обеспечения целевых показателей ввода жилья | Количество земельных участков выбранных для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства(га) | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество земельных участков выбранных для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства(шт) | 6 | 6 |  |
| Количество земельных участков выбранных для многоквартирного жилищного строительства(га) | 1.5 | 1.5 |  |
| Количество земельных участков выбранных для многоквартирного жилищного строительства(шт) | 6 | 6 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 0 | 0 | 7909.8 | 7909.8 |  |
|  | Обеспечение эпизоотического благополучия территории Рыбинского района |
| 16 | Отлов, содержание безнадзорных животных и возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места их обитания |  |  |  | 233.3 | 233.3 | 0 | 0 |  |
| 17 | Отлов, содержание безнадзорных животных и возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места их обитания | Отлов, содержание безнадзорных животных и возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места их обитания(гол) | 9 | 14 | 233.3 | 233.3 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 233.3 | 233.3 | 0 | 0 |  |
|  | Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском муниципальном районе |
| 18 | Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Организация и проведение мероприятий в агропромышленном комплексе (конкурсы техников искусственного осеменения и операторов машинного доения, организация мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику - дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, выставка ЯрАгро) | Организация и проведение мероприятий в агропромышленном комплексе (конкурсы техников искусственного осеменения и операторов машинного доения, организация мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику - дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, выставка ЯрАгро)(шт) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Поддержка отраслей животноводства и растениеводства |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 193.6 | 193.6 |  |
| 21 | Поддержка мероприятий в рамках предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |
| 22 | Поддержка мероприятий по разработке и реализации информационных технологий, мероприятий по повышению продуктивности скота и птицы (племенная работа по искусственному осеменению, воспроизводство стадо), агротехнические и организационно-экономические мероприятия, направленные на повышение плодородия почв (севооборот, семеноводство, применение удобрений и средств защиты от вредителей и сорняков) | Поддержка мероприятий по разработке и реализации информационных технологий, мероприятий по повышению продуктивности скота и птицы (племенная работа по искусственному осеменению, воспроизводство стадо), агротехнические и организационно-экономические мероприятия, направленные на повышение плодородия почв (севооборот, семеноводство, применение удобрений и средств защиты от вредителей и сорняков)(шт) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Возмещение части затрат по лабораторным исследованиям содержания питательных веществ кормов собственного производства  | Исследование проб(шт) | 30 | 24 | 0 | 0 | 53.6 | 53.6 |  |
| 24 | Возмещение части затрат по лабораторным исследованиям крови сельскохозяйственных животных | Исследование проб(шт) | 90 | 110 | 0 | 0 | 140 | 140 |  |
|  | Итого по подпрограмме | 4.5 | 4.5 | 193.6 | 193.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п  | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес сельского населения, удовлетворенного качеством жизни | ПРОЦ | 55 | 55 |  |
|  | Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами в рамках территориального планирования» |
| 1 | Изъятие и резервирование земельных участков для строительства объектов местного значения | шт | 0 | 0 |  |
| 2 | Контроль использования земельных участков | шт | 50 | 50 |  |
| 3 | Подготовка топографо-геодезических карт на базе современных автоматизированных систем и информационных технологий | шт | 0 | 0 |  |
| 4 | Подготовка топографо-геодезических карт на базе современных автоматизированных систем и информационных технологий | га | 0 | 0 |  |
| 5 | Разработка и утверждение документов территориального планирования, всего | шт | 13 | 13 |  |
| 6 | Нормативы градостроительного проектирования района, поселений | шт | 0 | 0 |  |
| 7 | Генеральные планы | шт | 3 | 3 |  |
| 8 | Правила землепользования и застройки | шт | 10 | 10 |  |
| 9 | Разработка градостроительной документации (проекты планировки территории) | шт | 0 | 0 |  |
| 10 | Подбор земельных участков для многоквартирного жилищного строительства | шт | 6 | 6 |  |
| 11 | Подбор земельных участков для многоквартирного жилищного строительства | га | 1.5 | 1.5 |  |
| 12 | Подбор земельных участков для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства | шт | 6 | 6 |  |
| 13 | Подбор земельных участков для комплексного использования в целях малоэтажного жилищного строительства | га | 40 | 40 |  |
| 14 | Демонтаж рекламных конструкций | шт | 0 | 0 |  |
| 15 | Формирование земельные участков для многодетных семей | шт | 56 | 56 |  |
| 16 | Формирование земельных участков для реализации с аукциона | шт | 19 | 19 |  |
| 17 | Формирование ИСОГД | шт | 1809 | 1809 |  |
| 18 | Формирование земельных участков для муниципальных нужд  | шт | 13 | 13 |  |
| 19 | Выполнение независимой профессиональной оценки по определению рыночной стоимости за земельные участки | шт | 20 | 5 |  |
| 20 | Выполнение карты (планов) объектов землеустройства - описание местоположения границ населенных пунктов Рыбинского муниципального района и территориальных зон, входящих в них | шт | 3 | 3 |  |
| 21 | Описание границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Ярославской области | ед | 18 | 18 |  |
| 22 | Размещение в ИСОГД документов, предусмотренных классификатором ИСОГД в растровом и векторном и формате с обеспечением их взаимосвязи с пространственными данными карты ИНГЕО | шт | 99 | 99 |  |
| 23 | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия | шт | 0 | 0 |  |
| 24 | Конвертация слоев документов территориального планирования в формат карты ИНГЕО | шт | 3 | 3 |  |
|  | Развитие агропромышленного комплекса в Рыбинском муниципальном районе |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | ПРОЦ | 107 | 107 |  |
| 2 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе | ПРОЦ | 75 | 75 |  |
|  | Обеспечение эпизоотического благополучия территории Рыбинского района |
| 1 | Отловленные и содержащиеся на передержке животные без владельцев, возвращенные на прежние места их обитания  | гол | 14 | 14 |  |