Приложение 3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Рыбинского района

и взаимодействии с некоммерческими организациями на 2014-2017 годы» за первое полугодие 2016 года

Ответственный исполнитель - управление труда и социальной поддержки населения

администрации Рыбинского муниципального района

1. Информация о результатах и финансировании МЦП

**(электронный адрес размещения отчета в интернете -** [**http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1822-mtsp-o-dopolnitelnykh-merakh-sotsialnoj-podderzhki-otdelnykh-kategorij-zhitelej-rybinskogo-rajona-i-vzaimodejstvii-s-nekommercheskimi-organizatsiyami**](http://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-programmy/1822-mtsp-o-dopolnitelnykh-merakh-sotsialnoj-podderzhki-otdelnykh-kategorij-zhitelej-rybinskogo-rajona-i-vzaimodejstvii-s-nekommercheskimi-organizatsiyami) **)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи/мероприятия | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ФБ | | ОБ | | МБ | |
| план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Оказание социальной поддержки ветеранам, инвалидам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 1705,94 | 1704,57 | - |
| 1.1 | Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:  - малоимущим гражданам;  - гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | чел. | 47 | 27 | - | - | - | - | 106,93 | 27,45 | - |
| 1.2 | Денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный  гражданин Рыбинского муниципального района»,  знака отличия «За заслуги перед Рыбинским  муниципальным районом» | чел. | 28 | 28 | - | - | - | - | 182,72 | 76,13 | - |
| 1.3 | Выплата гражданам единовременной компенсации расходов на оплату за электроэнергию, предназначенную для индивидуального отопления жилых помещений в жилищном фонде, в котором в настоящее время ликвидировано центральное отопление (пос. Большая Белева, пос. Великий Мох, с. Глебово, пос. Шашково) | чел. | 56 | 56 | - | - | - | - | 342 | 194,83 | - |
| 1.4 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Рыбинского муниципального района и доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам Рыбинского муниципального района | чел. | 43 | 39 | - | - | - | - | 1909,29 | 1037,05 | - |
| 1.5 | Расходы на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Рыбинского муниципального района | рабочих места | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Реализация мероприятий по укреплению социальной защищенности пожилых людей, в том числе:  - поддержка деятельности молодежных отрядов, осуществляющих ремонт квартир (домов) ветеранов и пожилых граждан;  - оказание молодежными и подростковыми бригадами помощи пожилым людям в ведении приусадебного хозяйства «Социальные огороды» | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Задача 2. Оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей | - | 235 | 3 | - | - | - | - | 350 | 12,69 | - |
| 2.1 | Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:  - малообеспеченным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей;  - семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | чел. | 40 | 3 | - | - | - | - | 300 | 12,69 | - |
| 2.2 | Реализация мероприятий по укреплению института семьи, повышению качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, в том числе: | чел. | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях; | чел. | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | - приобретение новогодних подарков для детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Повышение социальной активности отдельных категорий граждан в части организации культурных программ, в том числе:  - приобретение новогодних подарков для несовершеннолетних детей из многодетных семей, воспитывающих 5 и более несовершеннолетних детей | чел. | 150 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 3 | Задача 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 128,84 | - |
| 3.1 | Повышение социальной активности отдельных категорий граждан в части организации культурных программ, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - | 243,50 | 117,84 | - |
| 3.1.2 | организация и проведение праздничных и памятных мероприятий, в том числе посвященных: |  |  |  | - | - | - | - | 143,50 | 117,84 | - |
| 3.1.2.1 | - Дню снятия блокады Ленинграда; |  |  |  | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 3.1.2.2 | - 25-летию выполнения боевой задачи Вооруженными силами СССР в Афганистане; |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2.3 | - Дню памяти погибших в радиационных катастрофах; |  |  |  | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 3.1.2.4 | - Дню Победы; |  |  |  | - | - | - | - | 15,58 | 15,58 | - |
| 3.1.2.5 | - Дню социального работника; |  |  |  | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 3.1.2.6 | - Международному Дню пожилых людей; |  |  |  | - | - | - | - | 40,92 | - | - |
| 3.1.2.7 | - Дню памяти жертв политических репрессий; |  |  |  | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 3.1.2.8 | - Дню матери; |  |  |  | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 3.1.2.9 | - Международному Дню инвалида; |  |  |  | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 3.1.3 | чествование долгожителей района (90 лет и более), супружеских пар, совместно проживших 50 и более лет; |  |  |  | - | - | - | - | 60 | 47,3 | - |
| 3.1.4 | организация и проведение конкурсов, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - | 40 | 15 | - |
| 3.1.4.1 | - муниципального этапа областного фотоконкурса «В объективе — семья»; |  |  |  | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 3.1.4.2 | - муниципального этапа областного конкурса творчества лиц с ограниченными возможностями «Преодоление»; |  |  |  | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 3.1.5 | приобретение нагрудных знаков «Почетный  гражданин Рыбинского муниципального района», «За заслуги перед Рыбинским муниципальным районом» и атрибутов к ним (нагрудные ленты, удостоверения к нагрудным знакам) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Повышение социальной активности пожилых людей в части организации культурных программ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Реализация мероприятий по укреплению института семьи, повышению качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - | 26,5 | 11 | - |
| 3.3.1 | - проведение Международного Дня семьи; |  |  |  | - | - | - | - | 11 | 11 | - |
| 3.3.2 | - проведение Дня семьи, любви и верности |  |  |  | - | - | - | - | 2,5 | - | - |
| 3.3.3 | -проведение Дня матери |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.4 | - проведение Дня отца |  |  |  | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 4 | Задача 4. Поддержка некоммерческих организаций | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 151,65 | - |
| 4.1 | Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, уставная деятельность которых направлена на объединение ветеранов ВОВ, боевых действий, государственной и муниципальной службы, труда и правоохранительных органов в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 151,65 | - |
|  | Итого по МЦП | - | - | - | - | - | - | - | 3480,94 | 1628,64 |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество жителей Рыбинского района, получивших дополнительные меры социальной поддержки | чел. | 413 | 409 | 153 |

Начальник управления Л.А. Степанова

Главный бухгалтер В.В. Егорова