Приложение

к распоряжению администрации

Рыбинского муниципального района

от  17.06.2016 г. № 128

ПЛАН-ГРАФИК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2016 г.) | Испол-нитель | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прогнозирование социально-экономического развития Рыбинского муниципального района и основных параметров бюджета района |
| 1.1. | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2019 годы | до 15.07 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 1.2. | Разработка прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 15.07 | УНСиИ, УАЗО | Рощин К.В., Лозовская М.В. |
| 1.3. | Разработка прогноза доходов районного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 30.07 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 1.4. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 16.08 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 1.5. | Подготовка предложений по изменению параметров, влияющих на основные характеристики бюджета, и прогноз изменений объема бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов и бюджета развития на 2017 - 2018 годы и объема бюджетных ассигнований на 2019 год | до 17.08 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 2. Формирование проекта расходной части районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| 2.1. | Представление в Управление экономики и финансов информации для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2017-2019 годы в разрезе полномочий органов местного самоуправления, включающей нормативы финансирования отраслевых расходов и потребителей конкретных услуг (показателей, характеризующих предоставление услуги) | до 17.08 | ГРБС | Кругликова Т.Ю., Кожинова Т.А., Игнатьев Д.Ю., Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Рощин К.В., Лозовская М.В. |
| 2.2. | Доведение до ГРБС, кураторов и ответственных исполнителей муниципальных программ решений в части изменений объемов бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов и бюджета развития на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 17.08 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 2.3. | Представление главными распорядителями средств районного бюджета в Управление экономики и финансов: - изменений в бюджетные проектировки, указанных в пункте 2.2. данного раздела настоящего Плана-графика в части бюджета текущих расходов и бюджета развития посредством программного продукта в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности; - предложений по изменению бюджетных ассигнований, указанных в пункте 2.2. данного раздела настоящего Плана-графика, в части бюджета текущих расходов и бюджета развития | до 30.08 | ГРБС | Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Степанова Л.А., Рощин К.В., Лозовская М.В., Игнатьев Д.Ю. |
| 2.4. | Сверка исходных данных для осуществления расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области | до 1.09 | УЭФ, ГРБС | Кустикова О.И., Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Степанова Л.А., Рощин К.В., Лозовская М.В., Игнатьев Д.Ю. |
| 2.5. | Уточнение основных показателей прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2017-2019 годы | до 20.09 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 2.6. | Уточнение прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 20.09 | УНСиИ, УАЗО | Рощин К.В., Лозовская М.В. |
| 2.7. | Формирование, рассмотрение и представление в Управление экономики и финансов перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Рыбинского муниципального района | до 30.09 | УНСиИ, УЖКХ, УАЗО, УЭФ | Кругликова Т.Ю., Рощин К.В., Игнатьев Д.Ю., Лозовская М.В., Кустикова О.И. |
| 2.8. | Уточнение прогноза доходов районного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 01.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 2.9. | Согласование изменения объемов бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов и бюджета развития на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности по результатам проведенного анализа предложений, представленных ГРБС | до 01.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 2.10. | Подготовка и представление в УЭФ проектов муниципальных программ Рыбинского муниципального района, в том числе проектов ведомственных и муниципальных целевых программ (предложений по внесению изменений в муниципальные программы) | до 05.10 | ГРБС | Кругликова Т.Ю., Кожинова Т.А., Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Степанова Л.А., Рощин К.В., Лозовская М.В., Игнатьев Д.Ю. |
| 2.11. | Доведение до ГРБС, кураторов и ответственных исполнителей муниципальных программ: - изменений объемов бюджета текущих расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности; - изменений объемов бюджетных ассигнований в части бюджета развития и объемов финансирования программ развития в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с разбивкой по годам | до 15.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 2.12. | Внесение ГРБС: - изменений бюджетных ассигнований в части бюджета текущих расходов и бюджета развития посредством программного продукта в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности; - корректировок планов закупок товаров, работ, услуг в соответствии с изменениями бюджетных ассигнований, указанными в пункте 2.11. данного раздела настоящего Плана-графика | до 22.10 | ГРБС | Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Степанова Л.А., Рощин К.В., Лозовская М.В., Игнатьев Д.Ю. |
| 2.13. | Подготовка и представление в Управление экономики и финансов методик (проектов методик) предоставления и распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыбинского муниципального района | до 22.10 | ГРБС | Кругликова Т.Ю., Кожинова Т.А., Игнатьев Д.Ю., Ушаков Ю.С., Рощин К.В., Лозовская М.В. |
| 2.14. | Подготовка, утверждение и представление в Управление экономики и финансов паспортов муниципальных программ (проектов изменений в паспорта) | до 25.10 | ГРБС | Кругликова Т.Ю., Кожинова Т.А., Игнатьев Д.Ю., Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Степанова Л.А., Рощин К.В., Лозовская М.В. |
| 2.15. | Разработка основных характеристик консолидированного бюджета Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 25.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 2.16. | Подготовка уточненного прогноза социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2017-2019 годы | до 25.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 2.17. | Согласование методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыбинского муниципального района | до 30.10 | УЭФ, ГРБС | Кустикова О.И., Кругликова Т.Ю., Кожинова Т.А., Ушаков Ю.С., Лозовская М.В., Игнатьев Д.Ю. |
| 3. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района. Внесение проекта решения «О бюджете РРHРыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на рассмотрение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района |
| 3.1. | Формирование проекта решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с приложениями и пояснительной запиской, в том числе | до 30.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - проекта решения «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 30.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - пояснительной записки к проекту решения «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 30.10 | УЭФ, ГРБС | Кустикова О.И., Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Степанова Л.А., Рощин К.В., Лозовская М.В., Игнатьев Д.Ю. |
|  | - паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта) | до 30.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - иных документов и материалов, установленных статьей 87 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Рыбинском муниципальном районе | до 30.10 | УЭФ, ГРБС | Кустикова О.И., Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Степанова Л.А., Рощин К.В., Лозовская М.В., Игнатьев Д.Ю. |
|  | - распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов | до 30.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - предельные объемы и структура муниципального долга Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, проекты программ муниципальных заимствований на 2017 год и на плановый период 2018 и 20189годов | до 30.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - программа муниципальных гарантий Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 30.10 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 3.2. | Рассмотрение и утверждение проекта постановления о прогнозе социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 01.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 3.3. | Формирование документов и материалов, направляемых в Муниципальный Совет РМР: | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - проекта решения «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с приложениями и пояснительной запиской | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - основных направлений бюджетной и налоговой политики Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - предварительных итогов социально-экономического развития Рыбинского муниципального района за 2015-2016 годы | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - прогноза социально-экономического развития района на 2017-2019 годы с пояснительной запиской | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - ожидаемого исполнения районного бюджета в 2016 году | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) консолидированного бюджета Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта) | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Рыбинского муниципального района | до 10.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
|  | - иных документов и материалов, установленных статьей 87 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Рыбинском муниципальном районе | до 10.11 | УЭФ, ГРБС | Кустикова О.И., Ушаков Ю.С., Комарова И.В., Пантелеев В.В., Степанова Л.А., Рощин К.В., Лозовская М.В., Игнатьев Д.Ю. |
| 3.4. | Внесение проекта решения «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения о бюджете района, на рассмотрение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района | до 15.11 | Глава админист-рации РМР | Смирнова Т.А. |
| 3.5. | Опубликование проекта решения «О бюджете Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 18.11 | УЭФ | Кустикова О.И. |
| 3.6. | Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете Рыбинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 08.12 | УЭФ | Смирнова Т.А. |

Список используемых сокращений

УЭФ – управление экономики и финансов администрации РМР

УНСиИ – управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации РМР

УАЗО – управление архитектуры и земельных отношений администрации РМР

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств

УЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации РМР

И.о. начальника управления экономики и финансов

администрации Рыбинского муниципального района                                                                                     О.Н.Космачева