**ОТЧЕТ**

**о реализации ведомственной целевой программы**

**«Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов**

**за 2014 год**

Ответственный исполнитель- Управление по культуре,молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района.

-постановление администрации Рыбинского муниципального района от 14.07.2014 года № 1212 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов;

-постановление администрации Рыбинского муниципального района от 15.01.2015 года № 21 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

Электронный адрес размещения отчета в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
|  | Показатели цели |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Задача 1. Поддержка доступности культурных услуг и реализация права граждан на свободу творчества |  | тыс.руб. | всего | 63 260.4 | 63 097.6 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | МБ | 55 264.6 | 55 101.7 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | ОБ | 6 626.6 | 6 626.6 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | БП | 1 269.3 | 1 269.3 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | ФБ | 100.0 | 100.0 |  |
| 1 1 | Результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Число культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры |  |  |  | 3310 | 3669 | Активизация работы учреждений культуры в летний период, в т. ч. проведение дополнительных мероприятий в летний период в организованных на базе учреждений культуры лагерях с дневным пребыванием детей |
| 1 3 | Число посещений культурно-досуговых мероприятий |  |  |  | 171000 | 171700 |  |
| 1 4 | Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, от общего количества населения |  |  |  | 15 | 15 |  |
| 1 5 | Количество районных социально-значимых мероприятий, мероприятий по сохранению традиций и развитию народного творчества |  |  |  | 20 | 30 | Проведение внеплановых мероприятий |
| 1 2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям | 2 | тыс. руб. | МБ  ОБ  БП | 53 859.6  6 626.6  1 269.3 | 53 859.6  6 626.6  1 269.3 |  |
| 1 2 2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений:подготовка к отопительному сезону) | 2 | тыс. руб. | МБ | 362.9 | 200.0 | Оплата не производилась в связи с письмом МУП «Коммунальные системы» о приостановке безналичных расчетов |
| 1 2 3 | Проведение районных социально-значимых мероприятий; мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, развитие местного традиционного народного творчества и художественной самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные праздники,участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, региональных мероприятиях | 2 | тыс. руб. | МБ | 1 042.1 | 1042.1 |  |
| 1 2 4 | Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры,находящимся на территории сельских поселений | 2 | тыс. руб. | ФБ | 100.0 | 100.0 |  |
| 2. | Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам |  | тыс.руб. | всего | 369.2 | 369.2 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | МБ | 59.2 | 59.2 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | ОБ | 30.0 | 30.0 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | БП | 252.0 | 252.0 |  |
| 2.1 | Результаты |  | тыс.руб. | ФБ | 28.0 | 28.0 |  |
| 2 1 1 | Процент охвата населения  библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения |  |  |  | 42.5 | 44.0 | Активизация работы библиотек по привлечению пользователей |
| 2 1 2 | Число посещений библиотек муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 149950.0 | 148434.0 | Ремонт библиотеки МУК «Глебовский ЦД» |
| 2.2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Формирование фондов библиотек:  (комплектование библиотечных фондов,  подписка на периодические издания) | 2 | тыс. руб. | МБ  БП  ФБ | 59.2  252.0  - | 59,2  252.0 |  |
| 2.2.2 | Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения. |  | тыс. руб. | МБ | - | - |  |
| 2 2 3 | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий за счет средств федерального бюджета | 2 | тыс. руб. | ФБ | 28.0 | 28.0 |  |
| 2 2 4 | Реализация мероприятий по оказанию поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи за счет средств областного бюджета | 2 | тыс. руб. | ОБ | 30.0 | 30.0 |  |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры,сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. |  | тыс.руб. | всего | 9 448.7 | 9 039.7 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | МБ | 8 916.2 | 8507.2 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | ОБ | 532.5 | 532.5 |  |
| 3.1 | Результаты |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество информационно-методических и организационных мероприятий (профессиональные конкурсы, семинары) |  |  |  | 40 | 40 |  |
| 3 1 2 | Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических мероприятиях, от общего количества специалистов |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 3 1 3 | Количество работников культуры, получивших социальную помощь в части компенсации стоимости коммунальных услуг |  |  |  | 90 | 84 | Выплаты произведены в соответствии с количеством предоставленных документов |
| 3.2 | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений (МУК «Методический центр») | 2 | тыс. руб. | МБ  ОБ | 3 324.3  532.5 | 2997.1  532.5 |  |
| 3.2.2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений (МУ РМР «Централизованная бухгалтерия») | 2 | тыс. руб. | МБ | 4569.8 | 4497.2 |  |
| 3.2.3 | Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной активности, повышение уровня профессионального мастерства посредством проведения районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, творческих лабораторий, мастер- классов. | 2 | тыс. руб. | МБ | 134.1 | 134.1 |  |
| 3.2.4 | Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации стоимости коммунальных услуг | 1 | тыс. руб. | МБ | 888.0 | 878.8 |  |
|  | Итого по ВЦП |  | тыс.руб. | всего | 73078.4 | 72 506.4 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | МБ | 64 240.0 | 63 668.0 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | ОБ | 7 189.0 | 7 189.0 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | БП | 1 521.3 | 1 521.3 |  |
|  |  |  | тыс.руб. | ФБ | 128.0 | 128.0 |  |