ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы

за 2022 год.

ответственный исполнитель: Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

Электронный адрес размещения в сети Интернет: <http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury>

1. **Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Причина отклонения объемов  финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](#_bookmark0) | | ОБ [<\*>](#_bookmark0) | | МБ | | БП [<\*>](#_bookmark0) | | ВИ [<\*>](#_bookmark0) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы цифры |  |  |  |  | 13700,5 | 13700,5 |  |  | 826,1 | 826,1 |  |
| 2 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 13700,5 | 13700,5 |  |  | 826,1 | 826,1 |  |

--------------------------------

<\*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

**2. Информация о выполнении целевых показателей МП**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Базовое | Плановое | Фактическое | Исполнение программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» на 2022- 2024 годы | | | | | |
| Количество лиц прошедших подготовку по программам спортивной подготовки | Чел. | - | 15 | 15 |  |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Рыбинского муниципального района | % | - | 40 | 40 |  |
| Доля населения Рыбинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения Рыбинского района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | 1 | 1 |  |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | - | 55,6 | 55,6 |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | - | 21 | 21 |  |
| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами существующих объектов спорта | % | - | 100 | 100 |  |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | - | 50 | 50 |  |
| Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу | Ед. | - | 21 | 21 |  |

**3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Перечень изменений | Причины изменений |
| Постановление администрации от 28.01.2022 № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе» на 2022-2024 годы | Постановление администрации Рыбинского муниципального района № 59 от 28.01.2022 | В соответствии с решением МС  от 16.12.2021 № 156 |
| Постановление администрации Рыбинского муниципального района № 900 от 06.07.2022 | В соответствии с решением МС  от 26.05.2022 № 193 |

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

На территории Рыбинского района развивается 8 видов спорта. Наиболее массовые виды спорта:футбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, баскетбол, греко-римская борьба, скандинавская ходьба.

Ежегодно формируется Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В течение 2022 года проведено 474 спортивных мероприятия различного уровня. В соревнованиях приняли участие 4199 человек.

В спартакиаде физкультурно-спортивных клубов Рыбинского муниципального района в 18 мероприятиях приняли участие 1 075 человека из них муж - 690 чел. жен.- 384 чел. Активно продолжают работу физкультурно-спортивные клубы по месту жительства и работы. Еженедельно в поселениях Рыбинского района инструкторами по спорту, согласно календарного плана проводятся спортивно-массовые мероприятия для различных категорий жителей.

Особое внимание в Рыбинском районе уделяют людям старшего поколения, продолжают работать группы общефизической подготовки в д. Дюдьково, п. Тихменево, п. Песочное, п. Судоверфь, п. Октябрьский, с. Сретенье, п. Ермаково. Движение ветеранов принимает участие в традиционном фестивале по скандинавской ходьбе «Всегда в строю» в рамках программы «Движение –путь к долголетию» в котором приняло участие 145 ветеранов.

В течение лета 2022 года в Ярославской области реализован Губернаторский̆ проект «Ярославское лето», проведено 12 мероприятий в 11 поселениях Рыбинского района, приняло участие 340 человек.

За отчетный период приняли участие в выполнении нормативов, испытаний (тестов) комплекса ГТО – 617 человек в возрасте от 18 до 70+ лет.

С целью активизации спортивно-массовой работы среди учащихся на 2021-2022 утверждено положение о проведении Спартакиады общеобразовательных школ «Президентские спортивные игры» . Согласно данному положению было проведено 14 районных соревнований по 12 видам спорта среди учащихся, приняло участие 1305 человек, из них 743 юноши, 562 девушки.

Участие в соревнованиях:

Сборная команда Рыбинского района выступает во 2 лиге Первенства г. Ярославля по мини – футболу сезона 2022-23 года. Еще одна сборная команда Рыбинского района по футболу принимает участие в первенстве Ярославской области по футболу, первенстве области по мини – футболу 2022-23годов.

Сборная команда Рыбинского района по баскетболу, принимала участие в Первенстве Ярославской области «Пари-матч Лига Золотого кольца» 2021-2022 года. Спортивной школой организовано два открытых турнира по баскетболу с участием иногородних команд, в «Осеннем кубке».

Команда по волейболу Рыбинского района, принимала участие в Первенстве города Рыбинска и Первенства Ярославской области, в турнире г. Рыбинска по пляжному волейболу. Было организовано три открытых турнира по волейболу с участием иногородних команд.

Борцы по греко-римской борьбе участвовали в первенстве г. Рыбинска;в турнирах г. Рыбинска, в Всероссийских соревнованиях «Борцовской Лиги Ивана Поддубного».

Хоккейная команда ветеранов 40+ «Спортшкола РМР» учувствовала в Чемпионате «Ночной хоккейной лиге Ярославской области» и в первенстве Ярославской области по хоккею с шайбой среди взрослых команд.

Укрепление материально-технической базы: в 2022 был произведен монтаж и установка дверей в спортивных залах п. Каменники, п. Судоверфь в количестве – 29 шт., душевых перегородок - 2 шт. Установлено видео наблюдение в спортивном зале д. Дюдьково. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь на сумму 609 318 рублей.

Используемые сокращения

БП – бюджет поселений

ВИ - внебюджетные источники

ВЦП - ведомственная целевая программа МБ - местные бюджеты

Муниципальная программа - муниципальная программа Рыбинского муниципального района подпрограмма – подпрограмма муниципальной программы

ОБ - областной бюджет

ОИ - ответственный исполнитель ФБ - федеральный бюджет.».

Заместитель начальника управления по культуре, молодежи и спорту администрации

Рыбинского муниципального района по направлению физическая культура, спорт

и молодежная политика Лобанов С.В.